## 附件7
附件7
分包人信用评价内容和标准
评定行为项目 | 序号 | 评价内容 | 标准分 | 考核标准 | 行为等级 或分值 | 备注
质量管理行为 | 1-1 | 质量管理行为满足分包合同的质量要求；落实质量责任制，责任明确，分工到位，落实到人和工序；基本消除质量通病，有效防止发生一般质量问题和事故，杜绝发生重大质量事故。 | 25 | 1、质量责任制落实不到位，扣1～4分； 2、发生一般质量问题和质量通病，一次扣1分； 3、发生一般质量事故，一次扣10分； 4、在公路主管部门组织的督查、项目法人和承包人组织的工程检查中抽测实体质量不合格，扣5分； 5、未按质监部门、发包人和承包人要求及时整改处理质量问题和质量缺陷，一次扣5分； 6、施工现场使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，且拒不进行整改的，一次扣3分； 7、出现质量问题经整改仍达不到要求的，一次扣3分； 8、内业资料不全或不规范，扣2分。
进度管理行为 | 2-1 | 进度管理行为满足分包合同的进度计划要求；按分包合同约定期限开工，按进度计划完成阶段目标，按时交工验收。 | 25 | 1、由于自身原因未按分包合同约定期限开工、无形象进度，没延迟5天扣1分； 2、由于分包人自身原因造成未完成承包人下达的进度目标（按投资计划进行计算），每少5%扣2分； 3、由于自身原因未能按期交工验收，总合同工期每拖延10天扣2分。
安全管理行为 | 3-1 | 安全管理行为满足分包合同的安全要求；落实质量责任制，责任明确，分工到位，落实到人和工序；有效防止一般生产安全责任事故，杜绝发生重（特）大生产安全责任事故。 | 25 | 1、安全生产责任制落实不到位的，扣1～3分； 2、未定期进行安全检查、隐患排查，或记录缺失，一次扣3分； 3、发生一般生产安全责任事故，一次扣5分；发生较大安全责任事故，一次扣10分； 4、特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，就投入使用，扣5分； 5、使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，扣5分； 6、对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案，扣5分; 7、主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿，扣10分； 8、进行爆破、吊装等危险作业，未安排专门管理人员进行现场安全管理，一次扣2分。 9、未取得安全生产许可证擅自进行施工生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行施工生产；逾期仍不办理延期手续，继续进行施工生产；使用伪造的安全生产许可证，扣15分
人员履约 | 4-1 | 项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员按合同约定到位 | 6 | 按照分包合同文件的要求进行检查，主要管理人员未到位的，每人次扣0.5分
| 4-2 | 有关人员未按要求持证上岗 | 4 | 按照有关管理文件、分包合同文件要求检查，每人次扣0.1分
机械设备履约情况 | 5-1 | 机械设备满足分包合同和承包人施工现场进度计划的要求 | 10 | 机械设备未按分包合同的约定到位，扣2分；进场的机械设备不能满足承包人施工进度计划的要求，扣3分
其它行为 | 6-1 | 其他被认为失信的行为 | 5 | 由承包人根据项目实施过程中施工现场、财务、合同履约情况酌情扣分
严重不良行为 | 7-1 | 发生重大质量或重大及以上安全生产责任事故 |  | 直接定级为差 | 差
| 7-2 | 经质监机构鉴定分包工程质量不合格,或施工管理综合评价为差 |  | 直接定级为差 | 差
| 7-3 | 造成生态环境破坏或乱占土地，造成较大影响 |  | 直接定级为差 | 差
| 7-4 | 因分包人原因发生较大安全生产责任事故 |  | 直接定级为差 | 差
| 7-5 | 分包人疏于管理，分包工程再次分包 |  | 直接定级为差 | 差 | 不含劳务分包
| 7-6 | 违反公路工程建设强制性标准 |  | 直接定级为差 | 差
| 7-7 | 拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作 |  | 扣30分
| 7-8 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为，并构成犯罪 |  | 直接定级为差 | 差
| 7-9 | 恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款被司法机关强制执行，或因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响 |  | 直接定级为差 | 差
加分行为项目 | 8-1 | 由公司法人代表长期在现场管理施工（评价期内在现场管理时间占到实际总施工时间的70%及以上） |  |  | 加2分
| 8-2 | 受到上级单位奖励或通报嘉奖（含监理、业主单位）【有证明材料，同一事件只计算一次】 |  |  | 一次加2分
| 8-3 | 积极参与上级单位安排的“抢险、应急”行动。【有证明材料，同一事件只计算一次】 |  |  | 一次加2分
| 8-4 | 所承担工程获得业主样板工程及以上奖项的。【有证明材料，同一事件只计算一次】 |  |  | 一个加2分