## 高速
附件1
2016年公路建设投资计划（高速公路项目）
所在 省市 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建 设 规 模（ 公 里 ）/（ 延 米 ） | [6 empty] | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 中央投资 （万元） | 到2015年底累计完成投资（万元） |  | 2016年计划（万元） |  |  |  |  | 前期工作情况
|  |  | 合计 | 高速 公路 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 | 独立 大桥 | 独立 隧道 | 开工年 | 完工年 |  |  | 合计 | 内：中央车购税 | 合计 | 中央车购税投资 | 地方自筹 | 主要 建设内容 | 新增 生产能力 | 工可批复或核准文号 | 设计批复文号
| 6 |  | 788.5 | 738.6 | 6.7 | 14.2 | 0 | 22900 | 6000 |  |  | 17465319 | 2210600 | 4638441 | 567000 | 2560233 | 168200 | 2392033
广东 | 港珠澳大桥主体工程 | 新建 | 30 | 1 |  |  |  | 22900 | 6000 | 2010 | 2018 | 3811803 | 250000 | 2795800 | 240000 | 604833 | 10000 | 594833 | 岛隧工程、桥梁工程 |  | 发改基础[2009]2813号。中央预算内25亿元，2011-2014年下达22亿元。 | 交公路发[2010]167号
广东 | 港珠澳大桥珠海连接线 | 新建 | 13.4 | 13.4 | [5 empty] | 2012 | 2018 | 915300 | 123000 | 646100 | 113000 | 139400 | 10000 | 129400 | 路基、桥隧 |  | 发改基础[2009]2813号 发改办基础[2012]1562号 | 交公路发[2012]276号
广东 | G15W3广东东山（闽粤界）至潮州古巷公路 | 新建 | 64.5 | 64.5 | [5 empty] | 2014 | 2017 | 727902 | 73300 | 164894 | 35000 | 246000 | 20000 | 226000 | 路基、桥隧 |  | 发改基础[2014]1798号 | 交公路函[2014]698号
广东 | G78汕昆高速龙川至怀集段 | 新建 | 365.4 | 365.4 | [5 empty] | 2014 | 2018 | 4021707 | 395300 | 554131 | 100000 | 850000 | 70000 | 780000 | 路基、桥隧 |  | 发改基础[2014]2203号 | 交公路函[2014]893号
广东 | 武深高速仁化（湘粤界）至博罗段 | 新建 | 291.2 | 270.3 | 6.7 | 14.2 |  |  |  | 2014 | 2018 | 3751507 | 391200 | 477516 | 79000 | 650000 | 58200 | 591800 | 征迁、路基、桥隧 |  | 发改基础[2014]2694号 | 交公路函[2014]1123号
广东 | G2518深圳至中山跨江通道 | 新建 | 24 | 24 | [5 empty] | 2016 | 2021 | 4237100 | 977800 |  |  | 70000 |  | 70000 | 下部构造、上部构造 |  | 发改基础[2015]3007号