## 高速公路 (hidden)
附件2-表1
福建 省（区、市）高速公路项目2018-2020年建议计划表
[20 empty] | 填表人： |  |  |  | 联系方式： | [5 empty] | 单位：万元、公里
项目所在地区 |  | 项目名称（按前期批复文件名称填写） | 对应部印发的公路“十三五”规划项目库中项目名称 | 项目所属的集中连片特困区域 | 线路编号 | 收费属性 | 建设性质 | 建设规模（公里） | 建设年限 |  | 总投资 | 申请车购税投资（或已核定车购税投资） | 部印发的“十三五”规划中拟安排车购税投资 | 预计到2016年底 累计完成投资 |  |  | 2017年建议计划 |  |  | 2018年建议计划 |  |  | 2019年建议计划 |  |  | 2020年建议计划 |  |  | 前期工作进展情况 |  | 是否属正选与备选项目间调换（若属于，填“是”）
市州 | 县区 | [7 empty] | 开工年 | 完工年 |  |  |  | 累计完成投资 | #中央车购税 | 完工里程 | 当年完成投资 | #中央 车购税投资 | 预计完工里程 | 当年完成投资 | #中央 车购税投资 | 预计完工里程 | 当年完成投资 | #中央 车购税投资 | 预计完工里程 | 当年完成投资 | #中央 车购税投资 | 预计完工里程 | 工可 批复文号 | 初设或施工图 批复文号
合计
一、2016年车购税新安排项目
|  | 二、2017年第一批计划车购税新安排项目 | [5 empty] | 259.2 |  |  | 3183092 | 738400 | 729288 | 402200 | 0 | 0 | 835000 | 180000 | 0 | 930000 | 344600 | 56.1 | 731283 | 213800 | 203.1 | 279609 | 0 | 0
宁德 | 福鼎 | 福建省沙埕湾跨海公路通道 | 沙埕湾跨海公路通道工程 |  | G15W3 | 收费还贷 | 新建 | 20.5 | 2016 | 2019 | 413400 | 89700 | 92990 | 25000 | 0 | 0 | 105000 | 10000 | 0 | 110000 | 40000 | 0 | 110000 | 39700 | 20.5 | 63400 | 0 | 0 | 发改基础[2016]1755号
福州 | 长乐 福清 | 海西网长乐前塘至福清庄前高速公路 | 长乐前塘至福清庄前 |  |  | 收费还贷 | 新建 | 40.2 | 2016 | 2019 | 579299 | 138000 | 138650 | 55000 | 0 | 0 | 130000 | 30000 | 0 | 160000 | 60000 | 0 | 160000 | 48000 | 40.2 | 74299 | 0 | 0 | 闽发改网交通[2015]192号 | 闽交建[2016]62号
漳州 | 云霄 平和 | 海西网漳州云霄至平和（闽粤界）高速公路 | 漳州云霄至平和 |  |  | 收费还贷 | 新建 | 76.6 | 2016 | 2019 | 691639 | 164800 | 173900 | 110200 | 0 | 0 | 200000 | 50000 | 0 | 160000 | 65000 | 0 | 160000 | 49800 | 76.6 | 56439 | 0 | 0 | 闽发改网交通[2016]8号 | 闽交建[2016]48号
龙岩 | 永定 上杭 | 海西高速公路网古武线永定至上杭段 | 永定至上杭 |  | H08 | 收费还贷 | 新建 | 56.1 | 2016 | 2018 | 561283 | 134600 | 117500 | 110000 | 0 | 0 | 150000 | 50000 | 0 | 250000 | 84600 | 56.1 | 51283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽发改网交通[2015]180号 | 闽交建[2016]49号
福州 三明 | 永泰 尤溪 | 福建省永泰梧桐至尤溪中仙公路 | 莆炎公路尤溪中仙至三明莘口段 |  | G1517 | 收费还贷 | 新建 | 65.8 | 2016 | 2019 | 937471 | 211300 | 206248 | 102000 | 0 | 0 | 250000 | 40000 | 0 | 250000 | 95000 | 0 | 250000 | 76300 | 65.8 | 85471 | 0 | 0 | 发改基础[2016]918号 | 交公路函[2016]626号
三、2017年第二批计划拟申请车购税新安排项目
|  | 四、2018年拟申请车购税新安排项目 | [5 empty] | 276.93 |  |  | 4149158 | 994189.5 | 480340.8333 | 532362 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 990000 | 511000 | 0 | 980000 | 299789.5 | 63.43 | 822596 | 183400 | 213.5
泉州 |  | 海西高速公路网泉厦漳城市联盟路泉州段 | 泉厦漳城市联盟路泉州段 |  | N1501 | 收费经营 | 新建 | 27.3 | 2016 | 2019 | 470800 | 130000 | 124550 | 101000 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 100000 | 90000 | 0 | 90000 | 40000 | 27.3 | 48800 | 0 | 0 | 闽发改网交通[2015]169号 | 闽交建[2015]133号
平潭综合实验区 |  | 国家高速公路网京台线长乐松下至平潭段 | 京台线长乐松下至平潭高速（平潭海峡公铁合建大桥及上岛路） |  | G3 | 收费还贷 | 新建 | 19.3 | 2014 | 2019 | 904500 | 226125 | 117030 | 431362 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 110000 | 170000 | 0 | 110000 | 56125 | 19.3 | 83138 | 0 | 0 | 发改基础[2012]3393号闽发改网交通[2016]124号 | 铁总办函[2013]220号闽交建[2016]105号
三明 | 尤溪大田三元明溪宁化建宁 | 福建省尤溪中仙至建宁里心公路 | 莆炎公路尤溪中仙至三明莘口段、莆炎线明溪城关至枫溪、莆炎线明溪枫溪至建宁里心 |  | G1517 | 收费还贷 | 新建 | 188.5 | 2017 | 2020 | 2353200 | 532900 | 197440 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 650000 | 200000 | 0 | 650000 | 170000 | 0 | 600000 | 162900 | 188.5 | 发改基础[2016]2844号
南平 | 武夷山 | 武夷新区绕城高速公路将口至童游段 | 浦南高速武夷新区段改扩建工程 |  | G3 | 收费还贷 | 改扩建 | 16.83 | 2017 | 2019 | 170658 | 42664.5 | 26633.3333 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 50000 | 30000 | 0 | 50000 | 12664.5 | 16.83 | 10658 | 0 | 0 | 闽发改网交通[2015]255号 | 闽交建[2016]57号
泉州 | 永春 | 泉南高速永春至汤城段改扩建工程 | 泉南高速永春至汤城段改扩建工程 |  | G72 | 收费还贷 | 新建 | 25 | 2018 | 2021 | 250000 | 62500 | 14687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 21000 | 0 | 80000 | 21000 | 0 | 80000 | 20500 | 25
五、2019-2020年拟申请车购税新安排项目
六、备选项目
| 注： | （1）本表由各省、自治区、直辖市、兵团和计划单列市交通运输厅（局、委）分别填报。
（2）所有项目均在我部印发的公路“十三五”规划项目库中选取，不得突破规划范围，但可根据前期工作进展情况，对建设时序进行调整，同时将备选项目进行通盘考虑，按照通知有关原则，同类置换、调进调出。
（3）项目所在地区，应填写完整项目所经过的市县。
（4）项目名称栏中，仅填写当批计划新安排或拟申请新安排车购税投资的项目，续安排项目不再重复填写，其中“2016年车购税新安排项目”、“2017年第一批计划车购税新安排项目”应与部下达的年度计划相符合。
（5）“申请车购税投资（已核定车购税投资）”一栏中，国家发改委或部批准的工可文件以及年度投资计划已经明确的，按实际已核定车购税投资填写；尚未明确车购税投资，按申请数填写。
（6）收费属性栏：按不收费、收费还贷、收费经营填写。
（7）建设性质栏：按新建、扩容改造等填写。
（8）“是否属正选与备选项目间调换”一栏中，若涉及将原有备选项目调为正选项目，或将原正选项目调为备选项目，填写“是”。
联系人：综合规划司公路规划处,张金发 010-65293176；填写后请将盖章的表格扫描件及电子表格于1月20日前发送至ghsggc@126.com.

## 国省道 (hidden)
附件2-表2
福建省普通国省道项目2018-2020年建议计划表
[30 empty] | 填表人： |  |  |  | 联系方式： | [5 empty] | 单位：万元、公里
项目所在地区 |  | 项目名称（按前期批复文件名称填写） | 对应部印发的公路“十三五”规划项目库中项目名称 | 项目所属的集中连片特困区域 | 线路行政等级（填国道或省道） | 收费属性 | 现状等级（公里） |  |  |  | 建设性质 | 建设规模（公里）/（延米） | [6 empty] | 建设年限 |  | 总投资 | 申请车购税投资（或已核定车购税投资） | 部印发的“十三五”规划中拟安排车购税投资 | 预计到2016年底 累计完成投资 |  |  | 2017年投资计划 |  |  | 2018年建议计划 |  |  | 2019年建议计划 |  |  | 2020年建议计划 |  |  | 前期工作进展情况 |  | 是否属正选与备选项目间调换（若属于，填“是”）
市州 | 县区 | [5 empty] | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 | 四级 、等外或无路 |  | 合计 | 一级 公路 | 二级 公路 | 三级 公路 | 四级 公路 | 独立桥梁 | 独立隧道 | 开工年 | 完工年 |  |  |  | 当年完成投资 | #中央车购税投资 | 完工里程 | 当年完成投资 | #中央 车购税投资 | 预计完工里程 | 当年完成投资 | #中央 车购税投资 | 预计完工里程 | 当年完成投资 | #中央 车购税投资 | 预计完工里程 | 当年完成投资 | #中央 车购税投资 | 预计完工里程 | 工可 批复文号 | 初设或施工图 批复文号
|  | 合计 | [5 empty] | 730.016 | 358.263 | 1112.715 | 0 | 2222.248 | 672.354 | 1549.894 | 0 | 0 | 7458.5 | 10683.5 |  |  | 10365971.5912 | 1829822.3524 | 1769706.4244 | 2512635 | 202500 | 0 | 1962308 | 393426.8 | 0 | 2885256.3994 | 545636.31 | 0 | 1344902 | 363661.32 | 0 | 1179710 | 324598.1224 | 0
|  | 一、2016年车购税新安排项目 |  |  |  |  | 0 | 185.984 | 81.846 | 94.581 |  | 362.292 | 93.073 | 269.219 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1477943 | 260744 | 240311.008 | 995036 | 202500 | 0 | 274965 | 58244 | 0 | 199942 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
福州 | 连江 | G228连江晓澳至道澳段 | Z1连江晓澳至道澳段 | 老区 | 国道 | 不收费 |  | 1.568 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 1.568; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 1.568; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 7729 | 1568 | 1568 | 7729 | 1568 |  |  | 0 | [10 empty] | 连发改基建[2013]66号 | 榕交建[2013]130号
福州 | 福清 | G228福清元洪区纵四路至东阁农场段 | Z1元洪区纵四路至东阁农场段 | 老区 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 7.595 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.595; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.595; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2018 | 79696 | 7595 | 7600 | 50032 | 7595 |  | 20000 | 0 |  | 9664 | [8 empty] | 榕发改审批[2013]256号 | 榕交建[2013]301号
南平 | 政和 | G353政和林屯至官湖段(S302林屯至官湖) | H1政和至官湖段（S302林屯至官湖） | 老区 | 国道 | 不收费 |  | 6.024 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.024; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.024; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 18996 | 6024 | 6127.5 | 8000 | 6024 |  | 4000 | 0 |  | 6996 | [8 empty] | 南发改审批[2014]105号 | 南交图审[2015]3号
漳州 | 平和 | G355平和县西蝉至龙厦铁路南靖货运集散中心公路工程 | Z4平和西蝉至龙厦铁路漳州草坂货运中心公路(南靖界至平和文峰西蝉段) | 苏区 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 4.725 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.725; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.725; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2016 | 24518 | 5670 | 5640 | 24518 | 5670 |  |  | 0 | [10 empty] | 漳发改审[2011]9号 | 漳交总工[2015]27号
南平 | 政和 | G528铁山至林屯(S204政和城关过境线) | Z7南涧至茶岭（S204政和城关过境线） | 老区 | 国道 | 不收费 |  | 8.839 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.839; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.839; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 27427 | 8839 | 8375 | 12000 | 8839 |  | 12000 | 0 |  | 3427 | [8 empty] | 南发改审批[2014]106号 | 南交图审[2015]2号
福州 | 福清 | G228福清城头至元洪区至纵四路段 | Z1城头山下至元洪区纵四路段 | 老区 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 5.714 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.714; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.714; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 38239 | 5714 | 5920 | 20765 | 5714 |  | 10000 | 0 |  | 7474 | [8 empty] | 榕发改审批[2013]256号 | 榕交建[2015]99号
宁德 | 寿宁 | G235寿宁平溪至南溪段公路 | G235寿宁平溪至南溪（寿政交界）段公路 | 老区 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 11.547 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.547; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.547; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 10542 | 5774 | 5773.5 | 10542 | 5774 |  |  | 0 | [10 empty] | 闽发改交能[2010]388号 | 宁交审批[2014]47号
漳州 | 华安 | G358华安半岭亭至福里段 | H9半岭亭至福里段 |  | 国道 | 不收费 |  | 5.018 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.018; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.018; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 25725 | 4416 | 4488 | 25725 | 4416 |  |  | 0 | [10 empty] | 漳发改审[2014]215号 | 漳交总工[2015]11号
漳州 | 平和 | G355平和西蝉路口至平寨路口拓宽改造工程 | Z4文峰西蝉至山格平寨段拓宽改造项目 | 苏区 | 国道 | 不收费 |  | 18.98 |  |  | 改扩建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.98; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 18.98; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 36806 | 15943 | 17550 | 36806 | 15943 |  |  | 0 | [10 empty] | 漳发改审[2014]216号 | 漳交总工[2014]55号
泉州 | 惠安 | G324惠安台商投资区境内段扩宽改造工程 | Z2泉州台商投资区境内段扩宽改造工程 |  | 国道 | 不收费 |  | 8.229 |  |  | 改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.229; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8.229; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 41096 | 9216 | 6848 | 41096 | 9216 |  |  | 0 | [10 empty] | 泉台管经审[2015]33号 | 泉交委公审[2015]2号
龙岩 | 新罗 | G358新罗东山至小溪段 | H9新罗区东山至石粉段 | 苏区 | 国道 | 不收费 |  | 1.088 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 1.088; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 1.088; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2016 | 6490 | 2611 | 2223.6 | 6490 | 2611 |  |  | 0 | [10 empty] | 龙发改审批[2008]27号 | 龙交建[2013]85号
南平 | 光泽 | G316(横四)光泽县十里铺至高田段 | 横四线光泽十里铺至高田段新建工程 | 苏区 | 国道 | 不收费 |  | 9.865 |  |  | 改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.865; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.865; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 21477 | 8879 | 7206.48 | 12000 | 8879 |  | 6200 | 0 |  | 3277 | [8 empty] | 南发改审批[2015]14号 | 南交图审[2015]19号
南平 | 延平 | S306(横三)延平区山洋坑至南平市段一期工程(南山桥至岭兜段) | H3山洋坑至南平市段一期工程(南山桥-岭兜) | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  | 3.547 |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.547; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.547; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 2911 | 1241 | 992.6 | 2300 | 993 |  | 611 | 248 | [10 empty] | 南交图审[2013]77号 | 南交图审[2012]41号，[2013]33号
南平 | 延平 | S306(横三)延平区山洋坑至南平市段二期工程(安济至山后段) | H3延平区山洋坑至南平市段二期工程(岭兜-山后) | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  | 2.329 |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2.329; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 2.329; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 19345 | 3261 | 3801 | 18000 | 2609 |  | 1345 | 652 | [10 empty] | 南交图审[2013]77号 | 南交图审[2014]10号
宁德 | 古田 | S211(联十)古田中村至宅里(临水宫景区)公路 | L10中村至宅里(临水宫景区)公路 | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  |  | 3 | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 10132 | 2100 | 1680 | 9550 | 1680 |  | 582 | 420 | [10 empty] | 宁发改审批[2013]50号、[2014]18号 | 宁交审批[2013]63号
宁德 | 蕉城 | S207(纵三)蕉城霍童外表至横二段 | Z3蕉城霍童外表至横二段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  | 3 |  | 6 | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.33; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.33; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 9639 | 3266 | 2716 | 7300 | 1300 |  | 2339 | 1966 | [10 empty] | 宁发改审批函[2014]2号 | 宁交审批[2014]4号、61号
泉州 | 南安 | S213(纵三)南安梅山至省新 | Z3梅山至省新路段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  | 16.97 |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.97; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16.97; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 101653 | 11879 | 9503.2 | 67480 | 9503 |  | 18000 | 2376 |  | 16173 | [8 empty] | 泉发改审[2013]192号 | 泉交委审[2013]52号
泉州 | 德化 | S310(联二)德化诗墩至土坂段 | L2德化诗墩至土坂路段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  | 3.927 |  |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.927; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.927; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2017 | 27829 | 2800 | 2240 | 27000 | 2240 |  | 829 | 560 | [10 empty] | 泉发改审[2012]203号 | 泉交委审 [2013]1号
泉州 | 安溪 | S206(联四)安溪龙门过境段 | L4龙门过境段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  | 9.218 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.218; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.218; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2017 | 14313 | 3872 | 3097.248 | 13500 | 3097 |  | 813 | 775 | [10 empty] | 闽发改交通[2012]859号 | 泉交委审[2012]22号
泉州 | 永春 | S215(联三)永春达埔楚安至新琼段 | L3永春达埔楚安至新琼公路 | 老区 | 省道 | 不收费 |  | 2.528 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2.528; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 2.528; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2017 | 6300 | 1504 | 1190 | 5500 | 1203 |  | 800 | 301 | [10 empty] | 泉发改审[2012]245号 | 泉交委审[2013]5号
三明 | 建宁 | S308(横六)建宁均口至伊家段 | H6建宁均口至伊家公路新建工程 | 苏区 | 省道 | 不收费 |  | 7.7 |  |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.7; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.7; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 10482 | 3557 | 2464 | 9000 | 2372 |  | 1482 | 1185 | [10 empty] | 明发改投资[2013]290号 | 明交建[2013]254号
漳州 | 长泰 | S507(联五)长泰林墩美宫(厦门界)至枋洋溪口段 | L5林墩美宫(厦门界)至枋洋溪口段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  | 6 | 6 | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.568; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.568; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2018 | 25466 | 6478 | 4872 | 24000 | 5182 |  | 1400 | 1296 |  | 66 | [8 empty] | 泰发改批[2011]167号、243号、[2012]11号、186号 | 漳交程[2013]1号
漳州 | 南靖 | S318(联十四)南靖牛崎头至山城翠眉段 | L14牛崎头至山城翠眉段 | 苏区 | 省道 | 不收费 |  |  | 12 |  | 改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.316; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.485; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 0.831; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2017 | 64256 | 12350 | 10569.776 | 60900 | 10570 |  | 3356 | 1780 | [10 empty] | 漳发改审[2013]150号 | 漳交总工[2013]24号
漳州 | 长泰 | S318(联十四)长泰陈巷旺亭至武安鹤亭段(浦南大桥及连接线道路二期工程) | L14陈巷旺亭至武安鹤亭段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  | 9 |  |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.272; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.272; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2017 | 51382 | 10385 | 8332.8 | 48000 | 8308 |  | 3382 | 2077 | [10 empty] | 漳发改审[2011]3号 漳发改[2012]89号 | 漳交程[2012]210号
福州 | 闽清 | S308(横五)闽清梅溪渡口至云龙 | H5闽清梅溪渡口至云龙段 |  | 省道 | 不收费 |  | 10 |  |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.806; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.427; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 0.379; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 54829 | 8585 | 8584.184 | 23831 | 8585 |  | 20000 | 0 |  | 10998 | [8 empty] | 榕发改审批[2014]178号 | 榕交建[2014]268号
福州 | 闽清 | S213(联一)闽清坂东楼下至云龙台鼎段 | L1坂东楼下至云龙台鼎段 |  | 省道 | 不收费 |  | 7 |  |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.678; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.678; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2019 | 52515 | 3740 | 3743.04 | 20449 | 3740 |  | 15095 | 0 |  | 8971 |  |  | 8000 | [5 empty] | 榕发改审批[2014]179号 | 榕交建[2014]269号
宁德 | 霞浦 | S201(联七线)霞浦东冲至火车站段一期工程(长春至火车站段) | L7霞浦东冲至火车站段一期工程(长春至火车站段) | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  | 15 | 10 | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.796; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.076; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.72; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 68642 | 11855 | 14351.12 | 50930 | 6000 |  | 8000 | 5855 |  | 9712 | [8 empty] | 宁发改审批 [2012]129号 | 宁交审批[2013]37号、[2014]56号
莆田 | 仙游 | S310(联二)仙游石苍石阳至西苑凤顶段 | L2石苍石阳至西苑凤山段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  | 10 | 18 | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 28.168; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 28.168; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 47827 | 9792 | 8624 | 37724 | 4000 |  | 10103 | 5792 | [10 empty] | 莆发改审[2013]65号 | 仙发改审[2014]41号、莆交规建[2014]224号
莆田 | 秀屿 | S211(联一)秀屿东峤前沁至黄石天马段 | L1秀屿东峤前沁至黄石天马段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  | 7 |  |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.245; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.245; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 50632 | 9636 | 8064 | 45000 | 7709 |  | 5632 | 1927 | [10 empty] | 莆秀发改[2010]233号 | 莆交规建[2011]201号、莆秀发改[2014]251号
三明 | 宁化 | S221(纵八)宁化连屋至下曹段 | Z8宁化连屋至下曹公路工程 | 苏区 | 省道 | 不收费 |  | 35 |  | 6 | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 41.11; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 41.11; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2017 | 37485 | 17266 | 11832.52 | 31000 | 11511 |  | 6485 | 5755 | [10 empty] | 明发改投资[2014]36号 | 明交图审[2014]7号
漳州 | 龙海 | S219(联六)龙海浮宫至许林头段 | L6龙海段 |  | 省道 | 不收费 |  | 21 |  |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.923; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 20.923; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 301725 | 23434 | 22960 | 106460 | 11000 |  | 90000 | 12434 |  | 105265 | [8 empty] | 漳发改审[2014]20号 | 漳交总工[2014]31号
龙岩 | 永定 | S318(联十四)永定湖坑镇过境公路、高头乡过境公路 | L14永定湖坑镇、高头乡过境 | 苏区 | 省道 | 不收费 |  |  | 7 |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.187; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.187; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 6282 | 3019 | 2016 | 5000 | 2012 |  | 1282 | 1007 | [10 empty] | 永发改[2013]163号 | 龙交建[2013]170号
漳州 | 东山 | S503(联十五)东山生态环岛公路西铜公路至亲营村段 | L15东山生态环岛公路西铜公路至亲营段 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 9 |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.959; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8.959; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 63212 | 10034 | 9632 | 53212 | 5000 |  | 10000 | 5034 | [10 empty] | 漳发改审[2013]206号 | 漳交总工[2014]62号
漳州 | 东山 | S503(联十五)东山生态环岛公路新厝至径口段(下西坑至径口段) | L15东山生态环岛公路下西坑至径口段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 5 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.04; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.04; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 30399 | 4798 | 4330.48 | 18487 | 2378 |  | 10000 | 2420 |  | 1912 | [8 empty] | 漳发改审[2013]206号 | 漳交总工[2015]26号
泉州 | 安溪 | S217(联四)安溪湖头环城段 | L4安溪湖头环城段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  | 9 |  |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.254; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.254; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2018 | 35672 | 6478 | 5208 | 29210 | 5182 |  | 1800 | 1296 |  | 4662 | [8 empty] | 泉发改审[2013]42号 | 泉交委审[2015]1号
泉州 | 永春 | 省道206线永春县蓬壶互通至新琼段 | L3永春达埔镇新琼村至泉三高速蓬壶互通路段拓宽改建工程 | 老区 | 省道 | 不收费 |  | 2 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 1.656; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 1.656; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2017 | 1438 | 580 | 476 | 1000 | 464 |  | 438 | 116 | [10 empty] | 永发改[2013]154号 | 泉交委公审[2015]1号
宁德 | 古田 | S306(横三)古田新华至湖滨段公路 | H3古田新华经湖滨至局下段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  |  | 5 | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.741; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.741; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 30845 | 3319 | 7190.96 | 11500 | 1000 |  | 8000 | 2319 |  | 11345 | [8 empty] | 宁发改审批 [2014]30号 | 宁交审批[2015]2号
泉州 | 永春 | S310(联二)永春上姚至曲斗段公路 | L2永春上姚至曲斗段公路工程 | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  |  | 6 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.832; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.832; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 13991 | 3266 | 2520 | 13000 | 2613 |  | 991 | 653 | [10 empty] | 泉发改审[2015]77号 | 泉交委审[2015]19号
|  | 二、2017年第一批计划车购税新安排项目 |  |  |  |  | 0 | 72 | 44 | 70 | 0 | 187.716 | 60.934 | 126.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 928290 | 152364 | 188123.864 | 324801 | 0 | 0 | 241873 | 104822 | 0 | 361616 | 47542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
泉州 | 晋江 | G324晋江紫帽塘头至磁灶井边段改造工程 | Z2紫帽塘头至磁灶井边段改造工程 | 老区 | 国道 | 不收费 |  | 4 |  |  | 改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.001; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4.001; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 51695 | 8002 | 8000 | 40000 |  |  | 10000 | 8002 |  | 1695 | 0 | [7 empty] | 泉发改审[2015]56号 | 泉交委公审[2015]9号
三明 | 永安 | G356永安文龙至樟林 | H7文龙至樟林公路 |  | 国道 | 不收费 |  | 12 |  |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.451; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.451; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 16826 | 6026 | 8008 | 10000 |  |  | 6826 | 6026 | [10 empty] | 明发改投资[2015]108号 | 明交图审[2015]7号
莆田 | 涵江 | S211(联一)涵江江尾至梧塘段 | L1江尾至梧塘段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  | 8 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.132; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8.132; 建设年限 开工年: 2013; 建设年限 完工年: 2017 | 48950 | 7740 | 5168.8 | 30000 |  |  | 18950 | 7740 | [10 empty] | 莆发改审[2007]48号 | 莆发改审[2007]71号
宁德 | 福鼎 | G104福鼎水北至下厝基段 | Z2福鼎水北至下厝基段 | 老区 | 国道 | 不收费 |  | 10 |  |  | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.866; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.866; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 25845 | 8879 | 7896 | 3000 |  |  | 10000 | 5000 |  | 12845 | 3879 | [7 empty] | 宁发改审批[2013]53号 | 宁交审批[2014]22号
南平 | 建瓯 | G237建瓯玉山至屏南界段 | H2玉山至屏南界段(原S303) |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 25 | 改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25.435; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 25.435; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 48427 | 15656 | 11510.4 | 13000 |  |  | 15000 | 10000 |  | 20427 | 5656 | [7 empty] | 闽发改交通[2011]1682 | 南交图审[2015]44号
福州 | 罗源 | G228城澳(宁德界)至福州鉴江 | Z1蕉城界至罗源鉴江 | 老区 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 4 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.98; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.98; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 18425 | 3980 | 3000 | 5000 |  |  | 5000 | 3980 |  | 8425 | 0 | [7 empty] | 闽发改交能[2009]167号 | 榕交建[2015]189号
宁德 | 周宁 | 周宁城关至宁武高速路互通口连接线（S207周宁仙溪亭至洋头段） | Z3周宁仙溪亭至七步洋头段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  | 3 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.14; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3.14; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 8449 | 1758 | 2688 | 5000 |  |  | 3449 | 1758 | [10 empty] | 周发改审批[2014]20号 | 周交[2014]72号
南平 | 建阳 | S302建阳漳墩镇半坑仔至水生碓公路工程 | L9建阳漳墩镇半坑仔至水生碓公路 | 苏区 | 省道 | 不收费 |  |  | 5 |  | 改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.298; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.298; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 4418 | 1483 | 1484 | 2100 |  |  | 2300 | 1483 |  | 18 | 0 | [7 empty] | 南发改审批[2015]126号 | 南交图审[2015]51号
宁德 | 周宁 | S207周宁东山至蕉城界（街头亭）段 | Z3周宁东山至南门楼段/Z3周宁南门楼至蕉城界段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  | 22 |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.496; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 0; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22.496; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 24626 | 6299 | 6231 | 14701 |  |  | 9000 | 6299 |  | 925 | 0 | [7 empty] | 宁发改审批[2013]46号 | 宁交审批[2013]76号
宁德 | 柘荣 | S201柘荣城关至柘泰交界段 | L7柘荣城关至柘泰交界段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  | 15 |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.616; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14.616; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 23840 | 5320 | 5578.944 | 5000 |  |  | 8000 | 5320 |  | 10840 | 0 | [7 empty] | 宁发改审批[2015]146号 | 宁交审批[2015]41号
宁德 | 周宁 | 纵三线周宁县纯池镇祖龙村（寿宁界）至周宁城关（仙溪亭） | Z3周宁虎岗至仙溪亭段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  | 7 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.104; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.104; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 43126 | 6763 | 5544 | 22000 |  |  | 9000 | 6763 |  | 12126 | 0 | [7 empty] | 宁发改审批[2015]51号 | 宁交审批[2015]37号
平潭 | 平潭 | S501平潭环岛公路金井湾大桥及接线工程 | L12环岛公路金井湾大桥及接线 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 4 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.281; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4.281; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 195183 | 4792 | 4794.72 | 70000 |  |  | 30000 | 4792 |  | 95183 | 0 | [7 empty] | 岚综实经发发改[2015]93号 | 岚交建基建[2015]143号
漳州 | 龙文 | S209漳州龙文区段 | L11龙文段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 5 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.943; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 4.943; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 66486 | 5536 | 5880 | 15000 |  |  | 10000 | 5536 |  | 41486 | 0 | [7 empty] | 漳发改审[2015]45号 | 漳交总工[2015]64号
南平 | 武夷新区 | 武夷新区快速通道（S303）固县至公馆大桥段 | H2(S303)改造工程（合福高铁武夷山东站至南源岭段） | 苏区 | 国道 | 不收费 |  | 25 |  |  | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 24.613; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 24.613; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2018 | 224275 | 49800 | 59064 | 20000 |  |  | 70000 | 20000 |  | 134275 | 29800 | [7 empty] | 南发改审批[2013]16号 | 南交图审[2014]12号
龙岩 | 永定 | 永定岐岭互通连接线二期 | H11永定岐岭过境段（黄泥岭至龙湖） | 苏区 | 国道 | 不收费 |  |  | 2 |  | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 1.769; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 1.769; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 4348 | 2123 | 3360 | 2000 |  |  | 2348 | 2123 | [10 empty] | 永发改投[2014]131号 | 龙交建[2015]41号
宁德 | 霞浦 | （联七线）公路霞浦东冲至火车站段A1-A3标段 | L7霞浦东冲至火车站段二期工程(东冲至长春段) | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  |  | 12 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.18; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.18; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 32578 | 6138 | 14700 | 5000 |  |  | 8000 | 3000 |  | 19578 | 3138 | [7 empty] | 宁发改审批[2012]129号 | 宁交审批[2014]56号
莆田 | 仙游 | 联二线（仙游境）游洋天马至西苑半林段 | L2游洋天马至石苍石阳段 | 老区 | 省道 | 不收费 |  |  |  | 20 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.46; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.46; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 29057 | 6875 | 7056 | 18000 |  |  | 9000 | 4000 |  | 2057 | 2875 | [7 empty] | 莆发改审[2013]65号 | 仙发改审[2014]41号
漳州 | 台投区 | 纵二线漳州台商投资区过境段公路（西山段经二路) | Z2台商投资区段 |  | 国道 | 不收费 |  | 3 |  |  | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2.951; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 2.951; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 61736 | 5194 | 28160 | 45000 |  |  | 15000 | 3000 |  | 1736 | 2194 | [7 empty] | 漳发改[2015]79号 | 漳交总工[2015]48号
|  | 三、2017年第二批计划拟申请车购税新安排项目 | [5 empty] | 128.9 | 35.1 | 181.7 | 0 | 346.164 | 123.701 | 222.463 | 0 | 0 | 7458.5 | 10683.5 |  |  | 2288639 | 431771 | 431150 | 772303 | 0 | 0 | 541870 | 230360.8 | 0 | 874253 | 201410.2 | 0 | 100213
平潭 | 平潭 | G104平潭万宝路延伸段 | H6万宝路延伸段 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 1 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 0.96; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 0.96; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2018 | 16460 | 1536 | 1600 | 13000 |  |  | 3460 | 1536 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 岚综实经发发改[2014]103号 | 岚综实经发发改[2014]157号
南平 | 建瓯 | G205建瓯瑶坪至上峰景城段 | Z6建瓯瑶坪至上峰景城段 | 赣闽粤苏区其他县 | 国道 | 不收费 |  | 3.7 |  |  | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.656; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.656; 建设年限 开工年: 2013; 建设年限 完工年: 2018 | 26977 | 3217 | 7040 | 23000 |  |  | 3977 | 3217 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 瓯发改审批[2013]86号 | 瓯交 [2014]375号
泉州 | 永春 | G355永春县南环路(卿园至德风) | Z4永春县南环路(卿园至德风) | 革命老区 | 国道 | 不收费 |  | 5.9 |  |  | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.943; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.943; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2018 | 21609 | 5943 | 5900 | 13000 |  |  | 8609 | 5943 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 永发改 [2015]43号 | 永交 [2015]163号
福州 | 长乐 | G228长乐滨江滨海路三沙湾至南北澳段 | Z1长乐滨江滨海路三沙湾至南北澳段 |  | 国道 | 不收费 |  | 8.8 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8.8; 建设年限 开工年: 2012; 建设年限 完工年: 2018 | 55703 | 12672 | 12672 | 40000 |  |  | 15703 | 12672 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 长发改基[2012]188、189号 | 长发改基[2013]165、166号
泉州 | 丰泽洛江 | G324丰洛段拓宽改建工程 | Z2丰洛段拓宽改建工程 |  | 国道 | 不收费 |  | 5 |  |  | 改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.2; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.2; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2018 | 87469 | 8320 | 8320 | 78000 |  |  | 9469 | 8320 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 泉发改审[2013]50号 | 泉交公审[2013]11号
三明 | 三元 | G534三元村头至荆东公路(一期工程村头至槐林段) | H6村头至荆东段 | 赣闽粤苏区其他县 | 国道 | 不收费 |  | 1 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 1.122; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 1.122; 建设年限 开工年: 2012; 建设年限 完工年: 2018 | 23651 | 1975 | 12552 | 20000 |  |  | 3651 | 1975 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 元发改 [2013]24号 | 元发改 [2013]52号
三明 | 将乐 | G528将乐高唐过境线 | Z7将乐高唐过境线 | 原中央苏区 | 国道 | 不收费 |  | 3 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.23; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.23; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 1967 | 1377 | 1649 | 500 |  |  | 1467 | 1377 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 明发改投资[2016]241号 | 明交图审[2015]11号
福州 | 长乐 | G228长乐滨江滨海路南北澳至外文武围垦堤段 | Z1滨江滨海路南北澳至外文武围垦堤段 |  | 国道 | 不收费 |  | 8 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.9; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.9; 建设年限 开工年: 2012; 建设年限 完工年: 2018 | 86333 | 12640 | 15800 | 71000 |  |  | 15333 | 12640 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 长发改基[2012]35号 | 长发改基[2012]151号
莆田 | 城厢 | G356城厢木兰大道一期 |  | 革命老区 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 11 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.9; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 10.9; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 137318 | 21800 | 21800 | 65119 |  |  | 30000 | 13080 |  | 42199 | 8720 | [7 empty] | 莆发改审[2014]42号 | 莆发改审[2014]45号
福州 | 连江 | G228连江下岐至东边段 | Z1道澳至东边段 | 革命老区 | 国道 | 不收费 |  | 5.4 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.377; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.377; 建设规模（公里）/（延米） 独立隧道: 1931.5; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 60408 | 5377 | 9427 | 15000 |  |  | 20000 | 3226 |  | 25408 | 2151 | [7 empty] | 榕发改审批[2016]90号 | 榕交建批 [2016]1号
龙岩 | 上杭 | 古田梅花山路(G358上杭五龙村至文元村) | H9上杭县梅花山路 | 原中央苏区 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 3.9 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.93; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.93; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 24342 | 4716 | 7920 | 19500 |  |  | 4842 | 4716 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 龙发改审批[2015]38号 | 龙交建 [2015]217号
龙岩 | 上杭 | G358(横九)岩下山(新罗界)至上杭古田五龙段 | H9岩下山(新罗界)至古田段 | 原中央苏区 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 3.3 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.251; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.251; 建设规模（公里）/（延米） 独立隧道: 1624; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 22516 | 3901 | 4872 | 5500 |  |  | 6000 | 2341 |  | 11016 | 1560 | [7 empty] | 龙发改审批[2015]80号 | 龙交建 [2015]277号
南平 | 顺昌 | G316顺昌关东至焕仔坑段(城关过境段) | H4关东至焕仔坑段 | 赣闽粤苏区其他县 | 国道 | 不收费 |  | 7 |  |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.858; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.858; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2018 | 28666 | 6915 | 6457 | 20000 |  |  | 8666 | 6915 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 南发改审批[2016]54号 | 南交图审[2016]20、21号
三明 | 明溪 | G534(横六线)明溪大焦至上坊段公路(明溪过境线) | L6大焦曹厝至王桥段（明溪过境线） | 原中央苏区 | 国道 | 不收费 |  | 3.6 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.58; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.58; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 8535 | 3437 | 2268 | 5000 |  |  | 3535 | 3437 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 明发改投资[2015]146号 | 明交图审 [2015]6号
福州 | 福清 | G228(纵一)福清东阁农场至三山沁前段 | Z1东阁农场至三山北陈段 | 革命老区 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 16 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.892; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 0; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.892; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 76544 | 15892 | 12600 | 5000 |  |  | 20000 | 4768 |  | 51544 | 11124 | [7 empty] | 榕发改审批[2016]76号 | 榕交建 [2016]159号
漳州 | 龙海 | G228(纵一)龙海海澄前坑至浮宫霞威段锦江大道(三期) | Z1海澄普贤至浮宫霞威段锦江大道(三期) | 赣闽粤苏区其他县 | 国道 | 不收费 |  | 14 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.095; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 14.095; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 0; 建设年限 开工年: 2010; 建设年限 完工年: 2018 | 149289 | 24807 | 22649 | 49665 |  |  | 10000 | 7442 |  | 89624 | 17365 | [7 empty] | 龙发改[2009]203、202、204号 漳发改审[2010]216号 | 漳交总工[2015]14号
南平 | 武夷山 | G322武夷山上梅至杜坝段 | Z8上梅至杜坝段建设工程 | 原中央苏区 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 21 | 新建 | 20.48 | 0 | 20.48 |  |  |  | 1050 | 2016 | 2018 | 56746 | 22118 | 17460 | 8000 |  |  | 18500 | 6635 |  | 30246 | 15483 | [7 empty] | 南发改审批[2016]120号 | 南交图审[2016]26号
龙岩 | 武平 | G357武平长坑至风吹口段 | H11武平县长坑至风吹口 | 原中央苏区 | 国道 | 不收费 |  | 13 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.156; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 0; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.156; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 44759 | 15787 | 9996 | 1200 |  |  | 23000 | 9472 |  | 20559 | 6315 | [7 empty] | 龙发改审批[2016]59号 | 龙交建 [2016]214号
龙岩 | 永定 | G235永定坎市新罗经抚市华丰至杏坑段 | Z5坎市新罗经抚市华丰至杏坑段 | 原中央苏区 | 国道 | 不收费 |  | 11 |  |  | 改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.314; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8.96; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 2.354; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 58630 | 18247 | 19344 | 3200 |  |  | 15000 | 5474 |  | 40430 | 12773 | [7 empty] | 龙发改审批[2015]36号 | 龙交建 [2015]225号
宁德 | 屏南 | G237屏南路下至屏西段 | H2路下至建瓯界段(原S303) | 革命老区 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 21 | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.744; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 0; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.744; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 27924 | 11409 | 11438 | 5100 |  |  | 10000 | 6845 |  | 12824 | 4564 | [7 empty] | 宁发改审批[2016]36号 | 宁交审批[2016]36号
宁德 | 屏南 | G235屏南溪坪段公路 | Z5屏南城关至甘棠段（原S202） | 革命老区 | 国道 | 不收费 |  | 1.5 |  |  | 改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 1.412; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 0; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 1.412; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 2265 | 918 | 10800 | 1000 |  |  | 1265 | 918 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 宁发改审批[2016]13号 | 宁交审批[2016]27号
三明 | 大田 | G235(纵五线)大田二保隧道及连接线工程 | Z5周田至德州段（尤溪界） | 赣闽粤苏区其他县 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 3 | 新改建 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 2400 | 2016 | 2019 | 11640 | 7070 | 31420 |  |  |  | 5000 | 2121 |  | 6640 | 4949 | [7 empty] | 明发改投资[2017]15号 | 明交图审 [2017]3号
三明 | 大田 | G235(纵五线)大田后洋隧道及连接线工程 |  | 赣闽粤苏区其他县 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 2.1 | 新改建 | 2.1 | 0 | 2.1 |  |  |  | 1536 | 2016 | 2019 | 12507 | 4044 |  |  |  |  | 5000 | 1213 |  | 7507 | 2831 | [7 empty] | 明发改投资[2017]17号 | 明交图审 [2017]5号
三明 | 大田 | G235(纵五线)大田和平隧道及连接线工程 |  | 赣闽粤苏区其他县 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 2.7 | 新改建 | 2.7 | 0 | 2.7 |  |  |  | 2142 | 2016 | 2019 | 8735 | 6033 |  |  |  |  | 5000 | 1810 |  | 3735 | 4223 | [7 empty] | 明发改投资[2017]16号 | 明交图审 [2017]4号
三明 | 大田 | G235(纵五线)大田县境德州至溪柏林段（不含二保隧道、和平隧道、后洋隧道） |  | 赣闽粤苏区其他县 | 国道 | 不收费 |  |  |  | 34 | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 33.907; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 0; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 33.907; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 117325 | 29838 |  | 6700 |  |  | 35000 | 8951 |  | 75625 | 20887 | [7 empty] | 明发改投资[2017]18号 | 明交图审 [2017]2号
福州 | 闽清 | 闽清G316（横四线）K70-K80路段安全隐患整治二期工程 | G316线国道闽清70K-80K段安全隐患整治二期工程 |  | 国道 | 不收费 |  | 7 |  |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.041; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 0; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.041; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 36826 | 5633 | 10000 | 750 |  |  | 2000 | 1690 |  | 34076 | 3943 | [7 empty] | 榕发改审批[2016]156号 | 榕交建批 [2016]9号
福州 | 长乐 | S209(联十一)长乐营滨路营前长安至马头段 | S209长乐市象屿村至罗联石湖岭(福清界) |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 2.6 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2.581; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 2.581; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 11729 | 1879 | 29184 | 8000 |  |  | 3729 | 1879 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 长发改基[2011]50号 | 长发改基[2011]71号
福州 | 长乐 | S209(联十一)长乐营滨路玉田老子洋至玉田村段 |  |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 3.6 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.59; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3.59; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 8553 | 2010 |  | 6000 |  |  | 2553 | 2010 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 长发改基[2011]173号 | 长发改基[2011]184号
福州 | 长乐 | S209(联十一)长乐湖里至洋屿段 |  |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 2.7 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2.66; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 2.66; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 36307 | 2979 |  | 31800 |  |  | 4507 | 2979 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 长发改基[2012]30号 | 长发改基[2013]67号
南平 | 邵武 | S219邵武下王塘至许坑段公路 | Z8下王塘至许坑段公路 | 原中央苏区 | 省道 | 不收费 |  | 8 |  |  | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.083; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.083; 建设年限 开工年: 2014; 建设年限 完工年: 2018 | 20638 | 5771 | 6299 | 13000 |  |  | 6000 | 4617 |  | 1638 | 1154 | [7 empty] | 南发改审批[2013]47号 | 南交图审 [2015]9号
莆田 | 涵江 | S209(联十一)涵江段（不含秋芦溪特大桥及接线工程） | S209(联十一线)涵江段 | 革命老区 | 省道 | 不收费 |  |  |  | 11 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 228264 | 15400 | 18000 | 95158 |  |  | 40000 | 15400 |  | 93106 | 0 | [7 empty] | 莆发改审[2014]65号 | 莆发改审[2014]76号
莆田 | 涵江荔城 | S209(联十一)三江口特大桥及接线工程 | S209(联十一线)荔城段 | 革命老区 | 省道 | 不收费 |  |  |  | 3.4 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.36; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3.36; 建设规模（公里）/（延米） 独立桥梁: 3332.5; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 95634 | 28058 | 14000 | 2885 |  |  | 5000 | 4495 |  | 43874.5 | 23563 |  | 43874.5 | [5 empty] | 莆发改审[2014]66号 | 莆发改审[2014]77号
莆田 | 荔城秀屿城厢 | S209(联十一)荔城至城厢段(不含滨海大道共线段) | S209(联十一线)荔城段、秀屿段、城厢段 | 革命老区 | 省道 | 不收费 |  |  |  | 18.6 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18.541; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 18.541; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2019 | 259535 | 25957 | 45638 | 61548 |  |  | 85310 | 23257 |  | 56338.5 | 2700 |  | 56338.5 | [5 empty] | 莆发改审[2014]67号 | 莆发改审[2014]78号
莆田 | 涵江 | S310涵江新县大所至庄边路段 |  | 革命老区 | 省道 | 不收费 |  |  |  | 14.5 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14.5; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 33109 | 8120 | 5208 | 6500 |  |  | 8000 | 1876.8 |  | 18609 | 6243.2 | [7 empty] | 涵发改 [2015]83号 | 莆交规建[2016]252号
漳州 | 漳浦云霄 | S508漳江湾特大桥及连接线工程 | Z1漳江湾特大桥 | 革命老区 | 省道 | 不收费 |  |  |  | 6.3 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.328; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6.328; 建设规模（公里）/（延米） 独立桥梁: 4126; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 113598 | 41858 | 7840 | 20000 |  |  | 30000 | 12557 |  | 63598 | 29301 | [7 empty] | 闽发改网交通[2015]203号 | 漳交总工[2015]70号
宁德 | 柘荣 | S201柘荣东源头至柘荣城关段 | L7柘荣东源桥头至鸳鸯头叉口段 | 革命老区 | 省道 | 不收费 |  |  | 5.1 |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.102; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.102; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 20904 | 3571 | 3634 | 6278 |  |  | 12000 | 2857 |  | 2626 | 714 | [7 empty] | 宁发改审批[2016]17号 | 宁交审批[2016]25号
三明 | 沙县 | S308(横五线)沙县洋坊至官庄(际口至官庄段) | H5沙县洋坊至官庄段 | 原中央苏区 | 省道 | 不收费 |  |  | 14 |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.777; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.777; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 17534 | 6365 | 7526 | 5000 |  |  | 10000 | 5092 |  | 2534 | 1273 | [7 empty] | 明发改投资[2016]104号 | 明交图审 [2016]4号
漳州 | 龙文 | S219龙文江东至朝阳石井(芗城界)段 | L6龙文段 |  | 省道 | 不收费 |  | 8 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.518; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.518; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 0; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 121660 | 8420 | 13816 | 24900 |  |  | 30000 | 2526 |  | 66760 | 5894 | [7 empty] | 漳发改审[2016]73号 | 漳交总工[2016]15号
泉州 | 安溪 | S217安溪雅兴至东坑段公路工程 | L4安溪雅兴至东坑 | 革命老区 | 省道 | 不收费 |  |  | 16 |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.076; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 0; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16.076; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 60905 | 11253 | 8999 | 2000 |  |  | 4000 | 3376 |  | 54905 | 7877 | [7 empty] | 泉发改审[2013]134号 | 泉交委审[2013]44号
龙岩 | 漳平 | S219漳平芦芝至和平段 | L6漳平芦芝至和平段 | 原中央苏区 | 省道 | 不收费 |  | 10 |  |  | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.186; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 10.186; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 0; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 40030 | 10267 | 6048 | 18800 |  |  | 9294 | 6160 |  | 11936 | 4107 | [7 empty] | 龙发改审批[2015]47号 | 龙交建 [2016]217号
龙岩 | 武平 | S221武平神树岗至下陈屋段 | Z8武平县神树岗至下陈屋段 | 原中央苏区 | 省道 | 不收费 |  | 5 |  |  | 新改建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.314; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 0; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.314; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 15095 | 4241 | 974 | 1200 |  |  | 7000 | 2545 |  | 6895 | 1696 | [7 empty] | 龙发改审批[2016]50号 | 龙交建 [2016]212号
|  | 四、2018年拟申请车购税新安排项目 |  |  |  |  | 0 | 149.356 | 19.83 | 171.43 | 0 | 349.994 | 151.04 | 198.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1814878.3994 | 325842.11 | 251020.31 | 420495 | 0 | 0 | 555400 | 0 | 0 | 668745.3994 | 296684.11 | 0 | 70000 | 8000 | 0 | 20000 | 21158 | 0
泉州 | 安溪 | G355安溪南翼新城过境段工程 | G355安溪南翼新城过境段工程 |  | 国道 | 不收费 |  | 7 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.937; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.937; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 37095 | 3468.5 |  | 7000 |  |  | 15000 |  |  | 15095 | 3468.5
南平 | 延平 | S215西城大桥至西芹五星桥段改建工程 | S215西城大桥至西芹五星桥段改建工程 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 3 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.1; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.1; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 1366 | 956.2 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 966 | 956.2
龙岩 | 长汀 | G319长汀动车站至城关(黄馆至罗坊) | G319长汀动车站至城关(黄馆至罗坊) |  | 国道 | 不收费 |  | 8 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.2; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8.2; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 38000 | 9840 |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 18000 | 9840
漳州 | 龙海漳浦 | G324漳州九龙岭段公路 | G324漳州九龙岭段公路 |  | 国道 | 不收费 |  | 12 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.77; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.77; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 100000 | 18832 |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 30000 | 18832 |  | 50000
南平 | 松溪 | G353松溪葫芦门至白马岭 | G353松溪葫芦门至白马岭 |  | 国道 | 不收费 |  | 11 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.8; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 38000 | 6480 |  |  |  |  | 18000 |  |  | 20000 | 6480
福州 | 永泰 | G355永泰葛岭溪尾至城峰焦濑段公路 | G355永泰葛岭溪尾至城峰焦濑段公路 |  | 国道 | 不收费 |  | 11 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.6; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 10.6; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 75000 | 16960 |  | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 25000 | 16960
三明 | 建宁 | S221（纵八线）建宁福新至长吉公路 | S221（纵八线）建宁福新至长吉公路 |  | 省道 | 不收费 |  | 15 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14.175; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 14.175; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 26589 | 5953.5 |  | 9000 |  |  | 9000 |  |  | 8589 | 5953.5
南平 | 武夷山 | G237武夷山星村漫水桥至官庄段工程 | G237武夷山星村漫水桥至官庄段工程 |  | 国道 | 不收费 |  |  | 9 | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.7; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.7; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 7000 | 4900 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 5000 | 4900
三明 | 沙县 | Z6沙县后底至水南段 | Z6沙县后底至水南段 |  | 国道 | 不收费 |  | 8.795 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.795; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8.795; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 100471 | 21108 | 21108 | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 40471 | 21108
南平 | 武夷山 | H2武夷新区洪尾-新岭段建设工程 | H2武夷新区洪尾-新岭段建设工程 |  | 国道 | 不收费 |  | 16.7 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.833; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 16.833; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 93827 | 22044 | 22044 | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 33827 | 22044
泉州 | 南安 | S209(联十一)南安官桥经水头后坑至原G324段 | S209(联十一)南安官桥经水头后坑至原G324段 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 9.3 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.3; 建设年限 开工年: 2012; 建设年限 完工年: 2018 | 51000 | 14880 | 14880 | 17000 |  |  | 17000 |  |  | 17000 | 14880
漳州 | 云霄 | G228漳州沿海大通道二期工程(郊洋段、列屿段、陈岱镇) | G228漳州沿海大通道二期工程(郊洋段、列屿段、陈岱镇) |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 11.7 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.7; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.7; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 28941 | 11700 | 11700 | 5000 |  |  | 10000 |  |  | 13941 | 11700
南平 | 建瓯 | Z7(S204)建瓯东溪口至东安口段公路 | Z7(S204)建瓯东溪口至东安口段公路 |  | 国道 | 不收费 |  | 3.5 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.5; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 2600 | 1540 | 1540 |  |  |  | 1000 |  |  | 1600 | 1540
南平 | 政和 | Z7政和县茶岭至石屯段 | Z7政和县茶岭至石屯段 |  | 国道 | 不收费 |  | 17.475 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.475; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.475; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 45059 | 14853.75 | 14853.75 |  |  |  | 20000 |  |  | 25059 | 14853.75
宁德 | 蕉城 | Z1城澳至罗源界 | Z1城澳至罗源界 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 3.2 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.2; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3.2; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 16984 | 3200 | 3200 |  |  |  | 8000 |  |  | 8984 | 3200
福州 | 福清 | Z1福清三山泽岐至江阴莆头段 | Z1福清三山泽岐至江阴莆头段 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 15.2 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.2; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.2; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 223212 | 15200 | 15200 | 50000 |  |  | 80000 |  |  | 93212 | 15200
福州 | 福清 | Z1福清江阴莆头至江阴高局段 | Z1福清江阴莆头至江阴高局段 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 10.1 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.1; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.1; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 41000 | 10100 | 10100 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 21000 | 10100
福州 | 连江 | Z2东湖飞石至江南南塘段 | Z2东湖飞石至江南南塘段 |  | 国道 | 不收费 |  | 15.6 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.6; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 87900 | 15600 | 15600 | 30000 |  |  | 25000 |  |  | 32900 | 15600
龙岩 | 新罗 | H9小池至岩下山(上杭界)段公路 | H9小池至岩下山(上杭界)段公路 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 8.45 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.495; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.495; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 78814 | 6591 | 6591 | 20000 |  |  | 30000 |  |  | 28814 | 6591
宁德 | 霞浦 | Z1霞浦古桶至沙江段公路 | Z1霞浦古桶至沙江段公路 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 33.78 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 33.78; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 33.78; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 120238 | 37158 | 29726.4 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 8000 |  | 10000 | 8000 |  | 10000 | 21158
三明 | 大田 | Z5下汤泉至溪底段(漳平界) | Z5下汤泉至溪底段(漳平界) |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 20 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2020 | 68595 | 17600 | 17600 | 8595 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 17600 |  | 10000 |  |  | 10000
龙岩 | 连城 | H8连城莒溪集镇至朋口镇王城村段 | H8连城莒溪集镇至朋口镇王城村段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 8 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 9600 | 2464 | 2464 | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 3200 | 2464
宁德 | 柘荣 | L7柘荣桥头至瓦窑岗段 | L7柘荣桥头至瓦窑岗段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.09; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.09; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 5932.3994 | 1425.2 | 1425.2 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1932.3994 | 1425.2
莆田 | 秀屿 | L1线南日岛路段 | L1线南日岛路段 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 5.8 | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.7; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.7; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 6238 | 2436 | 2436 | 1500 |  |  | 2000 |  |  | 2738 | 2436
莆田 | 仙游 | Z3仙游钟山东溪至榜头上昆段 | Z3仙游钟山东溪至榜头上昆段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 15 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 60000 | 8400 | 8400 | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 8400
漳州 | 芗城 | L6浦南内坑(龙文界)至新社段 | L6浦南内坑(龙文界)至新社段 |  | 省道 | 不收费 |  | 13.9 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.9; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13.9; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2018 | 80000 | 12454.4 | 12454.4 | 40000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 12454.4
泉州 | 惠安 | L3惠安黄塘至虎窟(洛江界) | L3惠安黄塘至虎窟(洛江界) |  | 省道 | 不收费 |  |  | 5.03 | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.03; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.03; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 14600 | 2675.96 | 2675.96 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 4600 | 2675.96
福州 | 连江 | H5连江上山至长汀段 | H5连江上山至长汀段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 5.8 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.8; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 22000 | 3248 | 3248 |  |  |  | 11000 |  |  | 11000 | 3248
福州 | 闽清 | H5闽清梅溪石湖至渡口段 | H5闽清梅溪石湖至渡口段 |  | 省道 | 不收费 |  | 5.886 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.886; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.886; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 22580 | 3296.16 | 3296.16 | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 8580 | 3296.16
三明 | 将乐 | Z7将乐梅花至玉华段公路工程(将乐过境) | Z7将乐梅花至玉华段公路工程(将乐过境) |  | 省道 | 不收费 |  | 3.5 |  | 0 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.366; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.366; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 27587 | 1960 | 1960 | 9000 |  |  | 9000 |  |  | 9587 | 1960
漳州 | 长泰 | L11长泰段 | L11长泰段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 22.9 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.962; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 22.962; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 269650 | 25717.44 | 25717.44 | 70000 |  |  | 90000 |  |  | 109650 | 25717.44
莆田 | 仙游 | Z3榜头上昆至鲤南涵井互通 | Z3榜头上昆至鲤南涵井互通 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 5 |  | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 15000 | 2800 | 2800 |  |  |  | 7000 |  |  | 8000 | 2800
|  | 五、2019-2020年拟申请车购税新安排项目 | [5 empty] | 193.776 | 177.487 | 595.004 | 0 | 976.082 | 243.606 | 732.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3856221.1918 | 659101.2424 | 659101.2424 | 0 | 0 | 0 | 348200 | 0 | 0 | 780700 | 0 | 0 | 1166689 | 355661.32 | 0 | 1159710 | 303440.1224 | 0 | 0
宁德 | 福鼎 | Z2汾水关至水北段 | Z2汾水关至水北段 |  | 国道 | 不收费 |  | 11.478 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.478; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.478; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 56050 | 16069.2 | 16069.2 |  |  |  | 10000 |  |  | 20000 |  |  | 26050 | 16069.2
三明 | 永安 | H7樟林至丰海公路 | H7樟林至丰海公路 |  | 国道 | 不收费 |  | 13 |  | 0 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 26000 | 8580 | 8580 |  |  |  | 9000 |  |  | 8000 |  |  | 9000 | 8580
福州 | 马尾 | Z1马尾琅岐衙前至芦沙埔(长乐界)段 | Z1马尾琅岐衙前至芦沙埔(长乐界)段 |  | 国道 | 不收费 |  | 3.4 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.4; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3.4; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 34000 | 5440 | 5440 |  |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 5440
莆田 | 涵江 | G228线改线工程涵江段 | G228线改线工程涵江段 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 12 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.7; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.7; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 60000 | 17550 | 17550 |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 17550
龙岩 | 新罗 | Z5合溪(漳平交界)至隔口段(雁石牛郎厝至雁石上老)公路 | Z5合溪(漳平交界)至隔口段(雁石牛郎厝至雁石上老)公路 |  | 国道 | 不收费 |  | 5.002 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.002; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.002; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 47658 | 12004.8 | 12004.8 |  |  |  | 10000 |  |  | 20000 |  |  | 17658 | 12004.8
龙岩 | 新罗 | H10朝前至大池北溪段公路 | H10朝前至大池北溪段公路 |  | 国道 | 不收费 |  | 11.44 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.44; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 11.44; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 116987 | 27456 | 27456 |  |  |  | 30000 |  |  | 40000 |  |  | 46987 | 27456
宁德 | 福安 | H1宅里村至锦埔村路段 | H1宅里村至锦埔村路段 |  | 国道 | 不收费 |  | 5.4 |  | 0 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.425; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.425; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 30000 | 8680 | 8680 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 8680
宁德 | 福鼎 | Z1福鼎关盘至店下段 | Z1福鼎关盘至店下段 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 9 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 27000 | 9000 | 9000 |  |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 5000 | 4000 |  | 10000 | 5000
莆田 | 荔城 | G228线改线工程荔城徐黄石厝段 | G228线改线工程荔城徐黄石厝段 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 3 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.3; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 3.3; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 20000 | 5610 | 5610 | [6 empty] | 5000 |  |  | 7000 |  |  | 8000 | 5610
龙岩 | 永定 | Z5永定高陂黄田至坎市新罗（快速通道三期） | Z5永定高陂黄田至坎市新罗（快速通道三期） |  | 国道 | 不收费 |  | 7.58 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.58; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.58; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 46000 | 15463.2 | 15463.2 |  |  |  | 6000 |  |  | 8000 |  |  | 12000 | 10000 |  | 20000 | 5463.2
莆田 | 仙游 | S209(联十一线)仙游段 | S209(联十一线)仙游段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 1.2 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 1.2; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 1.2; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 18000 | 2400 | 2400 | [6 empty] | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 6000 | 2400
宁德 | 古田 | Z5古田洋上至狮头山（南平界）段公路工程 | Z5古田洋上至狮头山（南平界）段公路工程 |  | 国道 | 不收费 |  |  | 13.96 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.96; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.96; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 41681 | 13262 | 13262 | [6 empty] | 10000 |  |  | 15000 | 10000 |  | 16681 | 3262
漳州 | 龙海 | Z1白礁(厦门界)至角美互通 | Z1白礁(厦门界)至角美互通 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 5.2 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.2; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.2; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 83200 | 9152 | 9152 | [6 empty] | 20000 |  |  | 30000 | 6000 |  | 33200 | 3152
福州 | 长乐 | Z1北澳至湖南段 | Z1北澳至湖南段 |  | 国道 | 不收费 |  | 1.8 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 1.8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 1.8; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2020 | 10000 | 2304 | 2304 | [12 empty] | 10000 | 2304
福州 | 长乐 | Z1外文武围垦堤至下沙 | Z1外文武围垦堤至下沙 |  | 国道 | 不收费 |  | 5.2 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.2; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 5.2; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 120240 | 8320 | 8320 |  |  |  | 40000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 5000 |  | 40240 | 3320
福州 | 连江 | Z1马鼻正丙至辰山段 | Z1马鼻正丙至辰山段 |  | 国道 | 不收费 |  | 7.8 | 1 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.8; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 27532 | 8800 | 8800 | [6 empty] | 9000 |  |  | 9000 | 5000 |  | 9532 | 3800
福州 | 连江 | Z1澳头至晓澳段 | Z1澳头至晓澳段 |  | 国道 | 不收费 |  | 9.785 |  | 0 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.785; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.785; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 97481 | 9785 | 9785 | [6 empty] | 30000 |  |  | 30000 | 5000 |  | 37481 | 4785
南平 | 武夷山 | Z8南源岭至星村段建设工程 | Z8南源岭至星村段建设工程 |  | 国道 | 不收费 |  | 8.8 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 8.8; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2022 | 25000 | 5280 | 5280 | [9 empty] | 8000 |  |  | 8000 | 5280
福州 | 福清 | G228线改线工程江阴段 | G228线改线工程江阴段 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 10 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 10; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 50000 | 12000 | 12000 |  |  |  | 2000 |  |  | 5000 |  |  | 10000 | 6000 |  | 15000 | 6000
龙岩 | 新罗 | H9新罗区中甲至东山段公路 | H9新罗区中甲至东山段公路 |  | 国道 | 不收费 |  |  | 8.5 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.5; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 16600 | 7140 | 7140 | [6 empty] | 3000 |  |  | 4000 | 5000 |  | 9600 | 2140
龙岩 | 新罗 | H9新罗区紫阳至小池段一期(紫阳至江山)公路 | H9新罗区紫阳至小池段一期(紫阳至江山)公路 |  | 国道 | 不收费 |  | 6 |  | 0 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 30000 | 7200 | 7200 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 | 5000 |  | 10000 | 2200
宁德 | 蕉城 | Z1渔江大桥至碗窑七斗尾大桥段 | Z1渔江大桥至碗窑七斗尾大桥段 |  | 国道 | 不收费 |  | 15.321 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.321; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15.321; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 270000 | 24513.6 | 24513.6 |  |  |  | 30000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 24513.6 |  | 50000 | 0
宁德 | 蕉城 | Z1碗窑至石仔隧道段（含隧道） | Z1碗窑至石仔隧道段（含隧道） |  | 国道 | 不收费 |  |  | 4.4 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.4; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 12500 | 4180 | 4180 | [6 empty] | 3000 |  |  | 4000 |  |  | 5500 | 4180
宁德 | 福安 | Z1溪尾至下邳段 | Z1溪尾至下邳段 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 3 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 3200 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 500 |  |  | 700 |  |  | 2000 | 1500
三明 | 尤溪 | H6中仙至坂面 | H6中仙至坂面 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 36.5 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 36.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 36.5; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 56119 | 19272 | 19272 | [6 empty] | 16000 |  |  | 15000 | 10000 |  | 25119 | 9272
三明 | 尤溪 | Z5西城至新阳(大田界) | Z5西城至新阳(大田界) |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 38.588 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 38.588; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 38.588; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 120104.1918 | 28297.8667 | 28297.8667 |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 18000 |  | 20000 | 10297.8667
三明 | 将乐 | H5将乐洋布至新路口段公路工程(将乐过境) | H5将乐洋布至新路口段公路工程(将乐过境) |  | 国道 | 不收费 |  | 9.33 |  | 0 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.33; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 9.33; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 10346 | 5598 | 5598 | [6 empty] | 500 |  |  | 4000 | 3000 |  | 5846 | 2598
福州 | 长乐 | Z1浮岐至三沙湾 | Z1浮岐至三沙湾 |  | 国道 | 不收费 |  | 6.8 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.8; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6.8; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2021 | 45000 | 7752 | 7752 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 | 5000 |  | 10000 | 2752
龙岩 | 漳平 | Z5吾祠乡陈地村至象湖宽田段 | Z5吾祠乡陈地村至象湖宽田段 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 11.4 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.1; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.1; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 11486 | 6660 | 6660 | [9 empty] | 4000 | 3000 |  | 7486 | 3660
龙岩 | 漳平 | Z5上坂至园潭路段 | Z5上坂至园潭路段 |  | 国道 | 不收费 |  |  | 10.1 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.1; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.1; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2019 | 12004 | 6060 | 6060 | [6 empty] | 5000 |  |  | 7004 | 6060
宁德 | 福安 | H2南浦至八都桥头路段 | H2南浦至八都桥头路段 |  | 国道 | 不收费 |  | 2 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 2; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 18000 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 6000 |  |  | 6000 | 4000 |  | 6000 | 0
宁德 | 蕉城 | Z1礁头至城澳段公路 | Z1礁头至城澳段公路 |  | 国道 | 不收费 |  |  | 5.3 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.3; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 8000 | 3180 | 3180 | [6 empty] | 2000 |  |  | 2000 | 3180 |  | 4000 | 0
宁德 | 福鼎 | Z1硖门至霞浦界 | Z1硖门至霞浦界 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 5.3 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.29; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.29; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 14000 | 4761 | 4761 | [6 empty] | 3000 |  |  | 5000 | 4761 |  | 6000 | 0
|  | Z1 西园至东庄苏田村段 （石门澳路段） | Z1 西园至东庄苏田村段 （石门澳路段） |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 5 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 10000 | 3750 | 3750 | [9 empty] | 5000 | 3750 |  | 5000 | 0
莆田 | 秀屿 | Z1 (莆田境)秀屿平海至湄洲湾北岸山亭段工程 | Z1 (莆田境)秀屿平海至湄洲湾北岸山亭段工程 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 16.992 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 16.992; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 16.992; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 105428 | 14160 | 14160 |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 14160
漳州 | 平和 | H11安厚镇溪尾(云霄界)至白石段 | H11安厚镇溪尾(云霄界)至白石段 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 6.8 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.8; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.8; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 7543 | 4080 | 4080 | [9 empty] | 3000 |  |  | 4543 | 4080
三明 | 大田 | H6文江乡塔头至广平镇栋仁 | H6文江乡塔头至广平镇栋仁 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 23.4 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23.4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23.4; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 65000 | 18532.8 | 18532.8 |  |  |  | 10000 |  |  | 15000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 18532.8
南平 | 松溪 | H1寨岭至刘屯、象鼻岭至白马岭 | H1寨岭至刘屯、象鼻岭至白马岭 |  | 国道 | 不收费 |  |  |  | 5.5 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.5; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 16200 | 5225 | 5225 | [6 empty] | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 6200 | 5225
漳州 | 华安 | H9华安县境石门仔至大地村段（即龙涓交界至仙都大地村段） | H9华安县境石门仔至大地村段（即龙涓交界至仙都大地村段） |  | 国道 | 不收费 |  | 5.64 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.64; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.64; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 7000 | 2729.76 | 2729.76 | [9 empty] | 3000 |  |  | 4000 | 2729.76
漳州 | 东山 | L15东山生态环岛公路光伏产业园至西铜公路金銮大道平交口段 | L15东山生态环岛公路光伏产业园至西铜公路金銮大道平交口段 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 6.23 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.23; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 6.23; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 6889 | 3488.8 | 3488.8 | [9 empty] | 3000 |  |  | 3889 | 3488.8
漳州 | 东山 | L15东山生态环岛公路亲营村至澳角段 | L15东山生态环岛公路亲营村至澳角段 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 9.7 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.7; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.7; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 117750 | 10864 | 10864 |  |  |  | 20000 |  |  | 30000 |  |  | 67750 | 10864
漳州 | 东山 | L15东山生态环岛公路八尺门至光伏产业园段 | L15东山生态环岛公路八尺门至光伏产业园段 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 9.4 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.4; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 9.4; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 51067 | 8422.4 | 8422.4 | [9 empty] | 25000 |  |  | 26067 | 8422.4
漳州 | 东山 | L15东山生态环岛公路澳角至港口段 | L15东山生态环岛公路澳角至港口段 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 15.15 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.15; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15.15; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 65760 | 11029.2 | 11029.2 | [9 empty] | 33000 |  |  | 32760 | 11029.2
漳州 | 东山 | L15东山生态环岛公路港口至下西坑段 | L15东山生态环岛公路港口至下西坑段 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 10.49 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.49; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 10.49; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 63600 | 9986.48 | 9986.48 | [9 empty] | 32000 |  |  | 31600 | 9986.48
漳州 | 东山 | L15东山生态环岛公路径口至八尺门段 | L15东山生态环岛公路径口至八尺门段 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 7.79 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.79; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.79; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 24080 | 4362.4 | 4362.4 | [9 empty] | 12000 |  |  | 12080 | 4362.4
南平 | 延平 | H3延平区山洋坑至南平市段三期工程(东门村-南山桥) | H3延平区山洋坑至南平市段三期工程(东门村-南山桥) |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 5.6 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.6; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 9200 | 2038.4 | 2038.4 | [6 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3200 | 2038.4
宁德 | 霞浦 | L7霞浦火车站至路口段 | L7霞浦火车站至路口段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.12; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 12838 | 3116.96 | 3116.96 | [6 empty] | 3000 |  |  | 4000 |  |  | 5838 | 3116.96
宁德 | 古田 | L10古田宅里至大桥公路工程 | L10古田宅里至大桥公路工程 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 2.5 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2.48; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 2.48; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 9012 | 1388.8 | 1388.8 | [6 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3012 | 1388.8
福州 | 连江 | Z3连江蓼沿至潘渡段 | Z3连江蓼沿至潘渡段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 15.83 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.83; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.83; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 74148 | 8864.8 | 8864.8 |  |  |  | 10000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 24148 | 8864.8
福州 | 连江 | Z3贵安至晋安界段 | Z3贵安至晋安界段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 2.3 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2.3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 2.3; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 7000 | 1288 | 1288 | [6 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 3000 | 1288
福州 | 连江 | H5连江砺坞至官岭段 | H5连江砺坞至官岭段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 6.65 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.65; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6.65; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 43419 | 3724 | 3724 | [6 empty] | 10000 |  |  | 15000 |  |  | 18419 | 3724
福州 | 永泰 | L1永泰县香炉隔（莆田界）至连埕段 | L1永泰县香炉隔（莆田界）至连埕段 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 15.72 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.72; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.72; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 97775 | 8803.2 | 8803.2 | [6 empty] | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 37775 | 8803.2
三明 | 永安 | L6永安大湖至虹桥（明溪界） | L6永安大湖至虹桥（明溪界） |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 19.6 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19.6; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 25700 | 6036.8 | 6036.8 | [6 empty] | 8000 |  |  | 9000 |  |  | 8700 | 6036.8
三明 | 明溪 | L6明溪盖洋镇葫芦形至白叶（将乐界） | L6明溪盖洋镇葫芦形至白叶（将乐界） |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 23.12 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 23.12; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 23.12; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 32540 | 7768.32 | 7768.32 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 12540 | 7768.32
三明 | 将乐 | L6将乐县上华（明溪界）至万全乡（泰宁界）公路 | L6将乐县上华（明溪界）至万全乡（泰宁界）公路 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 19.6 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 19.6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 19.6; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 26000 | 6036.8 | 6036.8 |  |  |  | 9000 |  |  | 8000 |  |  | 9000 | 6036.8
三明 | 永安 | L6永安桂口至大湖 | L6永安桂口至大湖 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 22.4 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22.4; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 35000 | 7526.4 | 7526.4 | [6 empty] | 10000 |  |  | 12000 |  |  | 13000 | 7526.4
漳州 | 南靖 | L14靖城棋盘社(芗城界)至牛崎头段 | L14靖城棋盘社(芗城界)至牛崎头段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 7.6 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.6; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 7.6; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 25000 | 4256 | 4256 |  |  |  | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 9000 | 4256
泉州 | 德化 | L2德化土坂至盖德 | L2德化土坂至盖德 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 3.3 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.3; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 9600 | 1755.6 | 1755.6 |  |  |  | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 3200 | 1755.6
福州 | 闽侯 | Z3闽侯荆溪关中至竹岐半岭段 | Z3闽侯荆溪关中至竹岐半岭段 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 17.5 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 17.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 17.5; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 33000 | 6860 | 6860 | [6 empty] | 11000 |  |  | 11000 |  |  | 11000 | 6860
龙岩 | 漳平 | L6漳平九鹏溪风景区过境段 | L6漳平九鹏溪风景区过境段 |  | 省道 | 不收费 |  | 1.5 |  | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 1.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 1.5; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 3000 | 630 | 630 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 630
平潭 | 平潭 | L12环岛公路西段 | L12环岛公路西段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 15 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 15; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 450000 | 16800 | 16800 | [6 empty] | 100000 |  |  | 150000 | 10000 |  | 200000 | 6800
漳州 | 芗城 | L14石亭秋坑至天宝月岭(南靖界)段 | L14石亭秋坑至天宝月岭(南靖界)段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 13.6 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.6; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13.6; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 74800 | 12185.6 | 12185.6 | [9 empty] | 30000 | 6000 |  | 44800 | 6185.6
宁德 | 柘荣 | L7鸳鸯头村叉口至路亭 | L7鸳鸯头村叉口至路亭 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 11.875 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.875; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.875; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 15501 | 3657.5 | 3657.5 |  |  |  | 2000 |  |  | 3000 |  |  | 5000 |  |  | 5501 | 3657.5
龙岩 | 新罗 | H8新罗区小吉至万安段公路 | H8新罗区小吉至万安段公路 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 22.9 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 22.9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 22.9; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2024 | 34350 | 1538.88 | 1538.88 | [12 empty] | 10000 | 1538.88
龙岩 | 新罗 | H8新罗区万安至梧宅段公路 | H8新罗区万安至梧宅段公路 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 15.5 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 15.5; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2024 | 15000 | 868 | 868 | [12 empty] | 2000 | 868
龙岩 | 连城 | H8连城县坪坑（新罗界）至朋口镇王城村段 | H8连城县坪坑（新罗界）至朋口镇王城村段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 42.5 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 42.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 42.5; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 51000 | 13090 | 13090 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 15000 | 10000 |  | 16000 | 3090
龙岩 | 漳平 | H8芦芝乡大深村（泉州界）至涵口段 | H8芦芝乡大深村（泉州界）至涵口段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 11.4 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 11.4; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2023 | 10620 | 1276.8 | 1276.8 | [9 empty] | 2000 |  |  | 2000 | 1276.8
南平 | 延平 | H3延平区山洋坑至南平市段四期工程(山后-闽江大桥) | H3延平区山洋坑至南平市段四期工程(山后-闽江大桥) |  | 省道 | 不收费 |  |  | 7.977 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.977; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.977; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 38600 | 4467.12 | 4467.12 | [6 empty] | 10000 |  |  | 13000 | 2000 |  | 15600 | 2467.12
南平 | 延平 | L3延平区联合小岭至南平西芹段公路工程 | L3延平区联合小岭至南平西芹段公路工程 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 32.389 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 32.389; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 32.389; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2022 | 51500 | 6529.6224 | 6529.6224 | [6 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 6529.6224
宁德 | 古田 | H3古田新桥头至新华段公路工程 | H3古田新桥头至新华段公路工程 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 10.4 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10.4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 10.4; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 25972 | 4950.4 | 4950.4 | [9 empty] | 12000 | 2000 |  | 13972 | 2950.4
宁德 | 古田 | H3古田局下（浣溪）至大湾亭（南平界）段公路工程 | H3古田局下（浣溪）至大湾亭（南平界）段公路工程 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 20.47 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20.47; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 20.47; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 28040 | 6304.76 | 6304.76 | [9 empty] | 13000 | 3000 |  | 15040 | 3304.76
宁德 | 古田 | L10古田葛藤湾（福州界）至中村段公路工程 | L10古田葛藤湾（福州界）至中村段公路工程 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 12.4 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 12.4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 12.4; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 11856 | 3472 | 3472 | [9 empty] | 5000 |  |  | 6856 | 3472
宁德 | 寿宁 | Z3寿宁下党至周宁界段 | Z3寿宁下党至周宁界段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 33.5 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 33.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 33.5; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 59146 | 12194 | 12194 | [6 empty] | 15000 |  |  | 20000 | 6000 |  | 24146 | 6194
宁德 | 柘荣 | L7至路口至路亭(柘荣界)段 | L7至路口至路亭(柘荣界)段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 27.66 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 27.66; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 27.66; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2022 | 37426 | 4259.64 | 4259.64 | [9 empty] | 7000 |  |  | 10000 | 4259.64
莆田 | 涵江 | L2大洋至新县大所 | L2大洋至新县大所 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 7.3 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 7.3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 7.3; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 10500 | 2452.8 | 2452.8 | [6 empty] | 3000 |  |  | 3500 | 2453 |  | 4000
莆田 | 涵江 | L2庄边至游洋天马（涵江界） | L2庄边至游洋天马（涵江界） |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 13.5 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 13.5; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 19500 | 4536 | 4536 | [6 empty] | 6500 |  |  | 6500 | 4536 |  | 6500 | 0
莆田 | 仙游 | Z3游洋双峰至钟山麦斜 | Z3游洋双峰至钟山麦斜 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 6 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 6; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 10000 | 2184 | 2184 | [6 empty] | 3000 |  |  | 3000 | 2184 |  | 4000 | 0
三明 | 建宁 | H6建宁（里心集镇段）公路新建工程 | H6建宁（里心集镇段）公路新建工程 |  | 省道 | 不收费 |  | 3 |  | 0 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 6000 | 420 | 420 | [12 empty] | 2000 | 420
泉州 | 德化 | L2德化龙门滩镇苏洋至诗墩段 | L2德化龙门滩镇苏洋至诗墩段 |  | 省道 | 不收费 |  |  |  | 8.1 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.1; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 8.1; 建设年限 开工年: 2020; 建设年限 完工年: 2022 | 16200 | 1134 | 1134 | [12 empty] | 5000 | 1134
漳州 | 龙海 | H10线象镇互通至靖城草前(圆山大道) | H10线象镇互通至靖城草前(圆山大道) |  | 国道 | 不收费 |  | 20 |  | 0 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 20; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 20; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 210000 | 29333.3333 | 29333.3333 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 30000 | 29333 |  | 30000 | 0.33333
漳州 | 华安 | H9黄竹垵至半岭亭段 | H9黄竹垵至半岭亭段 |  | 国道 | 不收费 |  | 3.3 |  | 0 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.3; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.3; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 10000 | 2904 | 2904 | [9 empty] | 5000 |  |  | 5000 | 2904
漳州 | 华安 | L6新圩南坂至枪空段 | L6新圩南坂至枪空段 |  | 省道 | 不收费 |  | 4 |  | 0 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 15800 | 2240 | 2240 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5800 | 2240
泉州 | 南安 | H8南安金淘过境段 | H8南安金淘过境段 |  | 省道 | 不收费 |  | 5.1 |  | 0 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.1; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 5.1; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 12000 | 2284.8 | 2284.8 | [9 empty] | 6000 |  |  | 6000 | 2284.8
龙岩 | 上杭 | Z6上杭县背头岭至湖洋段（G205城区过境线） | Z6上杭县背头岭至湖洋段（G205城区过境线） |  | 国道 | 不收费 |  | 13 |  | 0 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13; 建设规模（公里）/（延米） 一级 公路: 13; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2021 | 70671 | 20800 | 20800 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 8000 |  | 30000 | 12800
三明 | 尤溪 | L3七尺至解建 | L3七尺至解建 |  | 省道 | 不收费 |  |  | 3.4 | 0 | 升级改造 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.4; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.4; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 7379 | 1428 | 1428 | [6 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 3379 | 1428
龙岩 | 连城 | Z6连城县中堡至华垄段（姑田镇过境线）工程 | Z6连城县中堡至华垄段（姑田镇过境线）工程 |  | 国道 | 不收费 |  | 3.9 |  | 0 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.9; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 3.9; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2021 | 4623 | 1560 | 1560 | [9 empty] | 1000 |  |  | 2000 | 1560
泉州 | 南安 | H8南安洪濑过境段 | H8南安洪濑过境段 |  | 省道 | 不收费 |  | 4.2 |  | 0 | 改线新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.2; 建设规模（公里）/（延米） 二级 公路: 4.2; 建设年限 开工年: 2019; 建设年限 完工年: 2020 | 12000 | 2234.4 | 2234.4 | [9 empty] | 6000 |  |  | 6000 | 2234.4
六、备选项目
| 注： | （1）本表由各省、自治区、直辖市、兵团和计划单列市交通运输厅（局、委）分别填报。
（2）所有项目均在我部印发的公路“十三五”规划项目库中选取，不得突破规划范围，但可根据前期工作进展情况，对建设时序进行调整，同时将备选项目进行通盘考虑，按照通知有关原则，同类置换、调进调出。
（3）项目所在地区，应填写完整项目所经过的市县。
（4）项目名称栏中，仅填写当批计划新安排或拟申请新安排车购税投资的项目，续安排项目不再重复填写，其中“2016年车购税新安排项目”、“2017年第一批计划车购税新安排项目”应与部下达的年度计划相符合。
（5）“申请车购税投资（已核定车购税投资）”一栏中，国家发改委或部批准的工可文件以及年度投资计划已经明确的，按实际已核定车购税投资填写；尚未明确车购税投资，按申请数填写。
（6）收费属性栏：按不收费、收费还贷、收费经营填写。
（7）建设性质栏：按新建、升级改造、原路拓宽（不提级）、路面改造等填写。
（8）“是否属正选与备选项目间调换”一栏中，若涉及将原有备选项目调为正选项目，或将原正选项目调为备选项目，填写“是”。
联系人：综合规划司公路规划处,张金发 010-65293176；填写后请将盖章的表格扫描件及电子表格于1月20日前发送至ghsggc@126.com.

## 沿海 (hidden)
附件2-表3
福建省（区、市）沿海重点建设项目2018-2020年建议计划表
[8 empty] | 填表人： |  |  |  | 联系方式：
序号 | [6 empty] | 前期工作情况 |  |  |  |  | 投资情况
| 港口 | 项目名称 | 建设规模 | 项目总投资（亿元） | 申请中央资金（或已核定数） | 建设单位 | 目前前期工作状态 | 预计工可批复时间 | 预计初设批复时间 | 预计建设年限 |  | 预计到2016年底 累计完成投资（亿元） |  | 2017年建议计划（亿元） |  | 2018年建议计划（亿元） |  | 2019年建议计划（亿元） |  | 2020年建议计划（亿元）
[10 empty] | 开工 | 完工 | 总投资 | 中央资金 | 总投资 | 中央资金 | 总投资 | 中央资金 | 总投资 | 中央资金 | 总投资 | 中央资金
合计 | [13 empty] | 7.16 | 2.4646 | 11.9825 | 4.05 | 12.645 | 4.31 | 18.8185 | 5.083
1.沿海港口公共基础设施建设项目（航道、防波堤及锚地） | [13 empty] | 6.9 | 2.3846 | 8.4297 | 2.1 | 9.135 | 2.835 | 17.7185 | 4.813
1.1 2016年已安排中央资金项目 | [13 empty] | 3.7 | 0.7526 | 3.2297 | 0.1 | 1.2 | 0.15 | 0.898 | 0.049
1 | 福州港 | 福清湾深水航道二期工程 | 15万吨级航道21公里 | 2.7946 | 0.8086 | 长乐市交通运输局 | 已完成 | 闽发改网交通[2014]137号，2014年8月 | 闽交港航[2014]82号，2014年11月 | 2015 | 2018 | 0.8 | 0.75 | 1.2 | 0.0586 | 0.7946 | 0
2 | 厦门港 | 厦门港主航道扩建四期工程 | 满足运营吃水15.5米20万吨集装箱船双向全潮通航，全长约34.8千米。 | 5.4999 | 2.294 | 厦门港航道管理站 | 已完成 | 厦发改交能[2014]174号，2014年11月 | 厦港[2014]272号，2014年12月 | 2016 | 2018 | 1.7648 | 1.6 | 2.3 | 0.694 | 1.4351 | 0
3 | 泉州港 | 泉州湾航道二期工程（大坠航道） | 建设规模为满足5万吨级集装箱乘潮单向通航，并兼顾万吨级杂货船全潮双向通航要求 | 4.118 | 1.099 | 泉州市港口管理局 | 已完成 | 闽发改交通[2012]861号,2012年7月 | 闽交港航[2013]99号，2013年11月 | 2016 | 2020 | 0.82 | 0.8 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.15 | 0.898 | 0.049
1.2 2017年第一批计划中央资金新安排项目
1.3 2017年第二批建议中央资金安排项目 | [13 empty] | 3.2 | 1.632 | 4.3 | 1.6 | 2.835 | 0.625 | 2.5905 | 0.464
1 | 福州港 | 福州港松下港区防波堤二期工程 | 2.4公里防波堤 | 5.8905 | 1.564 | 长乐市松下港区开发建设有限公司 | 已完成 | 闽发改网交通[2015]213号，2015年12月 | 闽交港航[2016]12号，2016年6月 | 2017 | 2020 |  | 0 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 2.5905 | 0.464
2 | 厦门港 | 厦门港后石航道二期工程 | 15万吨级航道，全长约28.143千米。 | 1.6258 | 0.332 | 漳州招商局经济技术开发区公用事业管理局 | 已完成 | 闽发改网交通[2016]49号，2016年4月，2016年9月 | 闽交港航[2016]14号，2016年8月 | 2017 | 2019 | 0.0604 | 0 | 0.6 | 0.332 | 0.8 | 0 | 0.1654 | 0
3 | 厦门港 | 厦门港古雷航道三期工程 | 分段分别满足5-30万吨级船舶通航，全长21.1千米。 | 6.2667 | 2.425 | 厦门港航道管理站漳州分站 | 已完成 | 闽发改网交通[2015]214号，2015年12月 | 闽交港航[2016]10号，2016年5月 | 2017 | 2019 | 0.7971 | 0 | 1.8 | 1 | 2.5 | 1.3 | 1.1696 | 0.125
1.4 2018年拟申请中央资金新安排项目 | [9 empty] | 总投资: 0.9; 中央资金: 0.4; 总投资: 1.8; 中央资金: 0.8; 总投资: 1.13; 中央资金: 0.55
1 | 福州港 | 福州港罗源湾进港航道二期工程 | 30万吨级进港航道（兼顾40万吨级散货船）及淡头、下屿、门边进港航道。 | 1.23 | 0.45 | 罗源湾深水航道二期工程建设指挥部 | 工可已审查 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2018 | 2020 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.13 | 0.05
2 | 厦门港 | 海沧航道扩建四期工程 | 5-20万吨级航道 | 3.5 | 1.4 | 厦门港航道管理站 | 已开展 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | 2018 | 2021 |  |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5
1.5 2019-2020年拟申请中央资金新安排项目 | [9 empty] | 总投资: 3.3; 中央资金: 1.26; 总投资: 13.1; 中央资金: 3.75
1 | 福州港 | 福州港三都澳深水航道二期工程-漳湾航道工程 | 15万吨级航道11.1公里。 | 10.8 | 4 | 宁德港务集团 | 工可已审查 | 2017-12-01 | 2018-06-01 | 开工: 2019; 完工: 2021; 总投资: 1; 中央资金: 0.5; 总投资: 1; 中央资金: 0.5
2 | 福州港 | 福州港三都澳深水航道二期工程-白马航道工程 | 15万吨级航道9公里。 | 16.7074 | 5 | 宁德港务集团 | 正在开展 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 开工: 2020; 完工: 2023; 总投资: 0.8; 中央资金: 0.3
3 | 福州港 | 福州港松下港区防波堤三期工程 | 2.5公里防波堤 | 5 | 1.5 | 待定 | 未启动 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | 开工: 2020; 完工: 2023; 总投资: 0.8; 中央资金: 0.3
4 | 厦门港 | 厦门港招银航道二期工程 | 满足1-10万吨级船舶双向通航 | 2 | 0.8 | 漳州招商局经济技术开发区管委会 | 拟开展 | 2018-03-01 | 2018-08-01 | 开工: 2018; 完工: 2023; 总投资: 0.3; 中央资金: 0.12; 总投资: 0.5; 中央资金: 0.2
5 | 湄洲湾港 | 湄洲湾航道四期工程（南岸、北岸） | 建设湄洲湾进港航道第二通道等 | 20 | 9 | 福建省湄洲湾港口管理局 | 前期支撑课题研究 | 2018-09-01 | 2018年10月 | 2018 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.75
6 | 泉州港 | 泉州湾航道三期工程 | 泉州湾深水航道扩建为十万吨级集装箱船舶基本不乘潮、5万吨级集装箱船舶全潮双线通航要求；锦尚航道扩建为十万吨级散货船乘潮单线通航要求。 | 14.91 | 3.98 | 泉州市港口发展股份有限公司 | 正在开展 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 开工: 2019; 完工: 2021; 总投资: 1; 中央资金: 0.2; 总投资: 7; 中央资金: 1.4
7 | 泉州港 | 泉州湾港区防波堤一期工程 | 防波堤总长约3.5km | 3 | 0.8 | 泉州市港口发展股份有限公司 | 正在开展 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 开工: 2019; 完工: 2021; 总投资: 0.2; 中央资金: 0.04; 总投资: 1.5; 中央资金: 0.3
2.陆岛交通码头建设项目 | [13 empty] | 0.26 | 0.08 | 3.5528 | 1.95 | 3.51 | 1.475 | 1.1 | 0.27
2.1 2017年第二批建议中央资金安排项目 | [9 empty] | 总投资: 0.12; 中央资金: 0.08; 总投资: 0.1128; 中央资金: 0.085
1 |  | 连江粗芦岛陆岛交通码头 | 500吨客货泊位1个 | 0.1605 | 0.08 | 连江县琯头镇人民政府 | 已完成 | 榕发改审批[2016]4号，2016年1月 | 连交[2016]24号，2016年1月 | 2016 | 2018 | 0.048 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.0525 | 0.04
2 |  | 连江壶江岛陆岛交通码头 | 500吨客货泊位1个 | 0.1603 | 0.085 | 连江县琯头镇壶江村委会 | 已完成 | 榕发改审批[2016]128号，2016年10月 | 连交[2016]390号，2016年12月 | 2016 | 2018 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.0603 | 0.045
2.2 2018年拟申请中央资金新安排项目 | [13 empty] | 0.14 | 0 | 3.44 | 1.865 | 2.91 | 1.205 | 0.5 | 0
1 |  | 秀屿区东、西筶杯陆岛交通码头扩建工程 | 500吨客货泊位2个 | 0.4 | 0.18 | 莆田市秀屿区石南轮渡有限公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 2017 | 2019 |  |  | 0.03 | 0 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0
2 |  | 秀屿区南日岛浮叶陆岛交通码头扩建工程 | 500吨客货泊位1个 | 0.2 | 0.09 | 莆田市秀屿区石南轮渡有限公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 2017 | 2019 |  |  | 0.02 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0
3 |  | 秀屿区罗盘陆岛交通码头扩建工程 | 500吨客货泊位1个 | 0.2 | 0.09 | 莆田市秀屿区石南轮渡有限公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 2017 | 2019 |  |  | 0.02 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0
4 |  | 秀屿鹅头陆岛交通码头工程 | 500吨客货泊位1个 | 0.2 | 0.09 | 莆田市秀屿区石南轮渡有限公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 2017 | 2019 |  |  | 0.02 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0
5 |  | 秀屿万峰官沃陆岛交通码头 | 500吨客货泊位1个 | 0.2 | 0.09 | 莆田市秀屿区石南轮渡有限公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 2017 | 2020 |  |  | 0.02 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0
6 |  | 莆田秀屿南日（石城）陆岛滚装码头 | 1000吨级客货泊位2个 | 0.72 | 0.32 | 莆田市秀屿区石南轮渡有限公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 2017 | 2019 |  |  | 0.03 | 0 | 0.5 | 0.32 | 0.19 | 0
7 |  | 蕉城漳湾雷东陆岛交通码头扩建工程 | 3000吨级客货泊位1个 | 0.4 | 0.16 | 宁德港务集团 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.2; 中央资金: 0.08; 总投资: 0.2; 中央资金: 0.08
8 |  | 福安宁海陆岛交通码头 | 1000吨级客货泊位1个 | 0.3 | 0.16 | 下白石镇镇政府 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.15; 中央资金: 0.08; 总投资: 0.15; 中央资金: 0.08
9 |  | 漳浦古雷陆岛滚装码头工程 | 1000吨级陆岛滚装泊位1个 | 0.27 | 0.14 | 漳州市通泰码头有限公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.13; 中央资金: 0.07; 总投资: 0.14; 中央资金: 0.07
10 |  | 东山县大产陆岛交通码头 | 500吨级客货码头1个 | 0.16 | 0.08 | 东山县杏陈镇 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.08; 中央资金: 0.05; 总投资: 0.08; 中央资金: 0.03
11 |  | 莆田市湄洲岛国家旅游度假区第二通道陆岛交通码头 | 300吨客货泊位6个 | 1.3 | 0.42 | 湄洲岛旅游建设集团有限公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 2018 | 2020 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.32 | 0.5 | 0
12 |  | 霞浦西洋岛龟澳陆岛交通码头 | 500吨客货泊位1个 | 0.2 | 0.09 | 霞浦畅达交通建设有限责任公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045
13 |  | 霞浦下岐陆岛交通码头 | 500吨客货泊位1个 | 0.2 | 0.09 | 霞浦畅达交通建设有限责任公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045
14 |  | 霞浦下浒(湾内)陆岛交通码头 | 1000吨级客货泊位1个 | 0.3 | 0.16 | 霞浦畅达交通建设有限责任公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.15; 中央资金: 0.08; 总投资: 0.15; 中央资金: 0.08
15 |  | 霞浦西安陆岛交通码头 | 1000吨级客货泊位1个 | 0.3 | 0.16 | 霞浦畅达交通建设有限责任公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.15; 中央资金: 0.08; 总投资: 0.15; 中央资金: 0.08
16 |  | 霞浦下山陆岛交通码头 | 500吨客货泊位1个 | 0.18 | 0.09 | 霞浦畅达交通建设有限责任公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.09; 中央资金: 0.045; 总投资: 0.09; 中央资金: 0.045
17 |  | 霞浦傅竹陆岛交通码头 | 500吨客货泊位1个 | 0.18 | 0.09 | 霞浦畅达交通建设有限责任公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.09; 中央资金: 0.045; 总投资: 0.09; 中央资金: 0.045
18 |  | 霞浦沙江陆岛交通码头 | 300吨客货泊位1个 | 0.16 | 0.07 | 霞浦畅达交通建设有限责任公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.08; 中央资金: 0.035; 总投资: 0.08; 中央资金: 0.035
19 |  | 蕉城三都镇门头壑村陆岛交通码头 | 300吨客货泊位1个 | 0.16 | 0.07 | 宁德市顺程陆岛码头开发有限公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.08; 中央资金: 0.035; 总投资: 0.08; 中央资金: 0.035
20 |  | 蕉城寒垅陆岛交通码头 | 300吨客货泊位1个 | 0.16 | 0.07 | 宁德市顺程陆岛码头开发有限公司 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.08; 中央资金: 0.035; 总投资: 0.08; 中央资金: 0.035
21 |  | 连江琯头东洛岛陆岛交通码头 | 500吨客货泊位1个 | 0.2 | 0.09 | 苔菉镇人民政府 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.08; 中央资金: 0.045; 总投资: 0.12; 中央资金: 0.045
22 |  | 平潭北楼陆岛交通码头扩建工程 | 500吨客货泊位1个 | 0.2 | 0.09 | 平潭县陆岛交通工程建设指挥部 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045
23 |  | 东山县沃角尾陆岛交通码头 | 500吨级客货码头1个 | 0.2 | 0.09 | 东山县铜陵镇 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.08; 中央资金: 0.045; 总投资: 0.12; 中央资金: 0.045
24 |  | 东山县西门兜陆岛交通码头 | 500吨级客货码头1个 | 0.2 | 0.09 | 东山县铜陵镇轮渡营运服务管理处 | 正在开展 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2019; 总投资: 0.08; 中央资金: 0.045; 总投资: 0.12; 中央资金: 0.045
2.3 2019-2020年拟申请中央资金新安排项目 | [9 empty] | 总投资: 0; 中央资金: 0; 总投资: 0.6; 中央资金: 0.27; 总投资: 0.6; 中央资金: 0.27
1 |  | 连江马鼻玉井陆岛交通码头 | 500吨客货泊位1个 | 0.2 | 0.09 | 马鼻镇人民政府 | 正在开展 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2020; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045
2 |  | 连江琯头川石岛陆岛交通码头 | 500吨客货泊位2个 | 0.4 | 0.18 | 琯头镇人民政府 | 正在开展 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2020; 总投资: 0.2; 中央资金: 0.09; 总投资: 0.2; 中央资金: 0.09
3 |  | 连江下宫初芦陆岛交通码头 | 500吨客货泊位1个 | 0.2 | 0.09 | 下宫乡人民政府 | 正在开展 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2020; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045
4 |  | 连江下宫松皋陆岛交通码头 | 500吨客货泊位1个 | 0.2 | 0.09 | 下宫乡人民政府 | 正在开展 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2020; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045
5 |  | 连江安凯安海陆岛码头 | 500吨客货泊位1个 | 0.2 | 0.09 | 安凯乡人民政府 | 正在开展 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 开工: 2018; 完工: 2020; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045; 总投资: 0.1; 中央资金: 0.045
备注：1.请将本表下发至沿海各省（区市）交通主管部门，由各省（区市）交通主管部门汇总填报。
2.本表填报范围是列入部“十三五”项目库的沿海港口公共基础设施和陆岛交通码头建设项目。
3.目前部尚未出具资金函项目只能建议列入2017年第二批或后续投资计划。
4.项目申请中央资金数可暂根据部印发的“十三五”规划有关标准估算。
联系人：综合规划司水运规划处 尹振军,010-65293173，田佳，010-65293120。填写后请将盖章的纸质表格扫描件及电子表格于1月20日前发送至shuiguichu@mot.gov.cn.
Note on I5: 作者: 如工可已批复，请填报实际批复时间
Note on J5: 作者: 如初设已批复，请填报实际批复时间

## 内河 (hidden)
附件2-表4
福建省（区、市）内河重点建设项目2018-2020年建议计划表
[8 empty] | 填表人： |  |  |  | 联系方式：
序号 | [6 empty] | 前期工作情况 |  |  |  |  | 投资情况
| 项目名称 | 建设规模 | 项目总投资（亿元） | 申请中央资金（或已核定数）（亿元） | 建设单位 | 项目类型 | 目前前期工作状态 | 预计工可批复时间 | 预计初设批复时间 | 预计建设年限 |  | 预计到2016年底 累计完成投资（亿元） |  | 2017年建议计划（亿元） |  | 2018年建议计划（亿元） |  | 2019年建议计划（亿元） |  | 2020年建议计划（亿元）
[10 empty] | 开工 | 完工 | 总投资 | 中央资金 | 总投资 | 中央资金 | 总投资 | 中央资金 | 总投资 | 中央资金 | 总投资 | 中央资金
合计 | [13 empty] | 2.8 | 1.353 | 8 | 1.1 | 7.8271 | 1.03 | 6.4735 | 0.12
1.1 2016年已安排中央资金项目 | [13 empty] | 2.5 | 1.153 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
1 | 闽江水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程 | 建设四级船闸枢纽及渠化四级航道 | 26.9069 | 2.728 | 福建水口发电集团有限公司 | 内河船闸 | 已完成 | 闽发改网交通函[2013]66号，2013年11月 | 闽发改网交通函[2014]269号，2014年12月 | 2015 | 2022 | 4.9392 | 1.575 | 2.5 | 1.153 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
1.2 2017年第一批计划中央资金新安排项目
1.3 2017年第二批建议中央资金安排项目 | [13 empty] | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.3271 | 0.13 | 0 | 0
1 | 闽江水口至南平沙溪口航道整治工程 | 四级(兼顾1000吨级)航道95.26公里，500吨级航道19.77公里，及沙溪口船闸技改等 | 1.6271 | 0.93 | 南平市港航管理处 | 内河航道 | 已完成 | 闽发改网交通函[2016]213号，2016年12月 | 闽交建[2017]6号，2017年1月 | 2017 | 2019 |  |  | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.3271 | 0.13
1.4 2018年拟申请中央资金新安排项目 | [9 empty] | 总投资: 0.8; 中央资金: 0.5; 总投资: 1.2; 中央资金: 0.8; 总投资: 0.3571; 中央资金: 0
1 | 闽江沙溪口至三明台江航道整治工程 | 扩建航道约77.24km，满足吃水不超过1.6m的闽江干流标准运输船舶通航要求，改造船闸4座，及航运支持保障系统等。 | 2.3571 | 1.3 | 待定 | 内河航道 | 工可已审查 | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 2018 | 2020 |  |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3571 | 0
1.5 2019-2020年拟申请中央资金新安排项目 | [9 empty] | 总投资: 0.2; 中央资金: 0; 总投资: 0.3; 中央资金: 0.1; 总投资: 0.1164; 中央资金: 0.12
1 | 闽江干流马尾罗星塔～水口水电站航道整治工程 | 扩建航道里程87.67公里，满足1000吨级闽江干流标准运输船舶通航要求 | 0.6164 | 0.22 | 待定 | 内河航道 | 工可已审查 | 2017-02-01 | 2017-08-01 | 开工: 2018; 完工: 2020; 总投资: 0.2; 总投资: 0.3; 中央资金: 0.1; 总投资: 0.1164; 中央资金: 0.12
备注：1.请将本表下发至各省（区市）交通主管部门、长江航务管理局及长江南京以下深水航道指挥部，由上述部门汇总填报。
2.本表填报范围是列入部“十三五”项目库的沿海港口公共基础设施和陆岛交通码头建设项目。
3.目前部尚未出具资金函项目只能建议列入2017年第二批或后续投资计划。
4.项目申请中央资金数可暂根据部印发的“十三五”规划有关标准估算。
联系人：综合规划司水运规划处 荣学文,010-65293120，肖金龙，010-65293177。填写后请将盖章的纸质表格扫描件及电子表格于1月20日前发送至shuiguichu@mot.gov.cn.
Note on I5: 作者: 如工可已批复，请填报实际批复时间
Note on J5: 作者: 如初设已批复，请填报实际批复时间

## 综合客运枢纽 (hidden)
附件2-表5
福建 省（区、市）综合客运枢纽项目2018—2020年三年滚动建议计划表
填表人：叶国强 联系方式： 0591-87077936
序号 | 项目所在地 |  | 项目名称 | 项目单位 | 规模和能力 |  |  | 项目前期工作情况 |  |  |  | 衔接的主导交通方式及建设进度 |  |  | 建设进度安排 |  | 2018年建议计划 |  |  | 2019年建议计划 |  |  | 2020年建议计划
| 市 | 县（区） |  |  | 占地面积（平方米） | 公路站场设计旅客发送量（人/日） | 总投资（万元） | 核准审批号 | 工可批复文号 | 初设批复文号 | 落实用地（亩） | 衔接铁路名称 | 铁路站（或机场、客运港口）名称 | 铁路线路及衔接站场建设进度 | 开工 年月 | 计划完 工年 | 累计投资（万元） | 申请车购税投资（万元） | 建设进度（%） | 累计投资（万元） | 申请车购税投资（万元） | 建设进度（%） | 累计投资（亿元） | 申请车购税投资（万元） | 建设进度（%）
合计
一、已申请2017年车购税投资补助项目
二、拟申请2018年车购税投资补助项目
1 | 龙岩 | 新罗 | 龙岩综合客运枢纽项目 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 38627.3 | 14000 | 30000 |  | 建字第350800201600069号 | 龙发改审批〔2016〕63号 |  |  |  |  | 2016.09 | 2018 | 10000 | 2500 | 100%
2 | 三明 | 三元 | 三明汽车南站 |  | 36000 | 10000 | 12000 | [7 empty] | 2016.06 | 2018 | 5500 | 2500 | 100%
三、拟申请2019年车购税投资补助项目
3 | 福州 | 晋安 | 福州公路客运北站 |  | 49500 | 20000 | 20000 | [7 empty] | 2018.08 | 2021 | 10000 | 0 | 50% | 2500 | 2500 | 75% | 2500 | 0 | 87.5%
4 | 平潭 | 平潭 | 平潭高铁中心站综合交通枢纽工程 |  | 36000 | 10000 | 40000 | [7 empty] | 2017.12 | 2021 | 7500 | 0 | 50% | 7500 | 2500 | 75% | 2500 | 0 | 90%
四、拟申请2020年车购税投资补助项目
注： （1）本表由各省、自治区、直辖市、兵团和计划单列市交通运输厅（局、委）分别填报； （2）所有项目均在我部印发的《“十三五”综合客运枢纽建设方案》项目库中选取，不得突破方案范围； （3）拟申请2018年第一批建议计划的综合客运枢纽项目，应于2017年8月前开工并完成资金申请报告部审查工作。申请2018年第二批建议计划的项目应于2017年11月底前完成上述工作。
联系人：综合规划司综合运输规划处 刘东 010-65293102。电子版发送到zgc@mot.gov.cn。

## 货运枢纽（物流园区） (hidden)
附件2-表6
福建 省（区、市）货运枢纽（物流园区）项目2018—2020年三年滚动建议计划表
填表人：叶国强 联系方式： 0591-87077936
序号 | 项目所在地 |  | 项目名称 | 项目类型 | 落实用地（亩） | 规模和能力 |  |  | 总投资（亿元） | 拟申请车购税投资补助（亿元） | 建设时序 |  | 前期工作进展情况及批复号 |  |  |  | 2017年建议计划 |  |  | 2018年建议计划 |  |  | 2019年建议计划 |  |  | 2020年建议计划
| 市 | 县（区） |  |  |  | 占地面积（平方米） | 建筑面积（平方米） | 设计能力（货物处理万吨/日） |  |  | 开工年 | 完工年 | 备案 | 核准 | 工可 | 初设 | 中央车购税投资（亿元） | 累计社会投资（亿元） | 建设进度（%） | 中央车购税投资（亿元） | 累计社会投资（亿元） | 建设进度（%） | 中央车购税投资（亿元） | 累计社会投资（亿元） | 建设进度（%） | 中央车购税投资（亿元） | 累计社会投资（亿元） | 建设进度（%）
合计
一、已申请2017年车购税投资补助项目
| 泉州 | 晋江 | 泉州传化公路港 | 普通集散 | 53 | 35523 | 65426 | 160 | 2.7 | 0.25 | 2015 | 2017 |  |  | 闽发改备[2015]C05139号（变） | 晋规文[2015]509号 | 0.25 | 0.23 | 100%
| 龙岩 | 武平 | 武平龙洲物流园 | 普通集散 | 232 | 155352 | 94429 | 60 | 2.1 | 0.25 | 2016 | 2019 |  |  | 闽发改备[2014]F05322号 | 龙交运[2014]37号 | 0.25 | 0.72 | 70% | 0 | 0.42 | 90% | 0 | 0.21 | 100%
| 南平 | 浦城 | 浦城荣华山物流园项目 | 普通集散 | 505 | 337000 | 260400 | 260 | 6 | 0.25 | 2013 | 2018 |  |  | 闽发改备 [2016]H00052号 | 南交运[2014]106号 | 0.25 | 1.05 | 75% | 0 | 1.5 | 100%
二、拟申请2018年车购税投资补助项目
| 福州 | 福清 | 福建星泰安物流园区 | 普通集散 | 200 | 133784 | 180000 | 21 | 5.3 | 0.25 | 2016 | 2018 |  |  | 闽发改备[2016]A06097号 |  | 0 | 2.1 | 55% | 0.25 | 2.15 | 100%
| 泉州 | 晋江 | 泉州新华旭汽车物流产业园 | 普通集散 | 316 | 211258 | 129225 | 600 | 2.4 | 0.25 | 2016 | 2018 |  |  | 闽发改备[2016]C05144号（变） | 晋规文[2016]22号 | 0 | 0.03 | 90% | 0.25 | 0.02 | 100%
| 漳州开发区 | 漳州开发区 | 漳州开发区招银冷链物流园区 | 普通集散 | 193 | 129234 | 155082 | 36 | 3.1 | 0.25 | 2016 | 2018 |  |  | 漳招管经备字〔2015〕8号 |  | 0 | 1.46 | 60% | 0.25 | 0.99 | 100%
三、拟申请2019年车购税投资补助项目
| 龙岩 | 漳平 | 漳平陆地港 | 多式联运 | 960 | 640692 | 29000 | 288 | 4 | 0.5 | 2018 | 2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 50% | 0.5 | 0.5 | 75% | 0 | 0.5 | 87.5%
| 南平 | 武夷新区 | 南平武夷新区公路货运枢纽 | 普通集散 | 338 | 226000 | 34632 | 36 | 2.5 | 0.25 | 2018 | 2021 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.25 | 50% | 0.25 | 0.5 | 80% | 0 | 0.25 | 90%
| 宁德 | 福鼎 | 福鼎名京物流园 | 普通集散 | 456 | 304179 | 303335 | 295 | 3 | 0.25 | 2018 | 2021 |  |  | 宁发改审批(2011)180号 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.5 | 50% | 0.25 | 0.5 | 75% | 0 | 0.25 | 83%
四、拟申请2020年车购税投资补助项目
注： （1）本表由各省、自治区、直辖市、兵团和计划单列市交通运输厅（局、委）分别填报； （2）所有项目均在《“十三五”货运枢纽（物流园区）建设方案》项目库中选取，不得突破方案范围； （3）项目类型：按多式联运型、通用集散型、口岸服务型填写； （4）原则上不新增正选项目，条件成熟的备选项目可与正选项目进行置换； （5）拟申请2018年第一批建议计划的货运枢纽（物流园区）项目，应于2017年8月前达到形象进度50%以上并完成资金申请报告部审查工作。申请2018年第二批建
联系人：综合规划司综合运输规划处 刘东 010-65293102。电子版发送到zgc@mot.gov.cn。

## 集疏运铁路 (hidden)
附件2-表7
省（区、市）港口集疏运铁路项目2018—2020年三年滚动建议计划表
填表人： 联系方式：
序号 | 项目所在地 |  | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 规模和能力 |  |  | 建设年限 |  | 总投资 （亿元） | 申请车购税投资 （亿元） | 2018年建议计划 |  | 2019年建设计划 |  | 2020年建议计划 |  | 前期工作进展情况及批复号
| 港口 | 港区 |  |  |  | 技术标准 | 单双线 | 规划里程 （公里） | 开工年 | 完工年 |  |  | 当年完成 投资 （万元） | #中央车购税投资 （万元） | 当年完成 投资 （万元） | #中央车购税投资 （万元） | 当年完成 投资 （万元） | #中央车购税投资 （万元） | 备案 | 核准 | 工可 | 初设
合计
一、拟申请2018年第一批车购税投资补助项目
二、拟申请2018年第二批车购税投资补助项目
三、拟申请2019年车购税投资补助项目
四、拟申请2020年车购税投资补助项目
注：（1）本表由相关省、自治区、直辖市、兵团和计划单列市交通运输厅（局、委）分别填报。 （2）所有项目均在我部印发的“十三五”港口集疏运系统建设方案项目库中选取，不得突破方案范围。 （3）建设性质：按新建、改扩建填写。 （4）项目类型：按港口专用线、港口支线填写。 （5）技术标准：按国铁I、II级，地铁I、II级，工企I、II级等填写。 （6）条件成熟的备选项目可与正选项目进行一对一替换。 （7）拟申请2018年第一批建议计划的港口集疏运铁路项目，应在2017年8月底前开工并完成资金申请报告部审查工作。拟申请2018年第二批建议计划的港口集疏运铁路项目，应在2017年11月底前完成上述工作。
联系人：综合规划司综合运输规划处 刘东 010-65293102。电子版发送到zgc@mot.gov.cn。

## 集疏运公路 (hidden)
附件2-表8
福建省港口集疏运公路项目2018—2020年三年建议计划表
填表人： 联系方式：
序号 | 项目所在地 |  |  | 项目名称 | 行政等级 | 收费性质 | 建设性质 | 建设规模（公里）/（延米） | [6 empty] | 建设年限 |  | 总投资 （亿元） | 申请车购税投资 （亿元） | 2018年建议计划 |  | 2019年建设计划 |  | 2020年建议计划 |  | 前期工作进展情况
| 港口 | 港区 | 作业区 |  |  |  |  | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 独立桥梁 | 独立隧道 | 开工年 | 完工年 |  |  | 当年完成投资 （万元） | #中央车购税投资 （万元） | 当年完成投资 （亿元） | #中央车购税投资 （亿元） | 当年完成投资 （亿元） | #中央车购税投资 （亿元） | 工可批复文号 | 初设批复文号
| 合计 |  |  | 22 |  |  |  | 211.253 | 88.834 | 122.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 954982 | 95793 | 261064 | 40815 | 192000 | 24715 | 88000 | 10650
| 一、已申请2017年车购税投资补助项目 |  |  | 9 |  |  |  | 64.553 | 32.034 | 32.519 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 310082 | 29524 | 69964 | 8431 | 30000 | 1480 | 0 | 0
1 | 福州港 | 罗源湾港区 | 可门作业区 | X137可门作业区至街岐一期工程（下宫至渔村埕段） | 县乡道 | 不收费 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.235; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 5.235; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 31000 | 1832 | [6 empty] | 连发改基建[2013]111号 | 榕交建[2013]151号
2 | 福州港 | 江阴港区 | 牛头尾作业区 | X176牛头尾作业区至G104（高山镇） | 县乡道 | 不收费 | 改扩建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.722; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 13.722; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2017 | 3822 | 1911 | [6 empty] | 融发改投资[2010]192号 融发改审批[2015]229号 | 融政交[2015]480号
3 | 福州港 | 平潭港区 | 流水作业区 | ZX1604流水疏港公路 | 县乡道 | 不收费 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.38; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 3.38; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2017 | 17816 | 946 | [6 empty] | 岚综实经发发改[2015]181号 | 岚交建基建[2015]93号
4 | 湄洲湾港 | 东吴港区 | 东吴作业区 | X293东吴作业区至G228线(东吴村)公路(滨海大道) | 县乡道 | 不收费 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 5.46; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 5.46; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2017 | 17680 | 1911 | [6 empty] | 莆湄北发改 [2013]114号 | 莆交规建[2013]265号 莆交规建[2014]138号
5 | 湄洲湾港 | 东吴港区 | 罗屿作业区 | ZX4401罗屿作业区至G228（渡口村） | 县乡道 | 不收费 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 4.722; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 4.722; 建设年限 开工年: 2015; 建设年限 完工年: 2017 | 22931 | 1653 | [6 empty] | 莆湄北发改[2015]5号 莆发改审[2009]2号 | 莆湄北交[2014]60号
6 | 厦门港 | 古雷港区 | 古雷作业区 | 古雷港区疏港公路二期工程（漳浦港城大道公路工程） | 专用公路 | 不收费 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13.985; 建设规模（公里）/（延米） 一级: 13.985; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2019 | 129000 | 9790 | 30000 | 3000 | 30000 | 1480 |  |  | 漳发改审[2016]63号 | 一期漳交总工[2016]40号
7 | 厦门港 | 招银港区 | 招银作业区 | 招银疏港路拓宽改造工程（省道219公路改造工程） | 省道 | 不收费 | 改扩建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 8.24; 建设规模（公里）/（延米） 一级: 8.24; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 48087 | 4614 | 20087 | 1924 |  |  |  |  | 漳招管经字[2013]65号 | 漳招管交字[2015]40号
8 | 福州港 | 三都澳港区 | 漳湾作业区 | S306蕉城漳湾至G104线濂坑段(疏港路)一期工程(蕉城段) | 省道 | 不收费 | 改扩建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 6.508; 建设规模（公里）/（延米） 一级: 6.508; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 17279 | 4556 | 9078 | 2396 |  |  |  |  | 宁发改审批[2016]18号 | 宁交审批[2016]38号
9 | 福州港 | 三都澳港区 | 漳湾作业区 | S306蕉城漳湾至G104线濂坑段(疏港路)二期工程(东侨段) | 省道 | 不收费 | 改扩建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.301; 建设规模（公里）/（延米） 一级: 3.301; 建设年限 开工年: 2016; 建设年限 完工年: 2018 | 22467 | 2311 | 10799 | 1111 |  |  |  |  | 宁发改审批[2016]18号 | 宁交审批[2016]55号
| 二、拟申请2018年车购税投资补助项目 |  |  | 13 |  |  |  | 146.7 | 56.8 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 644900 | 66269 | 191100 | 32384 | 162000 | 23235 | 88000 | 10650
1 | 福州港 | 罗源湾港区 | 可门作业区 | 可门作业区至街岐二期工程 | 县乡道 | 不收费 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 14; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 14; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 80000 | 4900 | 20000 | 1600 | 20000 | 1700 | 20000 | 1600
2 | 厦门港 | 古雷港区 | 古雷作业区 | 古雷港区疏港公路一期工程 | 县乡路 | 不收费 | 改扩建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 25; 建设规模（公里）/（延米） 一级: 25; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2020 | 130000 | 17500 | 40000 | 6000 | 40000 | 6000 | 40000 | 5500
3 | 福州港 | 松下港区 | 牛头湾作业区 | 牛头湾作业区至G228 | 专用公路 | 不收费 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 9.9; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 9.9; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 160000 | 2772 | 40000 | 1500 | 40000 | 1272
4 | 福州港 | 江阴港区 | 万安作业区 | 万安作业区至G104 | 县乡路 | 不收费 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.9; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 11.9; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 28000 | 4165 | 8000 | 4165
5 | 福州港 | 三沙港区 | 三沙镇三沙港区 | 三沙镇三沙港区至G228（古镇村） | 县乡路 | 不收费 | 改扩建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 1.2; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 1.2; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 1500 | 420 | 800 | 420
6 | 福州港 | 白马港区 | 湾坞作业区 | 湾坞作业区（浮溪村）至G228（郭厝塘） | 县乡路 | 不收费 | 改扩建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 3.3; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 3.3; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 5000 | 1155 | 3000 | 1155
7 | 福州港 | 白马港区 | 坪岗作业区 | 坪岗作业区（坪岗村）至G228（英平村） | 县乡路 | 不收费 | 改扩建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 15.5; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 15.5; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 15000 | 5425 | 5000 | 2800 | 5000 | 2625
8 | 厦门港 | 后石港区 | 后石作业区 | 后石港区疏港公路 | 专用公路 | 不收费 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 2; 建设规模（公里）/（延米） 一级: 2; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2019 | 9300 | 1120 | 4300 | 560 | 5000 | 560
9 | 厦门港 | 东山港区 | 冬古作业区 | 冬古作业区疏港公路 | 普通省道 | 不收费 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11; 建设规模（公里）/（延米） 一级: 1.8; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 9.2; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2018 | 59600 | 3584 | 20000 | 3584
10 | 厦门港 | 云霄港区 | 青径作业区 | 云霄港区疏港公路 | 县乡路 | 不收费 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 13; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 13; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 45000 | 4550 | 15000 | 1500 | 15000 | 1500 | 15000 | 1550
11 | 厦门港 | 诏安港区 | 梅岭作业区 | 梅岭作业区疏港公路 | 专用公路 | 不收费 | 新建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 10; 建设规模（公里）/（延米） 一级: 10; 建设年限 开工年: 2018; 建设年限 完工年: 2020 | 35000 | 5600 | 10000 | 1600 | 12000 | 2000 | 13000 | 2000
12 | 福州港 | 沙埕港区 | 杨岐作业区、钓澳壁作业区 | 钓澳壁作业区至G228 | 县乡路 | 不收费 | 改扩建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 11.9; 建设规模（公里）/（延米） 二级: 11.9; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 12000 | 4998 | 5000 | 2500 | 5000 | 2498
13 | 湄洲湾港 | 斗尾港区 | 斗尾作业区 | 斗尾作业区至S312 | 县乡路 | 不收费 | 改扩建 | 建设规模（公里）/（延米） 合计: 18; 建设规模（公里）/（延米） 一级: 18; 建设年限 开工年: 2017; 建设年限 完工年: 2019 | 64500 | 10080 | 20000 | 5000 | 20000 | 5080
注：（1）本表由相关省、自治区、直辖市、兵团和计划单列市交通运输厅（局、委）分别填报。 （2）所有项目均在我部印发的“十三五”港口集疏运系统建设方案项目库中选取，不得突破方案范围。 （3）建设性质：按新建、改扩建填写。 （4）收费性质：按不收费、收费还贷、收费经营填写。
联系人：综合规划司综合运输规划处 刘东 010-65293102。电子版发送到zgc@mot.gov.cn。

## 信息化 资金调整 (2)
附件10
行业信息化项目2018年-2020年滚动计划表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 开工年 | 完工年 | 估算总投资 （万元）
101 | 珠江航运综合信息服务系统广东省单项工程 | 按照《交通运输部关于珠江航运综合信息服务系统工程初步设计的批复》等文件要求继续实施水运行业信息化重大工程。 | 2014 | 2018 | 4998.49
102 | 广东省综合交通运输运行协调与应急指挥系统（TOCC） | 建设广东省交通运输主管部门以及试点城市覆盖公路、水路、城市客运多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置一体的平台，提供综合运输信息服务。同时建设“十二五”重大工程中的省级公路水路安全畅通与应急处置系统的其他内容，实现与部级系统联网。 | 2018 | 2018 | 43685
103 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 升级交通综合行政执法系统，实现执法大数据分析功能；建设大件运输许可及超限超载综合监管平台，实现非现场执法案件的联网联动处罚、违法公示、非现场执法监督、考核及决策分析等功能；建设执法数据分析研判系统，为开展执法监督和政策法规评估等工作提供数据支撑；依托省级数据共享与交换平台，实现与全国交通运输行政执法综合管理信息系统、全国治超联网管理信息系统以及省际间执法信息共享和业务协同。 | 2017 | 2018 | 10000
104 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2017 | 2018 | 10000
105 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 各省按要求建设国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展运行分析应用。其中，粤境国家高速公路网规划交调采集站点205个，粤境普通国道网规划交调采集站点310个。 | 2017 | 2018 | 12000
106 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2016 | 2018 | 270
107 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 选择有代表性的货运物流企业，开展货物运输电子运单试点，建设危险货物道路运输电子运单管理系统。在全省综合运输管理服务云平台的框架下，实现与部级系统的联网运行，与运政管理系统、车辆/船，动态监控系统协同联动，开展资质核查、安全监管、风险评估等管理。 | 2016 | 2018 | 1507
108 | 智慧公路（中山）试点项目 | 夯实中山公路信息化发展基础，集中力量在加强路网信息采集能力、整合和利用公路信息资源、加强路网综合运行分析辅助决策、改善公众信息服务质量等方面实现重点突破。实现路网监测实时准确、行业管理在线协同、数据传输快速安全、资源整合兼容共享、应急处置智能高效、信息服务及时准确，实现针对中山公路管理的“可测、可视、可控”，形成体系完备、结构合理的公路信息化发展总体框架，为中山市打造“数字公路”提供支撑和保障。 中山市数字公路项目一期将建设“一张网、一张图、一个平台、一个中心、和若干应用系统”，即建设公路通信信息网络、中山市公路行业专图、公路数据资源中心，搭建指挥监控中心，建设路政综合管理系统、路产路权管理系统、公路养护管理系统、公路桥梁信息管理系统、日常监测与应急处置系统等应用系统 | 2018 | 2018 | 3781
109 | 广东省交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设广东省交通运输行业信息资源共享交换平台、公共数据开放平台，全省统一的交通运输目录信息库和目录服务系统，综合交通运输大数据中心，提升大数据分析及应用能力，提供交通经济运行分析、规划、决策等功能。 | 2018 | 2018 | 3000
110 | 交通旅游服务大数据应用示范工程 | 贯彻落实国家和省政府大数据战略，按照《促进交通旅游服务大数据应用实施方案》的要求，选择需求迫切、条件成熟的城市，积极引进技术实力强、业务基础扎实、积极性高的互联网企业，充分利用政府开放数据，政企合力开展综合交通旅游服务大数据平台建设，为社会公众提供多层次、全方位的交通出行、酒店预订、旅游度假等信息服务，全面提升社会公众全程消费体验。 | 2018 | 2018 | 3000
111 | 广东省交通集团养护管理数据中心 | 本项目的建设内容是：“建设一个平台、三大体系、十大应用”，一个平台是指由养护管理数据中心支撑的全集团综合养护业务管理平台，三大体系是指建立三大技术保障体系，持续服务并保障统一养护管理数据中心建设和运营管理，包括养护数据标准化体系、信息安全体系和运维保障体系，十大应用是指建立路面、桥涵等六大专业技术状况管理系统和养护工程、综合查询展示等四大养护综合管理系统 | 2018 | 2018 | 3919

## 信息化 (hidden)
附表10
行业信息化项目2018—2020年建议计划表
[11 empty] | 填表人： |  |  | 联系方式：
单位名称 | 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 开工年 | 完工年 | 总投资（万元） | 拟申请中央投资（万元） | 2017年建议计划（万元） |  | 2018年建议计划（万元） |  | 2019年建议计划（万元） |  | 2020年建议计划（万元） |  | 前期工作情况 |  | 备注
[8 empty] | 总投资 | 中央资金 | 总投资 | 中央资金 | 总投资 | 中央资金 | 总投资 | 中央资金 | 工可 | 初设
[6 empty] | 1051880.8811 | 354718.0333 | 71388.3333 | 5229 | 362160.6783 | 169399.3 | 427599.0044 | 140247.7 | 214149.27 | 38311
一、2017年第二批投资计划 | [5 empty] | 97897.49 | 7060 | 33532.3267 | 5229 | 7064.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（一）部省共建、联网运行信息系统 | [5 empty] | 97897.49 | 7060 | 33532.3267 | 5229 | 7064.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
广西 | 1 | 珠江航运综合信息服务系统工程(广西壮族自治区交通运输厅) | 建设船舶过闸联合调度系统和航运运行综合监测系统；完善省级电子航道图平台、水上监控视频整合平台；完善省级航运数据资源平台，并实现与珠航局数据共享；建设航道重点区域视频监测，水位遥测遥报、船舶吃水自动检测系统等终端设备；以及建设其他相关配套设施和应用支撑软件。 | 2016 | 2018 | 3899 | 1170 | 总投资: 2000; 中央资金: 1170; 总投资: 1899; 工可: 交规划函 [2014]1131号; 初设: 交水函 [2016]88号
天津 | 2 | 天津市道路客运联网售票系统工程 | 联网售票数据中心、应用系统、支撑系统、软硬件设备 | 2017 | 2018 | 3000 | 890 | 总投资: 2000; 中央资金: 890; 总投资: 1000; 工可: 津发改城市〔2017〕13号; 初设: 津发改城市〔2017〕13号 | 交规划函〔2015〕739号
广东 | 3 | 珠江航运综合信息服务系统广东省单项工程 | 按照《交通运输部关于珠江航运综合信息服务系统工程初步设计的批复》等文件要求继续实施水运行业信息化重大工程。 | 2014 | 2019 | 4998.49 | 1500 | 总投资: 3332.3267; 中央资金: 1500; 总投资: 4165.4083; 工可: 交规划函 [2014]1131号; 初设: 交水函〔2016〕88号
四川 | 4 | 四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程 | 建设全省公路水路重点业务领域、重点空间区域、重点运载装备的运行监测系统；建设完善省市县三级应急联动指挥系统。 | 2015 | 2019 | 84000 | 1500 | 总投资: 25200; 中央资金: 669; 工可: 川发改基础函〔2015〕881 | 交规划函〔2016〕161号
西藏 | 5 | 西藏自治区道路客运联网售票系统工程 | 业务管理系统、售票服务系统、清分结算系统、客运信息监测系统等。 | 2016 | 2017 | 2000 | 2000 | 总投资: 1000; 中央资金: 1000; 工可: 交规划函[2016]387号
（二）智慧交通试点示范项目 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二、2018年投资计划 | [5 empty] | 815014.3911 | 303602.3333 | 37806.0067 | 0 | 348789.9367 | 169399.3 | 342686.3378 | 105842 | 157030.27 | 28661
（一）部省共建、联网运行信息系统 | [5 empty] | 734104.6111 | 278204.7 | 37088.3667 | 0 | 312494.1333 | 155012 | 310220.3711 | 96309 | 142105.6 | 27184
河北 | 1 | 河北省公路水路安全畅通与应急处置系统建设工程 | （1）京津冀路网运行综合管理系统（河北分系统）（2）船舶实时动态监测系统（部省联动）（3）京津冀区域协同道路运输运行管理系统（4）港口运行管理系统（5）安全监督与应急处置系统升级完善（6）应急资源管理与协同系统 | 2017 | 2019 | 2931.6411 | 1000 |  |  | 2500 | 1000 | 431.6411 | 0 |  |  | 2017 | 2017
安徽 | 2 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 省、市两级覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台，提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 | 2017 | 2019 | 3000 | 900 |  |  | 80 | 0 | 2920 | 900 |  |  | 2017 | 2017
安徽 | 3 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 在已完成的执法案件电子化、网上办理等功能前提下，进一步完善执法联网监管平台和线上执法监察等，推进跨区域执法协同、非现场执法应用、评议考核、执法数据分析研判系统、移动执法综合服务系统和智能化执法终端系统建设。实现部省联网运行。 | 2017 | 2019 | 7500 | 3000 |  |  | 100 | 0 | 7400 | 3000 |  |  | 2017 | 2017
安徽 | 4 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 建设国家级公路网交通量调查站点监测系统，开展运行分析应用 | 2017 | 2019 | 3000 | 1000 |  |  | 500 | 300 | 2000 | 600 | 500 | 100 | 2017 | 2017
安徽 | 5 | 省级治超联网管理信息系统 | 进一步推进全省联网治超区县级平台建设和站点联网工作，根据部颁建设规范完善系统功能，实现非现场执法、治超管理、治超监察和信息服务，开展省级平台与部级平台联网工作。 | 2017 | 2019 | 8000 | 2400 |  |  | 100 | 0 | 7900 | 2400 |  |  | 2017 | 2017
安徽 | 6 | 省级交通运输数据资源交换共享与开放应用平台 | 完善省级交通运输行业信息资源共享交换平台、公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用，建立部、省、市三级互联互通的一体化大数据中心；建设数据决策支持平台，实现海量数据深层次融合与挖掘应用；建设交通运输云资源管理平台；建设省级交通运输信息安全监管系统，完善本地灾备系统，建立异地灾备平台。 | 2017 | 2018 | 3700 | 1110 |  |  | 85 | 0 | 3615 | 1110 |  |  | 2017 | 2017
安徽 | 7 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统联网运行。 | 2018 | 2020 | 2000 | 600 |  |  | 100 |  | 1000 | 300 | 900 | 300 | 2018 | 2018
安徽 | 8 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 建设安徽省高速公路联网收费国产密码密钥管理系统，升级初始化发行、省级清分结算、ETC客服系统，升级改造全省高速公路收费站、收费车道等联网收费系统，采购加密机、PSAM卡等设备。 | 2018 | 2018 | 330 | 230 | 总投资: 330; 中央资金: 230; 工可: 2017; 初设: 2018
河南 | 9 | 河南省级治超联网管理信息系统 | 完成部-省-市（县）-站四级治超联网信息系统数据对接，完善省级治超联网管理信息系统，实现执法管理、执法监察及相关应用系统的接口开发等。完善省级治超联网管理信息系统，实现执法管理、执法监察及相关应用系统的接口开发等。 | 2014 | 2017 | 4834.44 | 300 | 总投资: 300; 中央资金: 300; 工可: 2013; 初设: 2014年9月和2016年10月省厅对工程一、二期建设进行了批复。 | 部省7-2
河南 | 10 | 河南省交通运输运行监测与协调指挥平台 | 改造指挥调度大厅和会商室硬件设备，包括大屏幕显示系统、会商室等,搭建全省交通运输运行监测与协调指挥集成展示平台,为交通运行监测与协调指挥提供物理环境支撑。建设省级高速公路数据中心，提升数据服务能力，搭建交换共享平台，为省级交通数据总中心、高速公路各级管理部门提供数据支持。完善高速公路网智能管理系统，提升运行监测、视频监控、指挥调度、运行分析、信息服务能力，为交通运行监测与协调指挥提供高速公路路网管理功能支撑。 | 2017 | 2018 | 6230 | 1869 |  |  | 4361 | 1869 | 1869 | 0 |  |  | 2016 | 2017 | 部省1-2
河南 | 11 | 河南省高速公路ETC联网收费系统国产密码算法升级工程 | 完成省级密钥管理升级，建设支持SM4算法的省级密钥管理系统；完成发行充值系统升级；完成车道系统升级，通过升级车道软件、ETC车道RSU、MTC车道读卡器和PSAM卡，实现同时支持3DES和SM4算法；完成清算系统软件升级。通过升级TAC校验加密机使之支持SM4算法，改造清算软件，实现通过对称密码算法（SM4）对交易记录中包含的TAC码进行计算并验证。 | 2017 | 2018 | 949 | 284 |  |  | 665 | 284 | 284 | 0 |  |  | 2016 | 2017 | 部省6-2
河南 | 12 | 河南省交通运输行政执法综合管理平台 | 1、建设全省统一的交通运输行政执法综合管理信息平台，开发公路路政、道路运政执法门类的业务功能，后续接入水路运政执法、质监执法功能；2、建立行政执法信息交换与共享平台，实现本工程与部级之间、本工程与公安等外部门之间的信息交换共享；3、建设全省交通运输执法监督与评议考核系统、行政执法大数据综合分析研判系统、综合信用管理评价预警、执法监管调度指挥、内部管理监督考核、执法办案办公业务系统、138套超限超载非现场执法系统、源头治超监督管理、综合数据分析决策系统及信息抄告交互系统等业务系统，纳入现有行政执法相关业务系统；4、建设智能化执法终端，包括手持终端与非现场执法检测系统。 | 2017 | 2018 | 24663.53 | 5000 |  |  | 2200 | 700 | 22463.53 | 4300 |  |  | 2017 | 2017 | 部省2-2
河南 | 13 | 河南省国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 按要求建设国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展运行分析应用。 | 2018 | 2018 | 1050 | 315 |  |  | 1050 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 部省4-2
河南 | 14 | 河南省危险货物道路运输安全监管系统 | 建设完善危险货物道路运输数据库，危险货物道路运输安全监管系统，危险货物道路运输行业信息服务系统，并实现与省级运政系统、联网联控系统等现有系统信息共享与业务协同，以及与部级系统实现互联互通和联网运行。 | 2018 | 2019 | 2000 | 600 |  |  | 1500 | 450 | 500 | 150 |  |  | 2017 | 2017 | 部省9-2
福建 | 15 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台、公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2018 | 2019 | 900 | 300 |  |  | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 |  | 2017 | 2017
甘肃 | 16 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2018 | 2019 | 4700 | 1900 | 总投资: 2000; 中央资金: 1000; 总投资: 2700; 中央资金: 900; 工可: 已完成工可待批
甘肃 | 17 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2018 | 2019 | 2200 | 900 | 总投资: 1000; 中央资金: 500; 总投资: 1200; 中央资金: 400; 工可: 已完成工可待批
甘肃 | 18 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 重点建设完善危险货物道路运输数据库，危险货物道路运输安全监管系统，危险货物道路运输行业信息服务系统，并实现与省级运政系统、联网联控系统等现有系统信息共享与业务协同，以及与部级系统实现互联互通和联网运行。 | 2018 | 2019 | 3600 | 1200 | 总投资: 2000; 中央资金: 600; 总投资: 1600; 中央资金: 600; 工可: 已完成工可待批
甘肃 | 19 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 各省按要求建设国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展运行分析应用。 | 2017 | 2019 | 6800 | 2700 |  |  | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1800 | 700 | 已完成工可待批
甘肃 | 20 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2017 | 2019 | 8500 | 3400 |  |  | 3000 | 1500 | 2000 | 1000 | 3500 | 900 | 已完成工可待批
贵州 | 21 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2017 | 2020 | 6500 | 2000 |  |  | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 500 | 0 | 2017 | 2017
贵州 | 22 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等 | 2017 | 2018 | 3500 | 1500 |  |  | 700 | 0 | 2800 | 1500 | 0 | 0 | 2017 | 2017
贵州 | 23 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统联网运行。 | 2017 | 2018 | 1500 | 700 |  |  | 200 | 0 | 1300 | 700 | 0 | 0 | 2017 | 2017
贵州 | 24 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统 | 2017 | 2018 | 2300 | 1100 |  |  | 500 | 0 | 1800 | 1100 | 0 | 0 | 2017 | 2017
贵州 | 25 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开发应用平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台、展开各行业务领域的大数据应用。 | 2017 | 2018 | 2000 | 800 |  |  | 500 | 0 | 1500 | 800 | 0 | 0 | 2017 | 2017
吉林 | 26 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 省中心加密机国密升级（主备），密钥管理系统升级改造，发行系统（含一发、二发）升级改造，充值系统改造（客服网点，代理网点），车道系统改造（PSAM卡改造、软件的升级改造），清分结算系统改造。 | 2018 | 2020 | 800 | 240 |  |  | 50 |  | 300 | 240 | 440 | 0 | 未开展 | 未开展
吉林 | 27 | 吉林省道路运输安全监管与服务系统（含危险货物运输安全监管） | 完善危险品电子运单系统，建立危险品运输源头监管系统，实现电子运单管理、资质核查、安全监管、风险评估等，与部系统联网运行；建设道路运输安全监管系统，建立责任清单和权力清单，量化工作要求，规范安全监管的工作任务、具体内容、工作流程，做到日常照单监管，失职照单追责；建立网约车省级联合监管平台，对网约车安全状况进行监管；建立道路运输车辆维修技术信息服务系统，实现维修记录、维修档案规范化、标准化、信息化管理。 | 2018 | 2020 | 1800 | 540 |  |  | 75 |  | 600 | 540 | 1125 |  | 未开展 | 未开展
吉林 | 28 | 吉林省交通运输行政执法综合管理系统（一期） | 与路政、运政等信息系统衔接，实现交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察、行政执法大数据分析等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级执法系统联网运行 | 2018 | 2020 | 2400 | 720 | 90 |  | 200 |  | 800 | 720 | 1310 |  | 未开展 | 未开展
吉林 | 29 | 吉林省交通运输厅数据中心（含交通运输部数据共享平台） | 形成吉林省交通运输行业基础性、规范性和战略性数据资源汇聚中心，数据交换共享中心，形成部署于厅数据中心业务系统的基础支撑中心、安全中心、运维中心、容灾备份中心等。为省交通运输厅及厅直属业务单位已建、在建、待建各类业务系统提供安全可靠、方便实用可持续的部署和运行基础支撑环境。 | 2015 | 2018 | 7980 | 2400 | 总投资: 1321.7; 总投资: 2400; 中央资金: 2400; 工可: 吉发改审批〔2015〕94号; 初设: 吉交函〔2016〕52号
吉林 | 30 | 吉林省公路超限治理与移动执法系统 | 覆盖全省公路及治超站点 | 2017 | 2018 | 3455 | 1030 |  |  | 2321 | 1030 | 1008 | 0 |  |  | 吉发改审批〔2016〕54号 | 吉发改审批〔2016〕366号
宁夏 | 31 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2018 | 2019 | 2200 | 900 |  |  | 800 | 300 | 1400 | 600 |  |  | 计划2017年9月批复 | 计划2017年12月批复
宁夏 | 32 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2018 | 2020 | 6000 | 2400 |  |  | 800 | 320 | 3000 | 1200 | 2200 | 880 | 计划2017年9月批复 | 计划2017年12月批复
宁夏 | 33 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 构建公路水路运行监测体系，重点完善建设覆盖高速公路、普通国道、大型物流园区、旅游公路及渡口、民用机场集输公路等的实时监测设施，搭建客货运输运行监测交换平台，汇集公路城际客运、民航客运、铁路客货运、邮政快件、重点运输装备等动态运输服务信息资源，建设综合交通运行监测与预警系统及协调监管系统、综合交通应急指挥与辅助决策系统，实现与部级系统联网。 | 2018 | 2020 | 8000 | 3000 |  |  | 1000 | 300 | 4000 | 2000 | 3000 | 700 | 计划2017年9月批复 | 计划2017年12月批复
宁夏 | 34 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 建设国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展运行分析应用。 | 2018 | 2020 | 2500 | 1000 |  |  | 250 | 200 | 1750 | 800 | 500 |  | 计划2017年9月批复 | 计划2017年12月批复
宁夏 | 35 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2018 | 2020 | 550 | 550 |  |  | 440 | 440 | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 计划2017年7月批复
宁夏 | 36 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2018 | 2020 | 890 | 890 |  |  | 623 | 623 | 178 | 178 | 89 | 89 |  | 计划2017年7月批复
云南 | 37 | 云南省综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 云南省交通运输主管部门以及中心城市建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 建设省级公路行业的统一指挥调度平台，提供综合的公路行业信息服务。 建设15个州市路政指挥管理中心平台，并与总队指挥管理平台对接。同时，完成现有北斗/GPS执法车辆指挥调度系统升级改造。 | 2018 | 2020 | 10000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 计划2018年完成 | 计划2018年完成
云南 | 38 | 云南省国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 交通情况调查数据采集外场站点建设；服务系统扩容、升级改造；行业内外服务平台开发。 | 2018 | 2019 | 2845 | 1138 |  |  | 1991 | 1138 | 854 | 0 | 0 | 0 | 计划2017年完成 | 计划2018年完成
云南 | 39 | 云南省高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2018 | 2019 | 1500 | 600 | 200 |  | 1000 | 600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 计划2018年完成 | 计划2018年完成
云南 | 40 | 云南省交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2018 | 2019 | 5000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 计划2017年完成 | 计划2018年完成
云南 | 41 | 云南省交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设云南省交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2017 | 2019 | 9890 | 3956 |  |  | 1978 | 1978 | 4945 | 1978 | 2967 | 0 | 已完成 | 计划2017年完成
云南 | 42 | 云南省公路治超联网综合管理系统及试点工程 | 按照《交通运输部信息化十三五规划》中“全国治超联网管理信息系统”的建设要求，以现有治超业务系统为基础，整合路面、源头、高速治超和检测卡点等治超业务，集成交通、公安等行业资源，构建全省联网治超体系，提升全省科技治超水平，保障公路安全畅通。 在省界高速公路路段建设4套无人值守超限运输车辆自动检测识别系统，检测实时数据上传路政数据中心，并与省厅共享。 | 2017 | 2018 | 6000 | 2400 |  |  | 3500 | 1400 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 计划2017年完成 | 计划2017年完成
青海 | 43 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建立完善执法综合管理系统，推动跨区域、跨部门执法的联防联控和信息共享。开展非现场执法应用，建立线上执法监察系统，建设掌上综合执法服务系统。实现与部级系统联网运行。 | 2017 | 2018 | 4000 | 2000 |  |  | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 |  |  | 2017 | 2017
青海 | 44 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 建设完善覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路等多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析，预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 | 2017 | 2018 | 2000 | 1000 |  |  | 1000 | 500 | 1000 | 500 |  |  | 2017 | 2017
青海 | 45 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 按要求建设国家级公路网交通调查情况站点监测系统，适当补充交通调查站点建设，开展运行分析应用。通过感知设施的布设，对路网资产进行有效的监测管理。 | 2017 | 2018 | 5000 | 2500 |  |  | 2500 | 1250 | 2500 | 1250 |  |  | 2017 | 2017
青海 | 46 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。完善ETC基础设施网络和ETC运营服务平台。 | 2017 | 2018 | 3500 | 1750 |  |  | 1750 | 1000 | 1750 | 750 |  |  | 2017 | 2017
青海 | 47 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，搭建集视频监控、超限检测、数据传输等为一体的治超网络信息管理平台。实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2016 | 2018 | 6000 | 3000 |  |  | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 |  |  | 2016 | 2016
青海 | 48 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 完善道路运输重点营运车辆联网联控系统，实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统联网运行。 | 2017 | 2019 | 4700 | 2700 | 1500 |  | 1500 | 1300 | 1700 | 1400 |  |  | 2017 | 2017
青海 | 49 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 完善基础数据资源体系，建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台、综合交通服务大数据平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用，完善交通运输行业云数据中心，建设行业异地数据灾备中心。 | 2017 | 2020 | 18500 | 9250 | 4500 |  | 4500 | 3100 | 4500 | 3100 | 5000 | 3050 | 2017 | 2017
广西 | 50 | 广西壮族自治区综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 在省级建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测顶警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 | 2018 | 2020 | 1200 | 300 |  |  | 300 | 100 | 600 | 200 | 300 |  | 2018 | 2018
广西 | 51 | 广西壮族自治区交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2018 | 2020 | 3000 | 1000 | 总投资: 1500; 中央资金: 1000; 总投资: 1500; 工可: 2018; 初设: 2018
广西 | 52 | 广西壮族自治区高速公路联网电子不停车收费(ETC)系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统 | 2018 | 2020 | 1500 | 500 |  |  | 300 | 100 | 1200 | 400 |  |  | 2017 | 2017
广西 | 53 | 广西壮族自治区治超联网管理信息系统 | 完善自治区级治超联网管理信息系统，实现现场执法与非现场执法应用、执法监察和信息服务，执法案件电子化、行政许可网上办理、线上执法监察等，搭建自治区级交通运输协同执法与联网信息交换与监管平台，推进跨执法门类、跨区域执法信息共享和协同运用，实现与部级联网运行 | 2017 | 2018 | 710 | 210 | 总投资: 500; 总投资: 210; 中央资金: 210; 工可: 2017; 初设: 2017
广西 | 54 | 广西壮族自治区交通运输行业数据资源交换共享与开放共享平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用． | 2018 | 2020 | 800 | 240 |  |  | 200 |  | 500 | 240 | 100 |  | 2018 | 2018
广西 | 55 | 广西壮族自治区公路水路安全畅通与应急处置系统工程 | 按照《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》和建设指南等文件要求继续实施行业信息化重大工程． | 2017 | 2019 | 4743 | 1400 | 280 |  | 1400 | 500 | 1500 | 500 | 1563 | 400 | 2017 | 2017
广西 | 56 | 广西壮族自治区公路水路建设与运输市场信用信息服务系统（广西交通运输信用信息平台） | 按照《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》和建设指南等文件要求继续实施行业信息化重大工程． | 2017 | 2019 | 580 | 180 | 100 |  | 380 | 180 | 100 |  |  |  | 2017 | 2017
黑龙江 | 57 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2018 | 2019 | 8030 | 2400 | 总投资: 5000; 中央资金: 2400; 总投资: 3030; 工可: 2017; 初设: 2017
黑龙江 | 58 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区堿执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2018 | 2019 | 4500 | 1350 | 总投资: 3000; 中央资金: 1350; 总投资: 1500; 工可: 2018; 初设: 2018
黑龙江 | 59 | 省级交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统（二期） | 基于新一代信息技术，在“十二五”建设的基础上，深化统计数据采集手段，加强从业务系统获取统计数据采集渠道的建设，有效提升交通运输统计分析决策支持能力，进一步完善交通运输统计服务能力 | 2018 | 2020 | 3000 | 900 |  |  | 1200 | 900 | 1200 |  | 600 |  | 2017 | 2017
黑龙江 | 60 | 省级交通运输行业数据交换共享与开放应用平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台、公共数据开放平台，开展各业务领堿的大数据应用。 | 2017 | 2019 | 8309 | 2500 |  |  | 7000 | 2500 | 1000 |  | 309 |  | 2016 | 2017
重庆 | 61 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 | 2018 | 2020 | 20000 | 8000 |  |  | 8000 | 3200 | 6000 | 2400 | 6000 | 2400 | 2017 | 2017
重庆 | 62 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2018 | 2018 | 2500 | 1000 | 总投资: 2500; 中央资金: 1000; 工可: 2017; 初设: 2017
重庆 | 63 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 建设国家级公路网交通调查情况站点监测系统，在国道的重要节点上安装Ⅰ类交通量调查设备114个，并开展运行分析应用。 | 2018 | 2020 | 1800 | 720 |  |  | 800 | 320 | 500 | 200 | 500 | 200 | 2017 | 2017
重庆 | 64 | 省级高速公路联网电子不停车收费系统国产密码算法迁移工程 | 根据交通运输部统一要求，将重庆高速公路所有密钥体系、系统进行改造，支持国密算法，对通行卡，交通信息卡密钥系统，一次发行系统，二次发行系统进行硬件改造，软件改造，对ETC一次发行系统，二次发行系统，在线发行系统进行软硬件改造。 | 2018 | 2018 | 900 | 360 | 总投资: 900; 中央资金: 360; 工可: 2017; 初设: 2017
重庆 | 65 | 省级治超联网管理信息系统 | 建设治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。同时建设国省道超限运输动态监控检测执法系统一套，安装部署配套的外场设施50套；在主城区重要公路节点，预计建设20套非现场动态检测治超系统。 | 2018 | 2020 | 11000 | 4400 |  |  | 5500 | 2200 | 2750 | 1100 | 2750 | 1100 | 2017 | 2017
重庆 | 66 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建立一体化的交通综合数据资源体系，建立信息资源目录服务系统、交换共享平台和开放服务系统，致力于交通数据资源的跨行业融合，在此基础上实现交通数据的跨系统、跨行业分析应用，以分析专题的形式对交通领域各种监测指标、细分口径维度和业务数据资源进行融合重组，层层深化分析层次，拓展分析思路，有助于使用者进行多目标决策分析，为在数据融合基础上实现交通宏观管理和智慧化决策支持奠定了坚实基础。如与部通信中心、海事局等业务部门实现数据交换。 | 2018 | 2019 | 5600 | 2240 |  |  | 3000 | 1200 | 2600 | 1040 |  |  | 2017 | 2017
内蒙古 | 67 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 各省交通运输主管部门以及中心城市建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 | 2018 | 2020 | 7200 | 2880 |  |  | 2160 | 864 | 2880 | 1152 | 2160 | 864
内蒙古 | 68 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2018 | 2020 | 6000 | 2400 |  |  | 1800 | 720 | 2400 | 960 | 1800 | 720
内蒙古 | 69 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 各省按要求建设国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展运行分析应用。 | 2018 | 2020 | 4000 | 1600 |  |  | 1200 | 480 | 1600 | 640 | 1200 | 480
内蒙古 | 70 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2018 | 2019 | 800 | 320 | 总投资: 400; 中央资金: 160; 总投资: 400; 中央资金: 160
内蒙古 | 71 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2018 | 2020 | 6400 | 2560 |  |  | 1920 | 768 | 2560 | 1024 | 1920 | 768
内蒙古 | 72 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统联网运行。 | 2018 | 2020 | 1500 | 600 |  |  | 450 | 180 | 600 | 240 | 450 | 180
内蒙古 | 73 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2018 | 2020 | 5400 | 2160 |  |  | 1620 | 648 | 2160 | 864 | 1620 | 648
西藏 | 74 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统(区地两级交通运行指挥中心完善工程) | 整合公路基础、公路路政和公路治超、道路运输、综合执法等业务数据以及交通运输各类运行监测数据，新建100个路网监测点（视频、交调、气象等）和无人机终端，形成多源化综合交通运行监测网络。建设综合交通运输运行协调和应急指挥平台，完善厅交通运行指挥中心、日喀则市交通运行指挥分中心，拓展和深化公路水路安全畅通与应急处置系统应用，建设拉萨、山南、林芝、昌都、阿里、那曲等地市交通运行指挥分中心，形成区地两级交通运行指挥中心体系，并与与部级系统联网。开展交通各类专题的分析和预测，增强交通运输整体运行情况宏观掌控能力。 | 2018 | 2020 | 8000 | 8000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000
西藏 | 75 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统(交通运输综合行政执法平台升级完善工程) | 完善路政执法管理功能，建设路政行政许可网上申报、受理和告知服务，建立路政执法移动APP。建立危险品运输电子运单管理系统，实现电子运单在线管理、填写报送和监督检查。升级西藏交通综合执法系统，调整优化执法业务流程规范，完善执法人员手持和车载等现场执法装备，完善综合执法APP，开展执法知识网上培训和考试、网上考评和信息化监督等工作。建设外场动态超载监测点20个，开展超限运输非现场执法公路治超工作。建设治超联网管理信息系统。 | 2018 | 2020 | 6000 | 6000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
西藏 | 76 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程(交通运输基础数据采集更新和共享工程) | 对全区国省干线公路进行数据普查和按年度更新，对道路灾害地点、损害情况进行监测和分析，建设三维GIS平台和电子沙盘数据资源。配置2辆公路技术状况采集车。开展公路、运输、综合执法等交通基础数据资源整合，建设交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 2018 | 2020 | 2000 | 2000 | 总投资: 1000; 中央资金: 1000; 总投资: 1000; 中央资金: 1000
西藏 | 77 | 省级治超联网管理信息系统 (道路运输业务管理应用系统建设工程) | 升级道路运政管理信息系统和联网联控动态监管服务系统，完善道路运政三级联网应用，开展道路运输行政许可网上申报、受理和告知工作，完善道路运输基础数据，按照部级联网联控升级改造要求改造省级联网联控动态监管服务平台，实现企业平台自动考核与服务。建设交通运输驾驶培训监管服务平台，提高驾驶培训监管和对外服务能力。建设网约车监管与服务系统、租赁汽车监管与服务系统、客运接驳管理与服务系统。 | 2018 | 2020 | 5000 | 5000 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000
西藏 | 78 | 省级危险货物道路运输安全监管系统(交通运输安全生产监管监察和工程质量监督管理系统) | 建设危险货物运输安全监管信息系统，采集汇总危险货物运输信息和开展分析。建设交通运输安全生产监察系统，实现安全生产责任在线分析的精细化管理。建设交通工程质量监督管理系统和交通工程质量安全执法APP。 | 2018 | 2019 | 1800 | 1800 | 总投资: 1000; 中央资金: 1000; 总投资: 800; 中央资金: 800
西藏 | 79 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台(基于大数据平台的综合运输信息服务系统) | 建设基于大数据平台的综合运输信息服务平台，实现各业务系统数据顶层融合，构建交通旅游大数据服务应用平台，开展自治区旅游廊道和重点旅游区域出行服务以及政府决策支持服务。建设便民服务在线办事系统，开展交通运输行政许可网上申报、受理和告知工作，实施一站式服务。 | 2018 | 2019 | 2200 | 2200 | 总投资: 1200; 中央资金: 1200; 总投资: 1000; 中央资金: 1000
西藏 | 80 | 农村公路业务管理应用系统建设工程 | 对全区近6万公里农村公路进行数据普查和按年度更新，形成完善的农村公路基础数据库。建设农村公路综合管理系统，建立农村公路项目库，实现农村公路建设项目过程化管理。建设农村公路综合管理移动终端和移动APP。 | 2018 | 2020 | 9000 | 9000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
西藏 | 81 | 西藏自治区交通运输网络安全等级保护和高速公路光纤完善工程 | 针对交通运输厅、主要厅属单位的网站和重要信息系统开展风险评估、定级测评和备案、安全整改工作。建设和完善网络安全态势感知、安全评估、预警研判和处置等功能和手段。完善自治区高速公路光纤网，并与全国高速公路光纤联网。 | 2018 | 2019 | 2300 | 2300 | 总投资: 1300; 中央资金: 1300; 总投资: 1000; 中央资金: 1000
西藏 | 82 | 西藏自治区交通运输涉密信息系统分级保护工程 | 建设完善交通运输厅涉密机房及相关设施设备，配备涉密计算机和涉密存储等设备。 | 2018 | 2018 | 500 | 500 | 总投资: 500; 中央资金: 500
西藏 | 83 | 西藏自治区公路水路建设与运输市场信用信息服务系统 | 完善公路建设市场信用信息系统，实现试验检测、勘察设计企业及其从业人员的信用采集。建立自治区专家库。建设道路运输市场信用信息系统，实现道路运输从业人员、经营业户的信用考核和评级。应用IC卡道路运输证及IC卡从业资格证。 | 2018 | 2019 | 1700 | 1700 | 总投资: 1000; 中央资金: 1000; 总投资: 700; 中央资金: 700
北京 | 84 | 北京综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 在城市副中心建设覆盖城市客运、公路、水路、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调联动、预测预警和科学决策、突发事件应急处置、综合交通运输信息服务为一体的平台。实现与部级系统联网。 | 2017 | 2020 | 10000 | 5000 | 1000 |  | 4000 | 2500 | 4000 | 2000 | 1000 | 500 | \ | \
北京 | 85 | 北京交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2017 | 2020 | 9500 | 4000 | 800 |  | 1500 | 1500 | 4000 | 1500 | 3200 | 1000 | \ | \
北京 | 86 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2017 | 2019 | 833 | 500 | 500 |  | 200 | 500 | 133 | 0 | \ | \ | \ | \
北京 | 87 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统联网运行 | 2017 | 2019 | 827 | 300 | 180 |  | 420 | 300 | 227 | 0 | \ | \ | \ | \
北京 | 88 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2017 | 2019 | 1000 | 500 | 200 |  | 600 | 400 | 200 | 100 | \ | \ | \ | \
北京 | 89 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2017 | 2019 | 6743 | 2248 | 700 |  | 4500 | 1800 | 1543 | 448 | \ | \ | \ | \
浙江 | 90 | 浙江省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2018 | 2019 | 900 | 300 | 0 |  | 450 | 150 | 450 | 150 | 0 | 0 | 2018 | 2018
浙江 | 91 | 浙江省级国家公路交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 路网调整后交调站点建设完善、省级交调数据中心升级完善。 | 2018 | 2019 | 2800 | 765 |  |  | 1600 | 465 | 1200 | 300 |  |  | 2017 | 2017
浙江 | 92 | 浙江省综合交通运输协调和应急指挥系统 | 建设覆盖公路、水路、城市客运、民航等多种方式，统筹全省综合交通应急物资、装备、器材、队伍、技术力量等保障资源的信息管理，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。实现与部级系统联网。 | 2017 | 2019 | 17000 | 5000 |  |  | 1000 | 0 | 8000 | 2500 | 8000 | 2500 | 2017 | 2017
浙江 | 93 | 浙江省治超联网管理信息系统 | 建设全省统一的治超管理平台，实现违法一次判定，联通运管与公安交警系统，实现治超现场与非现场执法统一管理开发；升级全省路政许可审批系统模块，分别对接省政务服务网和交通部大件运输许可管理系统。 | 2017 | 2019 | 1150 | 350 |  |  | 450 | 150 | 450 | 150 | 250 | 50 | 2017 | 2017
湖南 | 94 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。（1）建设全省交通运输行政执法综合管理信息系统，在全省推进资格准入、培训考试、发证年审等交通运输行政执法人员的全过程信息管理；（2）以路政审批、运管执法、海事执法等领域为重点，建设完善交通运输行政审批管理系统；（3）建设水运市场管理与执法系统，实现全程执法信息化，执法过程全记录；（4）试点建设非现场执法信息系统。(5)建设全省交通质安系统的质量安全监督与执法管理信息系统，实现省局与市州局、水运站的互联互通，实现在建项目的从业人员、试验检测、重点部位现场监督管理和工程质量评定、交竣工验收档案自动生成，达到质量可控、安全预警的目标。 | 2018 | 2019 | 3500 | 1000 |  |  | 1000 | 500 | 1500 | 500 | 1000 |  | 预计2017年4月完成立项批复 | 预计2017年10月完成初步设计批复
湖南 | 95 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2017 | 2019 | 2000 | 600 |  |  | 800 | 600 | 800 |  | 400 |  | 预计2017年2月完成立项批复 | 预计2017年8月完成初步设计批复
湖南 | 96 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。（1）建设省级路政管理系统；（2）建设全省公路治理非法超限联网信息系统，推进治超站的称重和监控系统建设，实现省市（县）站治超联网，有效降低超限率。开展超限非现场执法试点工作，推进多部门协同治超，为“源头”治超提供条件。 | 2018 | 2019 | 2800 | 800 |  |  | 1000 | 800 | 1000 |  | 800 |  | 预计2017年10月完成立项批复 | 预计2018年4月完成初步设计批复
湖南 | 97 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统联网运行。建立和健全危化品营运车辆及船舶的监测监控系统，重点跟踪监测“两客一危”车辆和“四类”船舶的安全技术状态和运行状况；建立在线感知安全技术指标体系及监测信息系统；建立公路水路危险品运输全程联网监管系统，加强源头管理，强化两个闭环的过程控制，打击非法营运，实现跨区域、跨部门信息共享和联防联控。加强行业内外危险品监管与应急处置信息的交换共享。 | 2018 | 2019 | 7000 | 2000 |  |  | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 2000 |  | 预计2017年7月完成立项批复 | 预计2018年1月完成初步设计批复
湖南 | 98 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | （1）建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。（2）完善省级交通运输数据资源中心，实现与部级平台互联，支持条件较好的市（州）建设市级数据中心；建设目录信息库和目录服务系统，构建基于互联网的交通运输行业数据开放共享平台；（3）完善厅级视频资源整合与交换共享平台，根据现有子平台条件进行改造升级，基本形成全省交通运输行业可统一调度的视频监控信息资源目录体系，重点针对重点渡口码头、高速公路、重点客货站场等区域和场所，实现视频资源交换。（4）依托湖南省电子政务网以及全省高速光纤网，构建湖南省交通信息专网及备份网络。（5）建立省级行业网络与信息安全监测和管理平台体系；建设和完善信息安全保障体系、信任体系以及云平台模式下信息安全技术防护体系；建立和落实网络和信息安全责任制，全面落实信息安全等级保护和分级保护制度；加强电子公文和电子档案合法性保障建设。加强网络与信息安全情况报送和通报，为交通运输信息化智能化发展提供信息安全保障。 | 2018 | 2020 | 8000 | 2500 |  |  | 2000 | 1000 | 3000 | 1500 | 3000 |  | 预计2017年9月完成立项批复 | 预计2018年3月完成初步设计批复
湖南 | 99 | 综合交通运输统计信息决策支持系统工程 | （1）在现有统计信息化基础上，建成综合交通运输统计信息采集、统计信息辅助决策分析、统计信息服务、统计信息管理等4个应用平台及相关规范；建成地理信息服务平台、大数据分析平台等2个应用支撑平台，完善数据交换平台。 （2）在已有信息资源基础上，完善统计信息基础数据库、应用数据库、数据仓库等3类数据库；完成高速公路承载量、公路客运量、营运车辆行驶信息、水运干线承载量、港口码头吞吐量等相关运行动态数据以及铁路、民航、邮政等相关统计信息的共享接入。 （3）完善信息化基础环境。 | 2018 | 2020 | 1200 | 350 |  |  | 500 | 350 | 300 |  | 400 |  | 预计2018年1月完成立项批复 | 预计2018年7月完成初步设计批复
湖北 | 100 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2017 | 2018 | 1149 | 344.7 | 总投资: 200; 总投资: 949; 中央资金: 345; 总投资: 1000; 中央资金: 300
湖北 | 101 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2018 | 2018 | 850 | 255 | 总投资: 850; 中央资金: 255
湖北 | 102 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2016 | 2019 | 24000 | 5000 | 总投资: 9000; 总投资: 12000; 中央资金: 5000; 总投资: 3000
湖北 | 103 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统以及湖北省道路四级协同系统实现联网运行，并对湖北省大数据分析平台进行扩展，依托产生的业务数据开展分析，为行业决策提供支撑。 | 2017 | 2019 | 1900 | 570 | 总投资: 200; 总投资: 1100; 中央资金: 570; 总投资: 600
陕西 | 104 | 陕西省交通运输统计分析和投资计划管理系统 | 提高源信息的自动化采集程度，加强统计与业务管理系统的有效衔接；强化投资计划管理；提高行业统计数据的综合研判能力。 | 2017/12 | 2018/11 | 1200 | 480 | 总投资: 1200; 中央资金: 480; 工可: 2017; 初设: 2017
陕西 | 105 | 陕西省国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程（二期） | 建设100个国家级公路网交通流量调查站点，深化省级国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展运行分析应用。 | 2017/12 | 2018/07 | 3000 | 1200 | 总投资: 3000; 中央资金: 1200; 工可: 2017; 初设: 2017
陕西 | 106 | 陕西省危险货物道路运输安全监管系统 | 开展危险货物运输电子运单，推进跨区域、跨部门信息共享，依托重点营运车辆联网联控系统，实现对危险货物运输的精细化、协同化管理，实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等。 | 2017/12 | 2018/09 | 1000 | 400 | 总投资: 1000; 中央资金: 400; 工可: 2017; 初设: 2017
陕西 | 107 | 陕西省综合交通运输运行协调和应急指挥平台 | 整合公路、道路运输、水路、铁路、民航等基础和运行监测信息，利用社会信息资源，增强交通运输安全生产监察能力，建设省级交通运输指挥中心，引导建设完善城市综合交通运行协调与应急指挥中心（TOCC）和城市交通运行监测分析系统，构建综合交通运输运行协调和应急指挥平台。提供综合交通运输信息服务。 | 2018/12 | 2020/6 | 2000 | 800 |  |  | 1000 | 400 | 1000 | 400 |  |  | 2017 | 2018
陕西 | 108 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级全省高速公路联网收费ETC卡发行系统，升级车道收费软件，更换PSAM卡。 | 2018/10 | 2019/10 | 600 | 240 | 总投资: 500; 中央资金: 240; 总投资: 100; 工可: 2017; 初设: 2018
陕西 | 109 | 陕西省交通运输行政执法综合管理系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，整合许可、信用、运行监管相关信息，促进许可、信用与执法间的业务协同，实现跨区域、跨部门执法的联防联控。开展非现场执法应用。 | 2018/12 | 2019/12 | 3000 | 1200 |  |  | 1500 | 600 | 1500 | 600 |  |  | 2017 | 2018
陕西 | 110 | 陕西省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统 | 建立从业企业和人员的征信体系；实施道路运输IC卡证件管理，促进运政许可、执法监督与信用评价等业务的融合；推进信用信息在工程建设、行政许可、行政执法、日常监管等业务中的应用，实现跨区域信用信息的共享利用，逐步推进与公安、工商、税务、司法等部门的信息互联互通和交换共享。 | 2017/07 | 2019/05 | 4100 | 1640 |  |  | 2050 | 820 | 2050 | 820 |  |  | 陕交函〔 2017 〕16 号 | 2017
广东 | 111 | 广东省综合交通运输运行协调与应急指挥系统（TOCC） | 建设广东省交通运输主管部门以及试点城市覆盖公路、水路、城市客运多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置一体的平台，提供综合运输信息服务。同时建设“十二五”重大工程中的省级公路水路安全畅通与应急处置系统的其他内容，实现与部级系统联网。 | 2018 | 2020 | 43685 | 12700 | 4500 | 0 | 18395 | 12700 | 32290 | 0 | 38685 | 0
广东 | 112 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 升级交通综合行政执法系统，实现执法大数据分析功能；建设大件运输许可及超限超载综合监管平台，实现非现场执法案件的联网联动处罚、违法公示、非现场执法监督、考核及决策分析等功能；建设执法数据分析研判系统，为开展执法监督和政策法规评估等工作提供数据支撑；依托省级数据共享与交换平台，实现与全国交通运输行政执法综合管理信息系统、全国治超联网管理信息系统以及省际间执法信息共享和业务协同。 | 2017 | 2019 | 10000 | 3000 | 总投资: 3333.3333; 总投资: 6666.6667; 中央资金: 3000; 总投资: 10000
广东 | 113 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2017 | 2019 | 10000 | 3000 | 总投资: 3333.3333; 总投资: 6666.6667; 中央资金: 3000; 总投资: 10000
广东 | 114 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 各省按要求建设国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展运行分析应用。其中，粤境国家高速公路网规划交调采集站点205个，粤境普通国道网规划交调采集站点310个。 | 2017 | 2020 | 12000 | 3600 | 总投资: 3000; 中央资金: 3600; 总投资: 6000; 总投资: 9000; 工可: 交函规划〔2014〕 55号 粤交规函〔2015〕2926号
广东 | 115 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2016 | 2017 | 270 | 270 | 总投资: 135; 中央资金: 270; 总投资: 270; 工可: 备案号：2016-440104-95-03-012853
广东 | 116 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 选择有代表性的货运物流企业，开展货物运输电子运单试点，建设危险货物道路运输电子运单管理系统。在全省综合运输管理服务云平台的框架下，实现与部级系统的联网运行，与运政管理系统、车辆/船，动态监控系统协同联动，开展资质核查、安全监管、风险评估等管理。 | 2016 | 2020 | 1507 | 450 | 总投资: 602.8; 中央资金: 450; 总投资: 904.2; 总投资: 2712.6
江西 | 117 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 | 2018 | 2020 | 5300 | 2000 |  |  | 2500 | 1000 | 2800 | 1000 |  |  | 2017 | 2017
江西 | 118 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 按要求建设国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展运行分析应用。 | 2017 | 2019 | 28720 | 3000 | 总投资: 28720; 中央资金: 3000; 工可: 2017; 初设: 2017
江西 | 119 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2017 | 2018 | 2000 | 600 | 总投资: 2000; 中央资金: 600; 工可: 2017; 初设: 2017
江西 | 120 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2017 | 2019 | 12200 | 2000 | 总投资: 12200; 中央资金: 2000; 工可: 2017; 初设: 2017
江西 | 121 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统联网运行 | 2017 | 2018 | 1000 | 300 | 总投资: 700; 总投资: 300; 中央资金: 300; 工可: 2017; 初设: 2017
新疆生产建设兵团 | 122 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 按要求建设国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展运行分析应用。 | 2018 | 2019 | 4000 | 2000 | 总投资: 2000; 中央资金: 1200; 总投资: 2000; 中央资金: 800
新疆生产建设兵团 | 123 | 新疆生产建设兵团交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设兵团交通运输协同执法与联网监管平台，实现交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨部门执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2018 | 2019 | 4000 | 2000 | 总投资: 2000; 中央资金: 1200; 总投资: 2000; 中央资金: 800
新疆生产建设兵团 | 124 | 新疆生产建设兵团综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 兵团交通运输主管部门以及中心城市建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的运行监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 | 2017 | 2019 | 4000 | 2000 |  |  | 1000 | 500 | 2000 | 1200 | 1000 | 300
四川 | 125 | 四川省治超联网管理信息系统 | 建立省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。完善治超固定监测站附近的预检设备建设，实现自动检测运输车辆超限行为，超限运输车辆自动取证等功能。 | 2017 | 2019 | 15000 | 4000 |  |  | 8500 | 2000 | 5000 | 2000 |  |  | 2017 | 2017
四川 | 126 | 四川省交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设四川省交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用，实现与部级联网运行。 | 2017 | 2018 | 1950 | 700 | 总投资: 550; 总投资: 1400; 中央资金: 700; 工可: 2017; 初设: 2017
四川 | 127 | 四川省国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统（二期）工程 | 按要求继续完善国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展运行分析应用。 | 2018 | 2019 | 1900 | 750 | 总投资: 900; 中央资金: 750; 总投资: 1000; 工可: 2018; 初设: 2018
四川 | 128 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2017 | 2018 | 1000 | 400 | 总投资: 1000; 中央资金: 400; 工可: 2018; 初设: 2018
四川 | 129 | 四川省危险货物道路运输安全监管系统 | 实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统对接。 | 2017 | 2019 | 4000 | 800 | 总投资: 2000; 中央资金: 800; 总投资: 2000; 工可: 2017; 初设: 2017
四川 | 130 | 四川省交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设四川省级交通运输行业信息资源共享交换平台、公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2017 | 2019 | 1800 | 700 | 总投资: 1000; 中央资金: 700; 总投资: 800; 工可: 2017; 初设: 2017
山东 | 131 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 各省交通运输主管部门以及中心城市建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 | 2018 | 2020 | 2500 | 1500 | 总投资: 1500; 中央资金: 1500; 总投资: 500; 总投资: 500
山东 | 132 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2018 | 2020 | 3000 | 1500 | 总投资: 1500; 中央资金: 1500; 总投资: 1000; 总投资: 500
山东 | 133 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 |  |  | 2600 | 2000 | 总投资: 2000; 中央资金: 2000; 总投资: 600
山东 | 134 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2018 | 2020 | 2000 | 1000 | 总投资: 1000; 中央资金: 1000; 总投资: 500; 总投资: 500
山东 | 135 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统联网运行。 | 2017 | 2018 | 1500 | 450 | 总投资: 600; 总投资: 900; 中央资金: 450
山东 | 136 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2018 | 2020 | 450 | 150 | 总投资: 450; 中央资金: 150
海南 | 137 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 在现有公路、水路的基础上，增加建设城市客运、旅游客运等方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 | 2018 | 2020 | 1500 | 450 | 总投资: 700; 中央资金: 250; 总投资: 650; 中央资金: 200; 总投资: 150
海南 | 138 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2018 | 2019 | 2000 | 600 | 总投资: 800; 中央资金: 300; 总投资: 800; 中央资金: 300; 总投资: 400
海南 | 139 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统联网运行。 | 2018 | 2019 | 1500 | 450 | 总投资: 700; 中央资金: 250; 总投资: 650; 中央资金: 200; 总投资: 150
海南 | 140 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2018 | 2019 | 1500 | 450 | 总投资: 700; 中央资金: 250; 总投资: 650; 中央资金: 200; 总投资: 150
海南 | 141 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2018 | 2020 | 2500 | 750 | 总投资: 1100; 中央资金: 400; 总投资: 1050; 中央资金: 350; 总投资: 350
江苏 | 142 | 江苏省交通运输行业数据中心工程 （包括省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台） | 1、完善交通行业数据中心资源体系 2、建立以云计算支撑环境下的交通运输数据交换与服务体系 3、建立基于大数据技术的互联网数据采集与应用体系 4、建立交通运输行业数据治理管控体系 5、制定数据共享策略、机制及相应技术规范 6、建立综合决策的服务支撑体系 7、建立基于数据共享的跨部门业务协同应用体系 8、建立行业数据中心新一代基础设施体系 | 2018 | 2020 | 7300 | 2000 | 总投资: 1500; 中央资金: 500; 总投资: 4000; 中央资金: 1500; 总投资: 1800
江苏 | 143 | 公路网感知监测与调度决策支持系统 （包括：省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程） | 加密路网监测设施，完善路网运行状态识别、路面技术状况评定、养护资金需求等分析模型，建立桥梁结构监测、路网运行状态预测等分析模型，提高基础设施网络运行管理的预警预测、安全保障和服务能力。大力推进公路协同巡查系统，引导路政、养护、路网巡查管理的整合，提高业务协同能力，提高人工信息报送及时性。 | 2018 | 2020 | 18000 | 6000 | 总投资: 6000; 中央资金: 2000; 总投资: 10000; 中央资金: 4000; 总投资: 2000
新疆 | 144 | 省级交通运输行政执法综合管理信息系统 | 建设省级交通运输协同执法与联网监管平台，实现省级交通运输执法案件的电子化、网上办理、线上执法监察等，推进跨执法门类、跨区域执法协同，实现许可、执法信息共享和协同运用。开展非现场执法应用。实现与部级联网运行。 | 2017 | 2019 | 6200 | 3000 |  |  | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 2200 |  | 2017 | 2017
新疆 | 145 | 省级公路水路建设与运输市场信用信息服务系统 | 按照《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》和建设指南等文件要求继续实施行业信息化重大工程。通过搭建全疆统一的交通运输行业信用信息管理系统工程,实现公路建设市场信用信息管理系统、道路运输市场信用信息管理系统、数据共享平台等，为管理部门和社会公众提供信用信息服务。 | 2017 | 2018 | 3200 | 1600 |  |  | 1000 | 1000 | 2200 | 600 |  |  | 2017 | 2017
新疆 | 146 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 各省交通运输主管部门以及中心城市建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。推进全疆统一的路网监测，完善厅、局、市州三级应急处置系统，完善公路、路政、运输管理等应急指挥中心，实现与部级系统联网。 | 2017 | 2020 | 6000 | 3000 | 500 |  | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |  | 2017 | 2017
新疆 | 147 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 各省按要求建设国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展运行分析应用。 | 2017 | 2020 | 2000 | 1000 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 2017 | 2020
新疆 | 148 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2017 | 2020 | 1400 | 700 | 总投资: 400; 总投资: 1000; 中央资金: 700; 工可: 2017; 初设: 2018
新疆 | 149 | 省级治超联网管理信息系统 | 推进省级治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。完善超限站信息系统以及路政公众信息服务；提高执法装备信息化水平。 | 2017 | 2018 | 2400 | 1200 | 总投资: 400; 总投资: 2000; 中央资金: 1200; 工可: 2017; 初设: 2017
新疆 | 150 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2017 | 2019 | 4000 | 2000 | 500 |  | 1500 | 1500 | 2000 | 500 |  |  | 2017 | 2017
新疆 | 151 | 省级公路水路安全畅通与应急处置系统工程 | 按照《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》和建设指南等文件要求继续实施行业信息化重大工程。 | 2017 | 2019 | 4000 | 2000 | 500 |  | 1500 | 1500 | 2000 | 500 |  |  | 2017 | 2017
（二）智慧交通试点示范项目 | [5 empty] | 80909.78 | 25397.6333 | 717.64 | 0 | 36295.8033 | 14387.3 | 32465.9667 | 9533 | 14924.67 | 1477
湖北 | 7 | 汽车电子健康档案系统 | 实现汽车维修服务以及汽车维修配件的可追溯动态管理，并为社会公众提供信息查询等服务，提高维修行业的服务标准化水平 | 2017 | 2019 | 700 | 233.3333 |  |  | 156 | 78 | 156 | 78 | 155 | 77
湖北 | 22 | 港口智能监管平台 | 1、梳理港口资源，包括分布现状岸线规划及分布情况、港口集疏运分布、锚地信息、港口经营人等，并提供统计查询、岸线审批电子化流程和锚泊统一调度，形成港口“一张图”；2、实现港口危货监管，包括包括行政部门和经营人的信息管理、危险货物审批管理、隐患自查与督查的自动闭环督促管理、应急管理、备案管理、视频监控、预警通告等；3、实现港口建设与经营信息化管理，对港口运行基本数据的统计和分析，全面、及时掌握港口运行情况；4、实现港政现场监管，包括港政基地调度、锚地监控管理、码头监控管理、预警与违章通告、移动APP、港政指挥调度等。 | 2018 | 2020 | 5000 | 1500 |  |  | 1500 | 450 | 2500 | 750 | 1000 | 300 | 2018 | 2018
河南 | 3 | 河南智慧高速公路示范试点工程（京港澳郑州，郑州绕城） | 选取京港澳高速郑州段，郑州绕城高速等开展交通流和基础设施运行全息感知、交通事件智能识别、超高速无限网络、高精度电子地图及导航、车路协同请安全辅助行驶、无线充电、区域路网交通控制与协同、智能出行信息发布诱导，前期先选择郑州和洛阳进行建设，最终建成覆盖收费还贷中心路段完善的信息采集基础平台，云计算和大数据等信息技术职称的数据中心，提供智慧服务的高速公路运营管理的综合管理平台，对社会公众提供便捷高效的出行服务。 | 2017 | 2017 | 3600 | 1080 | 总投资: 3600; 中央资金: 1080; 工可: 2017; 初设: 2017 | 示范4
河南 | 1 | 河南省综合交通服务大数据平台 | 1、建立河南综合交通服务大数据平台； 2、实现与公安、气象、安监、地震、测绘等部门的数据共享与交换； 3、利用大数据分析提升协同管理和服务公众能力，开展出行信息服务、交通诱导等服务。 | 2017 | 2019 | 1100 | 330 |  |  | 200 | 0 | 600 | 330 | 300 | 0 | 2017 | 2017 | 示范11
河南 | 4 | 河南高速新一代国家交通控制网试点工程（三淅、机西、郑州航空港） | 选取三淅高速、机西高速部分路段及郑州航空港区周边高速公路收费站点开展示范工程试点。建设方向包括高速公路感知式智能运营管理系统及城市周边高速公路交通诱导系统。主要内容是利用传感技术采集高速公路主要区域节点数据（包括主要互通式立交、桥梁、隧道，主要城市周边收费站点等），建立高速公路数字模型，将数据信息与模型结合，形成公路运行状态数据，系统利用交互式操作方式提供虚拟现实情境与管理。从而提高日常运营管理效率，同时系统智能规划出行为公众提供服务，为道路及隧道安全运行监管提供智能化、自动化手段。 | 2018 | 2019 | 2000 | 600 |  |  | 1000 | 300 | 1000 | 300 |  |  | 2018 | 2018 | 示范1
河南 | 5 | 河南智慧高速公路示范试点工程（洛阳绕城、二广洛阳，沪陕高速，大广高速） | 选取洛阳绕城高速，二广高速洛阳段，沪陕高速，大广高速等开展交通流和基础设施运行全息感知、交通事件智能识别、超高速无限网络、高精度电子地图及导航、车路协同请安全辅助行驶、无线充电、区域路网交通控制与协同、智能出行信息发布诱导，建成完善的信息采集基础平台，云计算和大数据等信息技术职称的数据中心，提供智慧服务的高速公路运营管理的综合管理平台，对社会公众提供便捷高效的出行服务。 | 2018 | 2019 | 1500 | 450 |  |  | 1000 | 300 | 500 | 150 |  |  | 2018 | 2018 | 示范4
河南 | 6 | 河南省汽车电子健康档案系统试点工程 | 建设汽车电子健康档案信息服务平台，实现对维修数据的及时、准确采集，为每辆汽车形成以VIN码为身份标识的“一车一档”健康档案，通过对系统数据库的开发应用，为车主、维修企业和行业监管部门提供信息服务，建立高效数据上传机制和区域平台，以及与全国平台数据的互联互通。 | 2018 | 2019 | 1100 | 330 |  |  | 750 | 225 | 350 | 105 |  |  | 2017 | 2017 | 示范8
吉林 | 7 | 吉林省高速公路智能化示范工程 | 建设高清视频监控系统、重点高边坡状态监测与预警系统、重点桥梁健康情况监测与预警系统、重点路基冻胀监测与预警系统、交通流监测与预警系统、气象检测与预警系统、路面微冻情况监测与预警系统、隧道环境监测与预警系统、交通事件智能识别系统、情报板诱导系统、区域WiFi交通信息服务系统，基于三维交通地理信息平台，并整合利用公安交管部门、电信运营商等单位的信息资源，实现对高速公路基础设施运行状态、交通运行状况和运行环境的全面感知。建设高速公路协同管理平台，与路政管理、养护管理、通行管理、收费管理、应急处置等系统相融合，并利用可变情报板、客服电话、移动应用、微信微博、网站等信息服务方式开展服务智能服务示范，提高用户出行体验。 | 2018 | 2020 | 15028.78 | 5000 | 517.64 |  | 3029.47 |  | 6739.3 | 5000 | 4688.67 |  | 吉发改审批〔2016〕389号
黑龙江 | 9 | 智慧公路示范点工程 | 选取重点区域公路路段，开展交通流和基础设施运行全息感知、交通事件智能识别、超高速无线网络、高精度电子地图及导航、车路协同安全辅助行驶、无线充电、区域路网交通控制与协同、智能出行信息发布诱导等智慧公路示范试点。 | 2018 | 2019 | 12000 | 3600 | 总投资: 7000; 中央资金: 3600; 总投资: 5000; 工可: 2017; 初设: 2017
重庆 | 10 | 智慧港口示范试点项目 | 根据《关于印发<港口危险货物安全监管信息化建设指南>的通知》（交办水[2016]182号）等相关文件，以互联网+、大数据、GIS技术为基础，开发覆盖全市港口码头，涵盖行业安全与环保监管、港口码头现场监控、港口信息发布与对外服务、突发事件应急演练与处置、港口信息实时数据交换等涉及港口各方面元素，集成数据实时采集、应急演练模拟、大数据分析、港口发展预测等功能的智慧港口信息化管理平台（PC端和移动端同时开发）。 | 2018 | 2019 | 3000 | 1200 |  |  | 2000 | 800 | 1000 | 400 |  |  | 2017 | 2017
重庆 | 11 | 智慧公路示范试点项目 | 建设普通国省干线智慧公路示范试点（拟定武隆仙女山旅游公路和巴南南涪经济发展通道两个示范路段），重点开展交通流和基础设施运行全息感知、交通事件智能识别、气候影响预警、高精度地图导航、区域路网交通控制与协同、智能出行信息发布诱导等信息技术辅助公路管理。 | 2018 | 2019 | 1600 | 640 |  |  | 800 | 320 | 800 | 320 |  |  | 2017 | 2017
天津 | 12 | 天津市智慧港口示范试点工程 | 开展我市港口信息化建设，依托智能监管、智能服务、自动装卸等，优化港口物流流程和生产组织，全面提高港口物流效率和智能化水平，实现与相关港口物流服务企业的无缝连接，与海关、海事、商检等口岸单位的信息一体化，促进港口物流服务电子化、网络化、无纸化和自动化。 | 2018 | 2019 | 3000 | 1000 | - | - | 3000 | 1000 | - | - | - | - | 正在编制工可 | -
陕西 | 13 | 陕西省智慧高速示范工程 | 建设高速公路多路径识别系统，适当完善智能感知和信息服务系统，接入第三方平台等信息，形成智慧高速服务中心。推进智慧感知、智慧管理、智慧服务试点，运用高管通实现调度、应急智能管控，提升高速公路网运行监测、安全监管、应急处置、信息服务管理服务水平。 | 2018/05 | 2020/05 | 5000 | 2000 |  |  | 2500 | 1000 | 2500 | 1000 |  |  | 2018 | 2018
陕西 | 15 | 陕西省综合交通大数据应用系统 | 利用手机信令等多源数据完善交通信息采集方式，实现路网运行状态的实时监测和突发事件的快速处置，全面补充、提升现有的运行监测体系，实现大交通数据的综合应用。 | 2018/03 | 2019/05 | 2500 | 1000 | 总投资: 2500; 中央资金: 1000; 工可: 2017; 初设: 2017
广东 | 16 | 中山数字公路试点项目 | 夯实中山公路信息化发展基础，集中力量在加强路网信息采集能力、整合和利用公路信息资源、加强路网综合运行分析辅助决策、改善公众信息服务质量等方面实现重点突破。实现路网监测实时准确、行业管理在线协同、数据传输快速安全、资源整合兼容共享、应急处置智能高效、信息服务及时准确，实现针对中山公路管理的“可测、可视、可控”，形成体系完备、结构合理的公路信息化发展总体框架，为中山市打造“数字公路”提供支撑和保障。 中山市数字公路项目一期将建设“一张网、一张图、一个平台、一个中心、和若干应用系统”，即建设公路通信信息网络、中山市公路行业专图、公路数据资源中心，搭建指挥监控中心，建设路政综合管理系统、路产路权管理系统、公路养护管理系统、公路桥梁信息管理系统、日常监测与应急处置系统等应用系统 | 2018 | 2020 | 3781 | 1134.3 | 总投资: 1260.3333; 中央资金: 1134.3; 总投资: 2520.6667; 总投资: 3781 | 智慧公路示范试点工程
四川 | 19 | 四川省营运车辆电子健康档案系统试点工程 | 贯彻部相关标准规范要求，按照“一车、一档”方式，建立营运车辆从购置到报废全过程的维修电子记录数据中心，对接相关政府部门、企业的信息系统，开展省市两级管理和信息服务系统建设，为促进维修服务质量监管、汽车配件质量追溯、车辆设计改进、汽车“三包”、二手汽车公平交易和缺陷汽车召回等提供有效手段和依据。 | 2017 | 2019 | 9000 | 2000 | 200 |  | 3000 | 2000 | 5800 |  |  |  | 2017 | 2017
青海 | 30 | 省级智慧高速公路示范工程 | 建设高速公路智能化监控网络示范工程，建设高速公路灾害预警与处置示范工程，建设高速公路智能管理和决策分析系统 | 2018 | 2020 | 11000 | 3300 |  |  | 3000 | 1100 | 3000 | 1100 | 5000 | 1100 | 2018 | 2018
二、2019年投资计划 | [5 empty] | 138969 | 44055.7 | 50 | 0 | 6306.3333 | 0 | 84912.6667 | 34405.7 | 57119 | 9650
（一）部省共建、联网运行信息系统 | [5 empty] | 108300 | 35020 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 64600 | 26870 | 42800 | 8150
新疆 | 1 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 实现危险品车线路运行库管理；危险品运输企业车辆综合管理；车辆报警处理、电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统联网运行。 | 2018 | 2020 | 800 | 400 | 总投资: 600; 中央资金: 400; 总投资: 200; 工可: 2018; 初设: 2018
新疆 | 2 | 省域道路客运联网售票服务信息系统 | 按照《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》和建设指南等文件要求继续实施行业信息化重大工程。在现有的道路客运联网售票系统基础上对剩余客运站的硬件系统升级改造；网络安全体系的升级和改造；网络带宽的扩容及站务系统；多元化售票系统的推广及应用等； | 2018 | 2019 | 2000 | 1000 | 总投资: 2000; 中央资金: 1000; 工可: 2018; 初设: 2018
河南 | 1 | 河南省综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | （1）以省交通运输数据中心搭建的数据交换与共享平台为支撑，实现与行业内城市客运、民航、铁路、邮政等多种运输方式以及公安、国土、气象、安监等部门信息共享和业务协同。 （2）利用全国环境监测系统，建设省级交通运输环境中心。 （3）实现全省综合交通运输运行动态监测与态势预测，实现部省联网运行。 | 2017 | 2018 | 1200 | 360 |  | 0 |  | 0 | 1200 | 360 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 部省1-2
甘肃 | 2 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 各省交通运输主管部门以及中心城市建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 | 2019 | 2020 | 8700 | 3500 | 总投资: 4700; 中央资金: 2000; 总投资: 4000; 中央资金: 1500; 工可: 已完成工可待批
贵州 | 3 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 补充交通调查情况站点，完善国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展综合分析应用。 | 2018 | 2020 | 3000 | 900 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1800 | 900 | 1000 | 0 | 2018 | 2018
贵州 | 4 | 省级综合交通运行协调与应急指挥系统 | 各省交通运输主管部门以及中心城市建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测和协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台，提供综合交通运输信息服务、实现与部级系统联网 | 2018 | 2020 | 8000 | 2400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 3000 | 2000 | 4800 | 400 | 2018 | 2018
黑龙江 | 5 | 省级危险货物道路运输安全监管系统 | 实现电子运单管理、资质核查、安全监督、风险评估等，与部级系统联网运行。 | 2019 | 2020 | 3300 | 990 | 总投资: 2000; 中央资金: 990; 总投资: 1300; 工可: 2017; 初设: 2018
黑龙江 | 6 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 基于新国省干线公路网监测点位建设及数据处理中心的软件升级开发，深度挖掘数据分析，为公路建设决策提供支撑 | 2019 | 2020 | 3300 | 990 | 总投资: 2000; 中央资金: 990; 总投资: 1300; 工可: 2018; 初设: 2018
黑龙江 | 7 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 各省交通运输主管部门以及中心城市建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台，提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网 | 2019 | 2020 | 8200 | 2460 | 总投资: 4000; 中央资金: 2460; 总投资: 4200; 工可: 2018; 初设: 2018
黑龙江 | 8 | 省级高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程 | 升级改造省级密钥管理及发行、清分结算、客服、车道等系统。 | 2019 | 2020 | 3000 | 900 | 总投资: 2000; 中央资金: 900; 总投资: 1000; 工可: 2018; 初设: 2019
湖南 | 10 | 省级综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。在市州推广建设交通运输运行协调和应急指挥信息平台，逐渐形成省市两级联动的综合交通运输运行协调和应急指挥信息平台，并与部级平台充分对接；推动与周边省份的联动协调机制建设，实现与公安、安监、气象、国土资源等相关部门的互联互通、信息共享和协调联动；加强交通运输各业务领域的数字化应急预案建设，完善省级交通运输运行管理与应急处置信息发布管理机制。 | 2019 | 2020 | 5000 | 1500 |  |  |  |  | 2000 | 1000 | 3000 | 500 | 预计2018年12月完成立项批复 | 预计2019年6月完成初步设计批复
湖南 | 11 | 省级国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程 | 建设国家级公路网交通调查情况站点监测系统，开展运行分析应用。 | 2019 | 2019 | 3000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 500 | 2000 | 500 | 预计2018年1月完成立项批复 | 预计2018年6月完成初步设计批复
天津 | 12 | 天津市综合交通运输应急指挥系统 | 建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 | 2019 | 2020 | 2000 | 600 | - | - | - | - | 2000 | 600 | - | - | 正在编制工可 | -
天津 | 13 | 天津市交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设天津市交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2019 | 2020 | 1500 | 450 | - | - | - | - | 1500 | 450 | - | - | 正在编制工可 | -
陕西 | 14 | 陕西省路政治超移动执法系统 | 建设完善全省统一的公路路政治超管理系统，规范路政相关业务，实现对路政巡查、固定治超、大件运输等业务的全过程在线管理。配置移动执法终端，试点建设非现场检测系统，为巡查车辆配备移动办公终端。实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2019/06 | 2020/06 | 4800 | 1920 | 总投资: 4800; 中央资金: 1920; 工可: 2018; 初设: 2019
广东 | 15-1 | 广东省交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设广东省交通运输行业信息资源共享交换平台、公共数据开放平台，全省统一的交通运输目录信息库和目录服务系统，综合交通运输大数据中心，提升大数据分析及应用能力，提供交通经济运行分析、规划、决策等功能。 | 2018 | 2019 | 3000 | 900 | 总投资: 1500; 总投资: 3000; 中央资金: 900
江西 | 21 | 省级交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设省级交通运输行业信息资源共享交换平台，公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2018 | 2020 | 10000 | 1500 | 总投资: 10000; 中央资金: 1500; 工可: 2017; 初设: 2018
新疆生产建设兵团 | 22 | 新疆生产建设兵团交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 | 建设兵团交通运输行业信息资源共享交换平台、公共数据开放平台，开展各业务领域的大数据应用。 | 2019 | 2020 | 4000 | 2000 | 总投资: 2000; 中央资金: 1000; 总投资: 2000; 中央资金: 1000
新疆生产建设兵团 | 23 | 新疆生产建设兵团危险货物道路运输安全监管系统 | 实现电子运单管理、安全监督、风险评估等，与部级系统联网运行。 | 2019 | 2020 | 4000 | 2000 | 总投资: 2000; 中央资金: 1000; 总投资: 2000; 中央资金: 1000
新疆生产建设兵团 | 24 | 新疆生产建设兵团交通运输统计分析检测和投资计划管理信息系统（二期） |  | 2019 | 2020 | 4500 | 2750 | 总投资: 2000; 中央资金: 1000; 总投资: 2500; 中央资金: 1750
新疆生产建设兵团 | 25 | 新疆生产建设兵团治超联网管理信息系统 | 推进兵团治超联网管理信息系统，实现现场执法、执法管理、执法监察和信息服务等。 | 2019 | 2020 | 5000 | 2500 | 总投资: 2000; 中央资金: 1000; 总投资: 3000; 中央资金: 1500
四川 | 27 | 四川省综合交通运输运行协调和应急指挥系统 | 建设覆盖公路、水路、城市客运、民航、铁路、邮政多种方式，集日常运行监测与协调管理、重点运行指标的动态监测分析、预测预警和科学决策、突发事件应急处置为一体的平台。提供综合交通运输信息服务。实现与部级系统联网。 | 2018 | 2020 | 20000 | 4000 |  |  | 500 |  | 9000 | 4000 | 10500 |  | 2018 | 2019
（二）智慧交通试点示范项目 | [5 empty] | 30669 | 9035.7 | 50 | 0 | 3906.3333 | 0 | 20312.6667 | 7535.7 | 14319 | 1500
河南 | 1 | “漯河港”智慧港口示范性建设 | 以漯河港为示范点，一是建设先进的港口信息化基础设施。包括覆盖全港的无线网络、传感网络、无线通信系统，基于云平台的数据中心和基础数据共享平台，监控中心和调度中心等，以先进的基础设施保障智慧港口各类应用的落地。二是全面、深入应用现代信息技术。应用物联网、云计算、移动互联、大数据分析、系统仿真、人工智能等技术，建立“管理-控制”一体化平台和智能分析决策平台，支撑港口各部门的高效运作以重要事项的智能决策。三是建设智慧型的港口生产、管理与服务应用。建设包括港口综合信息服务系统（PCIS）、空间地理信息管理系统（GIS）、生产业务协同管理系统（PCMS）、港口设施设备管理系统（FEMS）、进出港船舶智能管理系统（Smart-AIS）、港区仓库堆场管理系统（SYMS）、港区车辆智能管理系统（E-Truck）、物流信息交换发布系统（LIS）等在内的一批智能信息系统，提高港口生产作业效率，提升港口管理服务水平。 | 2019 | 2020 | 10000 | 3000 |  |  | 500 | 0 | 5500 | 1500 | 4000 | 1500 | 2018 | 2018 | 示范5
河南 | 2 | S241济邓线豫晋界至坡头段交通运行安全主动干预科技示范工程 | 以S240济邓线豫晋界至坡头段为示范点，通过利用北斗高精度定位技术、先进传感技术、交通事件智能识别技术、主动发光诱导技术及交通均衡控制技术等，完成不良环境条件、交通运行特殊情况、基础设施异常状态等几方面的交通主动干预系统、应急指挥调度系统建设，实现对全线交通流的实时感知和交通运行条件及状态异常情况的实时监测，提前提醒或警示出行者及时分流交通、均衡车速，最大程度减少异常情况对交通的影响，同时保障车流的稳定，均衡运行，维持交通行驶秩序，进而全面提升路网管理水平。 | 2018 | 2019 | 4750 | 1305 |  | 0 |  | 0 | 4350 | 1305 | 400 | 0 | 2017 | 2018 | 示范1和示范4
河南 | 3 | 郑州至登封快速通道超高速移动通信网建设试点工程 | 选择郑州至登封快速通道为试点路段，该路段作为旅游公路，对郑州、新密、登封等周边区域的交通、旅游等具有重要的作用。建设超高速移动通信网，在实现现有信息化设施超高速传输的同时，为公路养护管理车辆高清视频监控实时回传、安全应急调度指挥等提供网络支撑，同时为车辆的乘客提供WIFI覆盖上网，结合省厅公众出行信息服务系统，进行实时路况信息的推送，从而提高公路服务水平。 | 2018 | 2019 | 4000 | 1155 | 50 | 0 | 100 | 0 | 3850 | 1155 |  |  | 2017 | 2018 | 示范4
广东 | 7 | 交通旅游服务大数据应用示范工程 | 贯彻落实国家和省政府大数据战略，按照《促进交通旅游服务大数据应用实施方案》的要求，选择需求迫切、条件成熟的城市，积极引进技术实力强、业务基础扎实、积极性高的互联网企业，充分利用政府开放数据，政企合力开展综合交通旅游服务大数据平台建设，为社会公众提供多层次、全方位的交通出行、酒店预订、旅游度假等信息服务，全面提升社会公众全程消费体验。 | 2018 | 2020 | 3000 | 900 | 总投资: 1000; 总投资: 2000; 中央资金: 900; 总投资: 3000 | 综合交通服务大数据平台
广东 | 8 | 广东省交通集团养护管理数据中心 | 本项目的建设内容是：“建设一个平台、三大体系、十大应用”，一个平台是指由养护管理数据中心支撑的全集团综合养护业务管理平台，三大体系是指建立三大技术保障体系，持续服务并保障统一养护管理数据中心建设和运营管理，包括养护数据标准化体系、信息安全体系和运维保障体系，十大应用是指建立路面、桥涵等六大专业技术状况管理系统和养护工程、综合查询展示等四大养护综合管理系统 | 2018 | 2020 | 3919 | 1175.7 | 总投资: 1306.3333; 总投资: 2612.6667; 中央资金: 1175.7; 总投资: 3919 | 智慧公路示范试点工程
广东 | 16 | 广东省内河航运公共信息服务平台 | 在珠江航运综合信息服务系统广东省单项工程基础上，拓展至全省，整合、联通各水运行业管理部门、企业等相关信息系统和数据，做到统一展示，为行业相关企业和人员提供一站式服务。(所列资金不包含“珠江航运综合信息服务系统广东省单项工程”在建项目). | 2018 | 2022 | 5000 | 1500 | 总投资: 1000; 总投资: 2000; 中央资金: 1500; 总投资: 3000
二、2020年投资计划 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（一）部省共建、联网运行信息系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（二）智慧交通试点示范项目 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
联系人：综合规划司发展条件处，祝宏宇 010-65292099。电子版发送到fazhantiaojian@163.com。