## 打印版
2020年1-3月广东交通基本建设完成情况
项 目 | 投资完成情况
| 本年投资目标任务（万元） | 本年累计完成投资（万元） | 去年投资计划 （万元） | 去年同期累计完成投资（万元） | 本年实际完成为去年同期的% | 本年实际完成为年计划的% | 去年同期完成为年计划的%
合 计 | 13000000 | 2736944.5 | 15000000 | 4160813.7 | 65.7791 | 21.0534 | 27.7388
一、公路项目 | 12000000 | 2454358.9 | 13600000 | 3804694 | 64.5087 | 20.453 | 27.9757
高速公路 | 9000000 | 1891744.9 | 10300000 | 2823946.6 | 66.9894 | 21.0194 | 27.417
普通国省道 | 1900000 | 341803 | 1800000 | 469409.1 | 72.8156 | 17.9896 | 26.0783
农村公路 | 1100000 | 220811 | 1500000 | 511338.3 | 43.183 | 20.0737 | 34.0892
二、港口项目 | 650000 | 181531 | 700000 | 190961.5 | 95.0616 | 27.9278 | 27.2802
三、航道项目 | 50000 | 9777 | 100000 | 45089 | 21.6838 | 19.554 | 45.089
四、公路客货站场及其他 | 300000 | 91277.6 | 600000 | 120069.2 | 76.0208 | 30.4259 | 20.0115

## Sheet1
2020年1-3月广东交通基本建设完成情况
项 目 | 投资完成情况
| 本年投资目标任务（万元） | 1-3月累计完成投资（万元） | 当月完成投资（万元） | 去年投资计划 （万元） | 去年同期累计完成投资（万元） | 去年当月完成投资（万元） | 本年实际完成为去年同期的% | 本年当月完成为去年同期的% | 本年实际完成为年计划的% | 本年当月完成为年计划的% | 去年同期完成为年计划的%
合 计 | 13000000 | 2736944.5 | 1296130.5 | 15000000 | 4160813.7 | 1189416.2 | 65.7791 | 108.972 | 21.0534 | 9.9702 | 27.7388 | 273.6945 | 129.613 | 273.6945 | -34.2209 | 129.613
一、公路项目 | 12000000 | 2454358.9 | 1128514 | 13600000 | 3804694 | 1057121 | 64.5087 | 106.7535 | 20.453 | 9.4043 | 27.9757 | 245.4359 | 112.8514 | 245.4359 | -35.4913 | 112.8514
高速公路 | 9000000 | 1891744.9 | 822160.5 | 10300000 | 2823946.6 | 889065.9 | 66.9894 | 92.4746 | 21.0194 | 9.1351 | 27.417 | 189.1745 | 82.216 | 189.1745 | -33.0106 | 82.216
普通国省道 | 1900000 | 341803 | 157424.9 | 1800000 | 469409.1 | 100849.1 | 72.8156 | 156.0995 | 17.9896 | 8.2855 | 26.0783 | 34.1803 | 15.7425 | 34.1803 | -27.1844 | 15.7425
农村公路 | 1100000 | 220811 | 148928.6 | 1500000 | 511338.3 | 67206 | 43.183 | 221.6002 | 20.0737 | 13.539 | 34.0892 | 22.0811 | 14.8929 | 22.0811 | -56.817 | 14.8929
二、港口项目 | 650000 | 181531 | 75013.9 | 700000 | 190961.5 | 63750.2 | 95.0616 | 117.6685 | 27.9278 | 11.5406 | 27.2802 | 18.1531 | 7.5014 | 18.1531 | -4.9384 | 7.5014
三、航道项目 | 50000 | 9777 | 4844 | 100000 | 45089 | 17192 | 21.6838 | 28.1759 | 19.554 | 9.688 | 45.089 | 0.9777 | 0.4844 | 0.9777 | -78.3162 | 0.4844
四、公路客货站场及其他 | 300000 | 91277.6 | 87758.6 | 600000 | 120069.2 | 51353 | 76.0208 | 170.8928 | 30.4259 | 29.2529 | 20.0115 | 9.1278 | 8.7759 | 9.1278 | -23.9792 | 8.7759

## Sheet3 (hidden)
| 2020年 |  |  | 2019年
| 3月投资 | 2月投资 |  | 3月投资 | 2月投资
一、公路项目 |  |  | 0 |  |  | 0
高速公路 | 1891744.9 | 1069584.4 | 822160.5 | 2823946.6 | 1934880.7 | 889065.9
普通国省道 | 341558.3 | 184133.4 | 157424.9 | 469409.1 | 368560.2 | 100848.9
农村公路 | 221051.5 | 72122.9 | 148928.6 | 511338.3 | 442968.3 | 68370
二、港口项目 | 181531 | 106517.1 | 75013.9 | 190961.5 | 127211.3 | 63750.2
三、航道项目 | 9777 | 4933 | 4844 | 45089 | 27897 | 17192
四、公路客货站场及其他 | 91282.6 | 3524 | 87758.6 | 120069.2 | 68716.2 | 51353
广州南沙港疏港铁路工程 | 71939