## 打印版 (hidden)
2020年1-4月广东交通基本建设完成情况
项 目 | 投资完成情况
| 本年投资目标任务（万元） | 本年累计完成投资（万元） | 去年投资计划 （万元） | 去年同期累计完成投资（万元） | 本年实际完成为去年同期的% | 本年实际完成为年计划的% | 去年同期完成为年计划的%
合 计 | 13000000 | 4751961.1 | 15000000 | 5701921 | 83.3397 | 36.5535 | #REF! | 16.6603
一、公路项目 | 12000000 | 4105881.2 | 13600000 | 5190496.6 | 79.1038 | 34.2157 | #REF! | 20.8962
高速公路 | 9000000 | 3204446.9 | 10300000 | 3951228.2 | 81.1 | 35.605 | #REF! | 18.9
普通国省道 | 1900000 | 599377.7 | 1800000 | 619580.5 | 96.7393 | 31.5462 | #REF! | 3.2607
农村公路 | 1100000 | 302056.6 | 1500000 | 619687.9 | 48.7433 | 27.4597 | #REF! | 51.2567
二、港口项目 | 650000 | 276175.1 | 700000 | 263237.2 | 104.9149 | 42.4885 | #REF! | -4.9149
三、航道项目 | 50000 | 14252 | 100000 | 60459 | 23.573 | 28.504 | #REF! | 76.427
四、公路客货站场及其他 | 300000 | 355652.8 | 600000 | 187728.2 | 189.4509 | 118.5509 | #REF! | -89.4509

## Sheet1
2020年1-4月广东交通基本建设完成情况
项 目 | 投资完成情况
| 本年投资目标任务（万元） | 1-4月累计完成投资（万元） | 当月完成投资（万元） | 去年投资计划 （万元） | 去年同期累计完成投资（万元） | 去年当月完成投资（万元） | 本年实际完成为去年同期的% | 本年当月完成为去年同期的% | 本年实际完成为年计划的%
合 计 | 13000000 | 4751961.1 | 2015015.8 | 15000000 | 5701921 | 1541169.3 | 83.3397 | 130.7459 | 36.5535
一、公路项目 | 12000000 | 4105881.2 | 1651526.5 | 13600000 | 5190496.6 | 1385864.6 | 79.1038 | 119.1694 | 34.2157
高速公路 | 9000000 | 3204446.9 | 1312702 | 10300000 | 3951228.2 | 1127281.6 | 81.1 | 116.4485 | 35.605
普通国省道 | 1900000 | 599377.7 | 257819.4 | 1800000 | 619580.5 | 150233.4 | 96.7393 | 171.6126 | 31.5462
农村公路 | 1100000 | 302056.6 | 81005.1 | 1500000 | 619687.9 | 108349.6 | 48.7433 | 74.7627 | 27.4597
二、港口项目 | 650000 | 276175.1 | 94644.1 | 700000 | 263237.2 | 72275.7 | 104.9149 | 130.9487 | 42.4885
三、航道项目 | 50000 | 14252 | 4475 | 100000 | 60459 | 15370 | 23.573 | 29.1152 | 28.504
四、公路客货站场及其他 | 300000 | 355652.8 | 264370.2 | 600000 | 187728.2 | 67659 | 189.4509 | 390.7391 | 118.5509

## Sheet3 (hidden)
| 2020年 |  |  | 2019年
| 4月投资 | 3月投资 |  | 3月投资 | 2月投资
一、公路项目 |  |  | 0 |  |  | 0
高速公路 | 3204446.9 | 1891744.9 | 1312702 | 2823946.6 | 1934880.7 | 889065.9
普通国省道 | 599377.7 | 341558.3 | 257819.4 | 469409.1 | 368560.2 | 100848.9
农村公路 | 302056.6 | 221051.5 | 81005.1 | 511338.3 | 442968.3 | 68370
二、港口项目 | 276175.1 | 181531 | 94644.1 | 190961.5 | 127211.3 | 63750.2
三、航道项目 | 14252 | 9777 | 4475 | 45089 | 27897 | 17192
四、公路客货站场及其他 | 355652.8 | 91282.6 | 264370.2 | 120069.2 | 68716.2 | 51353
取消省界收费站 | 250000
605652.8