## 1.项目总监办评价表
附件2-表1：
广东省 2020年度交通运输部公路水运工程监理项目总监办信用评价表
工程项目名称：
监理企业名称： |  |  |  | 监理企业资质类别（公路/水运）： |  |  | 监理企业资质许可等级：
监理企业注册地：
项目总监办名称（盖章）： 监理企业（盖章）： |  |  |  | 项目建设单位（盖章） | 地市质监机构（盖章）： 项目非地市站监督的地市站可不审核盖章
项目总监办监理合同额（万元）： | [6 empty] | 本总监办所监理的施工合同段包括：
评价内容 |  | 失信行为代码 | 失信行为 | 信用等级或扣分标准 | 自评扣分 | 项目建设单位扣分 | 地市质监机构扣分（仅地市质监机构监督项目填写） | 省级质监机构扣分 | 扣分依据（指扣分所依据的资料，不是开展评价的通知和评价办法）
履约行为 | 严重不良行为 | JJX101004 | 分包、转包工程监理工作的 | 直接定为D级
|  | JJX101005 | 弄虚作假，故意降低工程质量标准的 | 直接定为D级
|  | JJX101006 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中，监理企业负有主要责任的 | 直接定为D级
|  | JJX101007 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全生产责任事故中，监理企业负有责任的 | 20分∕次
| 质量、安全生产、环保监理 | JJX101008 | 将不合格的单位、分部、分项工程、工序按照合格签字的 | 15分∕次
|  | JJX101009 | 将不合格的建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 | 10分∕次
|  | JJX101010 | 在环保事件中负有责任的 | 10分∕次
|  | JJX101011 | 在一般质量事故或安全生产责任事故中，监理企业负有责任的 | 10分∕次
|  | JJX101012 | 工程项目出现重大安全生产事故隐患，监理企业负有责任的 | 6分/次
|  | JJX101013 | 工程项目出现质量问题，监理企业负有责任的 | 5分/次
|  | JJX101014 | 对交通运输主管部门或质量监督机构检查（督查）提出的监理问题未整改、整改不及时或经整改达不到要求的 | 5分/次
|  | JJX101015 | 未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的 | 5分/次
|  | JJX101016 | 未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的 | 5分/次
|  | JJX101017 | 存在假数据、假资料问题的 | 5分∕类·次
|  | JJX101018 | 对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/项·次
|  | JJX101019 | 未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的 | 3分/次
|  | JJX101020 | 监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的 | 2分/项·次
| 费用监理 | JJX101021 | 工程量计量不真实的 | 5分/次
| 进度监理 | JJX101022 | 由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改的 | 3分/次
| 人员设备到位 | JJX101023 | 企业所属监理人员冒用他人证书从事监理工作的 | 10分∕人次
|  | JJX101024 | 监理人员使用假证书从事监理工作的 | 5分∕人次
|  | JJX101025 | 监理人员有吃拿卡要行为的 | 5分∕人次
|  | JJX101026 | 未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的 | 5分∕人次
|  | JJX101027 | 派驻到工程建设项目上的总监、副总监、驻地监理、总监代表未在中标监理企业从业登记的 | 5分/人次
|  | JJX101028 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师在中标监理企业从业登记的人数不足合同约定监理工程师总人数50%的 | 每少1人，扣5分/人次
|  | JJX101029 | 未经业主许可调换总监、副总监、驻地监理、总监代表的 | 5分∕人次
|  | JJX101030 | 实际到岗监理工程师不足合同约定70%的 | 3分/次
|  | JJX101031 | 监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的 | 3分∕次
|  | JJX101032 | 监理工程师同时在两个及以上高速公路或大型水运工程项目中从业的 | 2分/人次
其他行为 |  | JJX101033 | 监理企业应申请评价而拒绝申请评价的 | 直接定为D级
|  | JJX101034 | 被交通运输部通报批评的 | 直接定为D级
|  | JJX101035 | 在申请资质许可、定期检验、资质复查及变更等过程中存在企业业绩弄虚作假的 | 发现一次，在全国信用等级降一级
|  | JJX101036 | 监理企业在资质许可、资质复查、定期检验等过程中，存在监理工程师业绩等虚假的 | 在全国信用评价总分中扣2分/人次
|  | JJX101037 | 监理企业根据交通运输主管部门要求填报向社会公布的信息存在虚假的 | 在全国信用评价总分中扣3分/次
|  | JJX101038 | 被省级交通运输主管部门、质量监督机构或省级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 15分∕次
|  | JJX101039 | 被地（市）级交通运输主管部门、质量监督机构或地（市）级其他行政主管部门通报批评或行政处罚的 | 5分/次
扣分合计
项目总监办得分（100-扣分合计值）
总监办联系人： |  |  | 监理企业信用评价联系人： | 项目业主信用评价联系人： |  |  |  | 地市质监机构信用评价联系人：
总监办联系电话： |  |  | 监理企业信用评价联系电话： | 项目业主信用评价联系电话： |  |  |  | 地市质监机构信用评价联系电话：
说明：
1.本表由项目总监办填报，监理企业盖章；项目业主审核后报项目质监机构，资料最终由省交通质监机构汇总审核；评价联系人和联系电话必须填报完整。
2.如果扣分依据过多，评价单位可另页附扣分依据列表及依据材料（格式自拟）。
2.本表以A3纸打印。

## 2.项目监理工程师评价表
附件2-表2：
广东 省2020年度交通运输部公路水运工程监理工程师信用评价结果明细表（示例）
工程项目名称：
项目总监办名称（盖章）： |  |  |  | 监理企业（盖章）： |  |  |  |  | 项目建设单位（盖章）： |  |  |  | 地市质监机构（盖章）： 项目非地市站监督可不审核盖章。
序号 | 姓名 | 监理工程师证书编号 | 身份证号 | 是否在该企业进行岗位登记 | 监理工程师在该项目从业时间 | 本项目监理岗位 | 企业/总监办自评 |  |  | 业主评价 |  |  | 质监机构扣分（仅地市质监机构监督项目填写此栏） |  |  | 采信依据
[7 empty] | 失信代码（JJX10****） | 失信行为 | 扣分值(分) | 失信代码（JJX10****） | 失信行为 | 扣分值(分) | 失信代码（JJX10****） | 失信行为 | 实际扣分(分)
1 | 甲 | JGJ05**** | *********** | 是 | 2013.2-2016.9 | 总监 | 2007 | 在一般质量事故中负有责任的 | 10 | 2007 | 在一般质量事故中负有责任的 | 10 | 0 | - | 0 | **省交通厅，*交基发【2014】**号，关于***的通知
2 | 乙 | JGJ09**** | *********** | 是 | 2015.9-2016.12 | 总监
3 | 丙 | JGJ05**** | *********** | 是 | 2014.5-2016.12 | 副总监 |  |  | 0 | 2014 | 现场监理工程师无正当理由不到岗 | 2 | 2014 | 现场监理工程师无正当理由不到岗 | 2 | **省公司，*【2014】**号，关于***的通知
4 | 丁 | JSZ02**** | *********** | 否 | 2015.2-2016.12 | 检测负责人 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2011；2016 | 出借资格证书的；从事监理工作未进行岗位登记 | 7 | **省质监站，*交质监【2014】**号，关于***的通知
总监办联系人： |  |  |  | 监理企业信用评价联系人： |  |  |  |  | 项目建设信用评价联系人： |  |  |  | 地市质监机构信用评价联系人：
总监办联系电话： |  |  |  | 监理企业信用评价联系电话： |  |  |  |  | 项目建设信用评价联系电话： |  |  |  | 地市质监机构信用评价联系电话：
填表要求：
1. 本表由项目总监办填报，监理企业盖章；项目建设单位审核后报项目质监机构，资料最终由省交通质监机构汇总审核。
2.“身份证号”：填写监理工程师的身份证号或警官证号。
3.“所在监理企业名称”：填写监理工程师岗位登记所在的监理企业全称；若未进行岗位登记，填写“未登记”。
4.“监理工程师在该企业登记时间”:填写评价当年岗位登记的起止时间，具体到年月。
5. “失信代码”：填写失信代码后四位数字；多项失信行为，以“；”间隔。
6.“失信行为”与“扣分标准”：根据监理工程师信用评价标准填写；多项失信行为的，分别对应填写，用“；”间隔。
7.“情况说明”：对失信行为的次数和扣分情况作具体说明。
8.“采信依据”：填写采信文件的发出机关、文号、名称；并随文上报采信依据的复印件。
9.“信用评价结果统计人”，“联系电话”：填写项目建设单位具体负责信用评价统计工作人员及联系电话。
10. 本表以A3纸打印。

## 3.项目建设单位评价汇总报表
附件2-表3：
广东 省2020年度交通运输部公路水运工程监理企业信用评价结果汇总表（示例）
填报单位（项目建设单位）盖章： | [9 empty] | 项目质监机构盖章：
工程项目名称：
序号 | 企业名称 | 企业注册地 | 资质类别 | 资质许可等级 | 项目建设进度情况 | 监理合同(段)名称 | 所监理施工合同段 | 监理合同额（万元） | 项目建设单位评分 | 项目质监机构评分
1 | 监理公司1 | 广东 | 公路 | 甲级，大桥 | 在建 | 第*监理合同段 | SG01-SG9，LM01 | 100330.4 | 70
2 | 监理公司2 | 北京 | ** | 甲级，大桥 | 在建 | JL*合同段 | SG10-SG18，LM02 | 150159.8 | 95
3 | 监理公司3 | ** | ** | 甲级，大桥 | 在建 | * | SG19-SG25，LM03 | 90178 | 97
4 | 监理公司4 | ** | 水运 | 甲级，机电 | 在建 | * | 施工Ⅰ标、施工Ⅱ标 | 593 | 100
信用评价结果统计人： |  |  |  |  | 联系电话：
填表要求：
1. 本表由项目业主填报；项目质监机构加盖意见，项目质监机构直接在纸质资料上填报评分分值。
2.“企业注册地”：填写监理企业营业执照注册地的省份。
3.“资质类别”：填写“公路”或“水运”。
4. “失信行为代码”：填写失信代码后四位数字；若无失信行为，填写“无”；多项失信行为，以“；”间隔。。
5.“失信行为”与“扣分标准”：根据监理企业信用评价标准填写；多项失信行为的，分别对应填写，以“；”间隔。
6.“情况说明”：对失信行为的次数和扣分情况作具体说明。
7.“采信依据”：填写采信文件的发出机关、文号及名称；并随文上报采信依据的复印件。
8. “企业在评价省的信用评价得分”：精确到小数点后一位，或填写“直接定为D级”。
9. “信用评价结果统计人”，“联系电话”：填写项目建设单位具体负责信用评价统计工作人员及联系电话。
10. 本表以A3纸打印。

## 4.已完工项目总体评价
附件2-表4：
广东 省2020年度交通运输部公路水运工程监理企业工程项目建设期间信用总体评价结果表(已交工项目)
填报单位（项目建设单位）盖章：
工程项目名称：**工程
序号 | 企业名称 | 企业注册地 | 资质类别 | 资质许可等级 | 项目建设进度情况 | 监理合同(段)名称 | 监理合同额（万元） | 建设期间各年度信用评分 |  |  |  | 企业在该合同(段)项目建设期间的信用总评分（分）
[8 empty] | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度
1 | 监理公司1 | ** | 水运 | 甲级 | 已交工 | 第*监理合同段 | 330.4 | 85 | 90 | 78 | 90 | 85.75
2 | 监理公司2 | ** | 公路 | 乙级 | 已交工 | JL*合同段 | 159.8 | 75 | 80 | 80 | 90 | 81.25
3 | 监理公司3 | ** | ** | 机电 | 已交工 | * | 178 | 80 | 95 | 90 | 85 | 87.5
信用评价结果统计人： |  |  |  |  | 联系电话：
填表要求：
1. “企业名称”：填写监理企业的全称，应与其资质证书上名称一致。
2.“企业注册地”：填写监理企业营业执照注册地的省份。
3.“资质类别”：填写“公路/水运”。
4. “信用评价结果统计人”，“联系电话”：填写项目建设单位具体负责信用评价统计工作人员及联系电话。
5. 已交工的项目需填好2020年度的各信用评价表外，另需填写此表；未进行交工验收的项目不需填写此表。
6. 本表以A4纸打印。