粤交基建字〔2021〕167号

广东省交通运输厅关于云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路K49+065～K49+420

段右侧高边坡防护处治工程

设计变更的批复

省交通集团有限公司：

《省交通集团关于云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路第七合同段K49+065～K49+420路堑右侧边坡防护处治设计变更的请示》（粤交集基〔2020〕282号）及相关资料等收悉。经研究，对云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路K49+065～K49+420段右侧高边坡防护处治工程设计变更批复如下：

一、原施工图设计

原施工图设计中，K49+065～K49+420段右侧挖方边坡高35.0m，分级高度10.0m，共设四级边坡，边坡坡率分别为：1:1、1:1、1:1、1:1.25；边坡加固防护形式分别为：锚杆格梁+客土喷播防护、人字形骨架植草、人字形骨架植草、三维网植草防护；第二级平台宽8.0m，其余平台宽2.0m。

二、设计变更情况

2019年8月，受台风“韦帕”连续降雨影响，K49+065～K49+420段右侧边坡坡顶出现较大规模的裂缝群，同年11月，你司组织召开了该边坡处治专题研讨会并印发《省交通集团工作会议纪要》（〔2019〕379号），同意该边坡按一次根治、综合治理处治的原则，采用预加固、快速加固设计，分级设置抗滑桩、综合截排水系统、坡面锚固等工程措施，控制滑塌体持续变形。设计变更后该边坡最大坡高38.0m，第1、2、4级边坡分级高度10.0m，第3级边坡分级高度8.0m，边坡坡率均为1:1。在一、二级平台增设抗滑桩，第一、三、四级边坡坡面及部分抗滑桩桩头位置设置锚索。2020年3月，厅已同意该项设计变更申请建议（处理表编号2020070）。

经审查，厅原则同意该项设计变更。

三、设计变更预算

上报该项设计变更原施工图预算为163.80万元（建安费和安全生产经费，以下同），设计变更施工图预算为3683.60万元。经省交通运输工程造价事务中心审查（粤交造价〔2021〕63号），原施工图预算为163.68万元，设计变更施工图预算为3678.39万元，核定该项设计变更增加施工图预算为3514.71万元。

经核查，厅同意该中心意见，核定该项设计变更增加施工图预算为3514.71万元。

四、下一步工作要求

建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》（粤交〔2017〕10号）的规定，按招标文件和施工合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真做好变更工程的计量和结算，合理确定设计变更增加费用，变更工程增加费用应在招标节余费用中列支，不足部分在预留费用中列支。同时应完善相关合同手续，并做好项目竣工结算和决算编制。

附件：云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路K49+065～

K49+420段右侧高边坡防护处治工程设计变更预算审

查表

广东省交通运输厅

2021年6月10日

附件

云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路K49+065～K49+420段右侧高边坡防护处治工程设计变更预算审查表

| 工程项目或费用名称 | 上报预算 （万元） | 调整费用 （万元） | 审查预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原施工图预算 |  |  |  |
| 原施工图预算 | 163.80 | -0.12 | 163.68 |
| 第一部分建筑安装工程费 | 162.18 | -0.12 | 162.06 |
| 二、路基工程 | 162.18 | -0.12 | 162.06 |
| 5.排水工程 | 16.97 | -0.12 | 16.85 |
| 6.路基防护与加固工程 | 145.21 | 0.00 | 145.21 |
| 安全生产经费 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 设计变更施工图预算 |  |  |  |
| 设计变更施工图预算 | 3683.60 | -5.21 | 3678.39 |
| 第一部分建筑安装工程费 | 3647.13 | -5.16 | 3641.97 |
| 二、路基工程 | 3613.13 | -9.85 | 3603.28 |
| 1.场地清理 | 4.68 | -4.68 | 0.00 |
| 2.挖方 | 25.34 | 0.00 | 25.34 |
| 4.特殊路基处理 | 27.65 | 15.15 | 42.80 |
| 5.排水工程 | 66.95 | -7.50 | 59.45 |
| 6.路基防护与加固工程 | 3488.50 | -12.81 | 3475.69 |
| 七、公路设施及预埋管线工程 | 34.00 | 4.68 | 38.68 |
| 3.其他工程 | 34.00 | 4.68 | 38.68 |
| 安全生产经费 | 36.47 | -0.05 | 36.42 |
| 变更增（减）费用 | 3519.80 | -5.09 | 3514.71 |

公开方式：依申请公开

| 抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研究中心，省公路建设有限公司，广东云茂高速公路有限公司，省交通规划设计研究院集团股份有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 广东省交通运输厅办公室 | 2021年6月10日印发 |