## 结算1表（导则） (hidden)
工程结算项目清单对比表
建设项目名称: |  |  |  | 合同段:
编制范围: |  |  |  | 承包人: | [5 empty] | 第 页 |  | 共 页 |  | 结算1表
要素费用项目编码 | 清单子目 编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 合同 |  |  |  | 结算 |  |  |  | 增减 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 数量1 | 数量2 | 单价1（元） | 合价（元） | 数量1 | 数量2 | 单价1（元） | 合价（元） | 数量1 | 数量2 | 单价1（元） | 合价（元）
|  | 工程总造价 | 元
| 编制: | [7 empty] | 复核:

## 结算2表（导则） (hidden)
工程结算工程量清单对比表
建设项目名称： |  | 合同段：
编制范围： |  | 承包人： |  |  | 结算2表
序号 | 清单子目编码 | 清单子目名称 | 合同金额（元） | 结算金额（元） | 增减金额（元）
1 | 100 | 100章 总则
2 | 200 | 200章 路基工程
3 | 300 | 300章 路面工程
4 | 400 | 400章 桥梁、涵洞工程
5 | 500 | 500章 隧道工程
6 | 600 | 600章 交通安全设施
7 | 700 | 700章 绿化及环境保护工程
8 | 800 | 800章 管理、养护设施
9 | 900 | 900章 管理、养护及服务房屋
10 | 1000 | 1000章 其他工程
| …… | ……
| 001 | 各章合计
| 002 | 计日工合计
| 003 | 暂列金额
| 004 | 总价004=（001+002+003）
编制： |  | 复核：

## 结算2-1表（导则） (hidden)
工程结算工程量清单对比表
建设项目名称: |  |  |  | 合同段：
编制范围: |  |  |  | 承包人： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  | 结算2-1表
清单子目 编码 | 清单子目名称 | 单位 | 合同 |  |  | 结算 |  |  | 增减 |  |  | 备注
|  |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
编制: | [6 empty] | 复核:

## 02-2表(变更台账表) (hidden)
工程变更台账表
建设项目名称: |  |  | 合同段：
编制范围: |  |  | 承包人： |  | 数据截止日期： |  | 第 页 共 页 |  | 结算02-2表
序号 | 变更令编号 | 变更工程名称 | 变更原因及主要内容 | 变更发生时间 | 批复变更费用（元） |  |  | 变更依据(附件) | 备注
[5 empty] | 原合同 | 变更后 | 净（增）减
|  | 编制: |  |  |  |  | 复核:
填表说明： |  | 1、变更令编号为项目建设单位同意编制的变更号，备注栏一般填写批复文件号。
2、变更工程应按类别和发生时间顺序编入本表，未经批准的变更意向不应列入。
3、本表应按合同段为单位编制，建设项目汇总各合同段数据。

## 02-3表 (hidden)
价差调整结算统计表
建设项目名称: |  | 合同段：
编制范围: |  |  | 第 页 共 页 | 建安结2-3表
序号 | 调整依据 | 调整时间 | 价差调整费用（元） | 备注
合计
编制： |  | 复核：
说明：1.本表用于价差调整的结算。 2.表中调整依据可填批复文号或计量支付签证编号等。

## 02-7表 (hidden)
代扣代付汇总表
建设项目名称: |  |  | 合同段：
编制范围： |  |  | 承包人： |  | 第 页 共 页 结算 02-7 表
序号 | 清单子目编码 | 工程或费用名称 （或清单子目名称） | 单位 | 代扣代付金额 （元） | 代扣代付依据
1
2
3
合计
| 编制： |  |  | 复核：
填表说明：本表可反映在合同清单中以由发包人扣回统一使用的清单费用，如保险费、管理软件使用费等。

## 02-7-1表 (hidden)
甲供材料扣款明细表
建设项目名称: |  |  | 合同段：
编 制 范 围： |  |  | 承包人： | [6 empty] | 结算02-7-1表
序号 | 代号 | 甲供料名称 | 单位 | 数量 | 基准单价（Co） |  | 按合同扣款 | 价差调整费用（元） | 扣款总额 | 备注
[5 empty] | 基准时间 | 基准价 | [8 empty] | 一公司 | 二公司 | 三公司
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[11 empty] | 0 | #N/A | 284277661.3616 | #N/A
I级钢筋
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
III级钢筋螺纹钢φ12
编制: | [5 empty] | 复核:

## 变更台账表（旧） (hidden)
工程变更台账表
建设项目名称: |  |  | 合同段:
编制范围: |  |  | 截止日期: |  |  |  | 第 页 | 共 页 |  |  | 结算01-8表
序号 | 变更日期 | 变更工程名称 | 变更原因及主要内容 | 主要工程量 | 变更令编号 | 变更性质 | 批复变更费用（元） |  |  | 变更依据(附件) | 备注
[7 empty] | 原合同 | 变更后 | 净（增）减
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
一 |  | 临时工程
1
二 |  | 路基工程
1 | 2019-11-02 | K12+580软土路基处理 | K12+580处排污水沟处理:1、清淤换填 2、回填砂（砾）垫层 |  | A08-BL001 |  | 9550368 | 9638442 | 88074 | 三方联测确认
三 |  | 路面工程
1
四 |  | 桥梁涵洞工程
1
五 |  | 隧道工程
……
九 |  | 其他工程
1
十 |  | 专项费用
1
合计
|  | 编制: | [6 empty] | 复核
填表说明： |  | 1、变更令号为项目管理建设管理单位编制的变更号，批复文号为变更批复权限部门批复的文号。变更性质按项目建设管理单位的规定分类。
2、变更工程名称按临时工程、路基工程等单项工程分类，该分类执行建设项目同期“概预算编制办法”的“项目表”中项目类别。

## 03表- (hidden)
工程结算分项工程量清单表
建设项目名称: |  |  |  | 合同段:
编制范围: |  |  |  | 承包人: |  | 第 页 |  |  | 结算 03 表
项目节细目号 | 清单子目 编码 | 工程或费用名称 （或清单子目名称） | 单位 | 清单数量 | 设计数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 数量1 | 数量2
|  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里
101 |  | 临时工程 | 公路公里
10101 |  | 临时道路 | km
| 103 | 临时工程与设施
| 103-1 | 临时道路
| 103-1-1 | 临时道路修建、养护与拆除 | 总额
|  | 新建便道 | km
……
102 |  | 路基工程 | km
GD10201 |  | 场地清理 | km
LJ0101 |  | 清理与掘除 | km/m2
设置位置
设计图号
……
2 |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里
……
3 |  | 第三部分 工程建设其他费 | 公路公里
……
4 |  | 第四部分 预备费 | 公路公里
5 |  | 第一至四部分合计 | 公路公里
6 |  | 建设期贷款利息 | 公路公里
7 |  | 公路基本造价 | 公路公里
| 编制: |  |  |  |  | 复核:

## 结算单元划分表
附表1 公路建设项目建筑安装工程过程结算单元划分表
工程或费用编码 | 过程结算单元名称 | 备注
1 | 第一部分 建筑安装工程 | 结合项目质量检验评定单元和工程规模、工期、技术特点合理划分过程结算单元
101 | 临时工程 | 视项目实际开展过程结算
10101 | 临时道路
10102 | 保通便道
10103 | 其他临时工程
102 | 路基工程
10201 | 场地清理 | 可按桩号（1～3km）、位置细分
10202 | 路基挖方 | 可按桩号（1～3km）、位置细分
10203 | 路基填方
10204 | 结构物台背回填 | 可按桩号、位置细分
10205 | 特殊路基处理
1020501 | 软土地区路基处理 | 可按桩号、位置或处理类型细分
1020502 | 不良地质路段处治 | 可按桩号、位置或处治类型细分
10206 | 排水工程 | 可按桩号、位置或排水类型细分
10207 | 路基防护与加固工程 | 可按桩号、位置或设计方案细分
10208 | 路基其他工程
103 | 路面工程 | 可按合同段桩号范围（1～3km）或结构层级细分
10301 | 沥青混凝土路面
10302 | 水泥混凝土路面
10304 | 路槽、路肩及中央分隔带
10305 | 路面排水
10306 | 旧路面处理
104 | 桥梁涵洞工程 | 可按单座结合质量检验评定分项工程划分
10401 | 涵洞工程 | 可按桩号、位置及涵洞类型细分，涵洞规模大时可根据结构部位细分
10402 | 小桥工程 | 可按桩号、位置及桥梁类型细分，每座桥梁可按基础、下部、上部、桥面系及附属、防护、引道工程等细分
（示例） | K××小桥
10403 | 中桥工程
1040301 | ××桥（跨径、桥型）
1040302 | ××桥（跨径、桥型）
10404 | 大桥工程 | 可按单座结合质量检验评定分项工程划分
1040401 | ××桥（跨径、桥型）
104040101 | 基础工程 | 可按桩号、位置划分细目，结合质量检验评定分项工程划分
104040102 | 下部构造 | 可按桥墩号划分细目，结合质量检验评定分项工程划分
104040103 | 上部构造 | 可按跨径或结构类型分细目，结合质量检验评定分项工程划分
104040104 | 桥面铺装 | 可按桩号、位置划分细目
104040105 | 附属结构 | 可按照结构物类型细分，结合质量检验评定单元
104040106 | 其他工程
10405 | 特大桥工程
1040501 | ××特大桥工程（跨径、桥型） | 可按照大桥工程细分
10406 | 旧桥利用与处治 | 可按单座或处治类型细分
10407 | 桥下排水设施 | 可按桩号、位置细分
10408 | 桥梁岩溶处治 | 可按桩号、位置细分
105 | 隧道工程 | 可按单座结合质量检验评定分项工程划分
10501 | 连拱隧道
1050101 | ××隧道
105010101 | 洞门、洞口及明洞工程 | 可按洞口及设计方案，结合质量检验评定分项工程划分
105010102 | 洞身工程（开挖及支护） | 可按桩号及设计方案，结合质量检验评定分项工程划分
105010103 | 洞内路面、排水、装饰工程 | 可按桩号及设计方案（路面、排水、装饰、防火等），结合质量检验评定单元划分
105010104 | 辅助坑道 | 可按桩号及设计方案（斜井、竖井、横洞等）细分，结合质量检验评定单元划分
10501010405 | 预留洞室
105010105 | 其他
10502 | 小净距隧道 | 划分方式参照连拱隧道
10503 | 分离式隧道 | 划分方式参照连拱隧道
10504 | 下沉式隧道 | 可按桩号及设计方案、结合质量检验评定单元细分
10505 | 沉管隧道 | 可按桩号及设计方案、结合质量检验评定单元细分
10506 | 盾构隧道 | 可按桩号及设计方案、结合质量检验评定单元细分
10507 | 其他形式隧道
10508 | 隧道维修加固工程
106 | 交叉工程 | 可按单处、参照主线工程细分
10601 | 平面交叉 | 可按桩号及设计方案、参照主线工程细分
10602 | 通道 | 可按桩号及设计方案、参照主线工程细分
10603 | 天桥 | 可按桩号及设计方案、参照主线工程细分
10604 | 渡槽 | 可按桩号及设计方案、参照主线工程细分
10605 | 分离式立体交叉 | 可按桩号及设计方案、参照主线工程细分
10606 | 互通式立体交叉 | 可按桩号及设计方案、参照主线工程细分
10607 | 管理、养护、服务匝道及场区工程 | 可按桩号及设计方案、参照主线工程细分
107 | 交通工程及沿线设施
10701 | 交通安全设施 | 可按5～10km路段，结合交安设施类型细分
10702 | 收费系统 | 可按合同段或《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》分部、分项工程细分
10703 | 监控系统
10704 | 通信系统
10705 | 隧道机电工程
10706 | 供电及照明系统
10707 | 管理、养护、服务房建工程 | 可按合同段或单体楼或专业工程质量检验评定标准细分
10708 | 线外供电 | 可按合同的细分
108 | 绿化及环境保护工程 | 可按合同段或工程部位细分
10801 | 主线绿化及环境保护工程
10802 | 互通立交绿化及环境保护工程
10803 | 管养设施绿化及环境保护工程
10804 | 取、弃土场绿化及环境保护工程
10805 | 声环境污染防治工程
10806 | 水环境污染防治工程
109 | 其他工程 | 参照主体工程细分
10901 | 联络线、支线工程
10902 | 连接线工程
10903 | 辅道工程
10904 | 改路工程
10905 | 改河、改沟、改渠
10906 | 悬出路台
10907 | 渡口码头
110 | 专项费用 | 视项目实际开展过程结算
11001 | 施工场地建设费
11002 | 安全生产费
……
111 | 实施阶段发生的其他费用项目
本表摘自《广东省公路工程造价标准化管理指南》（粤交基〔2022〕483号）-结算应执行的全过程造价管理标准费用项目表。项目可结合《公路工程质量检验评定标准》或相关专业的质量验收评定标准中的单位、分部、分项工程划分最小结算单元。

## 7-绿化及环境保护分表ok (hidden)
表B.0.1-9 绿化及环境保护工程项目分表（LH) | [11 empty] | 无结、决不一的情况
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 概算 | 预算 | 清单预算 | 结算 | 决算 | 台账 | 主要工作内容 | 备注 | 与部概算项目分表对比调整说明
LH01 | 边坡绿化工程 | m2 |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 边坡防护和绿化工程绿化共用 | 按不同的材料分级、建议列入绿化工程
LH0101 | 播种草籽 | m2 |  | √
LH0102 | 铺（植）草皮 | m2 |  | √
LH0103 | 土工织物植草 | m2 |  | √
LH0104 | 植生袋植草 | m2 |  | √
LH0105 | 液压喷播植草 | m2 |  | √
LH0106 | 客土喷播植草 | m2 |  | √
LH0107 | 喷混植草 | m2 |  | √
LH0108 | 边坡种植（插扦）灌木 | m2或株 |  | √ | [6 empty] | 修改取消上下边坡分
……
LH02 | 场地绿化及环保 | m2 |  | √ | √ | √ | √
LH0201 | 撒播草种 | m2 |  | √
LH0202 | 铺植草皮 | m2 |  | √
LH0203 | 绿地喷灌管道 | m |  | √
……
LH03 | 种植乔木 | 株 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 取消下层级的具体树种
……
LH04 | 种植灌木 | 株 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 取消下层级的具体树种
……
LH05 | 种植攀缘植物 | 株 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 取消下层级的具体树种
……
LH06 | 种植竹类植物 | 株 |  | √ | √ | √ | √
LH07 | 种植棕榈类植物 | 株 |  | √ | √ | √ | √
LH08 | 栽植绿篱 | m2 |  | √ | √ | √ | √
……
LH09 | 声屏障 | m |  | √ | √ | √ | √ |  |  | 按不同的材料及类型分级
LH0901 | 消声板声屏障 | m |  | √ | √ | √ | √
LH0902 | 吸音砖声屏障 | m3 |  | √ | √ | √ | √
GDLH0903 | 砖墙声屏障 | m3 |  | √ | √ | √ | √
……
GDLH10 | 园林景观 | 处 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | 新增
……