## 通车3年以内 (hidden)
附件1：已交工通车未完成竣工决算的高速公路项目攻坚目标计划表 3年以内（2019-2021年交工）
序号 | 管理单位 | 项目公司 | 项目名称 | 里程 长度 (km) | 批复概算 （万元） | 交工通车年月 | 国高/ 地高 | 节点目标完成时间 | [11 empty] | 项目负责人员 |  | 联系 电话 | 备注
[8 empty] | 1工程变更(万元） |  |  |  | 2合同结算（万元） |  |  |  |  | 3决算编制 | 4决算审核 | 5决算上报 | 上级管理单位分管领导 | 项目责任人
[8 empty] | 已审批 | 已上报未审批 | 未上报 | 变更总计 | 已完成结算 | 未完成结算 |  |  | 合同总计
1 | [7 empty] | / | 预计完成审批时间： XX年XX月XX日 | 预计完成上报时间： XX年XX月XX日 | 总体完成审批时间： XX年XX月XX日 | / | 建安主体类 | 征地拆迁类 | 其他类 | 预计完成结算时间：XX年XX月XX日
[13 empty] | 预计完成时间：XX年XX月XX日 | 预计完成时间：XX年XX月XX日 | 预计完成时间：XX年XX月XX日
[8 empty] | 份数：XX， 占变更总数比例：XX 金额：XX 占变更总额比例:XX | 份数：XX， 占变更总数比例：XX 金额：XX 占变更总额比例:XX | 份数：XX， 占变更总数比例：XX 金额：XX 占变更总额比例:XX | 份数：XX 金额：XX | 份数：XX 金额 ：XX (其中：已支付 XX万元，未支付 XX万元) | 份数：XX 暂列结算金额：XX (其中：已支付 XX万元，未支付 XX万元) | 份数：XX 暂列结算金额：XX (其中：已支付 XX万元，未支付 XX万元) | 份数：XX 暂列结算金额：XX (其中：已支付 XX万元，未支付 XX万元) | 份数：XX 金额：XX
注： | 1.变更增减总费用包含承包人上报及未上报而预估的变更增减费用。
2.承包人上报变更增减费用为承包人已报出并进入变更台账的变更增减费用（包含已审批和已上报未审批两种情况），其中已上报未审批费用为承包人已报出但尚未由相应权限审批部门完成审批的变更费用，表示变更正在审批流程中。未上报表示承包人预估发生的但尚未报出的变更增减费用。 费用比例为相应变更增减费用占变更增减总费用的比例，变更份数比例为变更份数占变更总份数比例。
3.考虑负变更影响，审批费用比例采用绝对值计算。

## 任务表
附表2：已交工通车未完成竣工决算公路项目造价管理情况汇总表（汇总单位填写）
序号 | 管理单位 | 项目名称 | 里程 长度 (km) | 批复概算 （万元） | 交工通车 （年.月） | 工程变更（项数/完成时间） |  |  | 工程结算（项数/完成时间） |  |  | 竣工决算（开始/完成时间） |  |  | 存在问题 | 项目负责人员 |  | 联系 电话 | 备注
[6 empty] | 重（较）大设计 变更 | 一般设计变更 | 其他变更 | 建安工程类 | 征地拆迁类 | 其他类 | 编制 | 审核 | 报备 |  | 上级管理单位分管领导 | 项目责任人
一、已交工通车5年以上项目共 个。总体目标： 年 月 日前完成竣工决算报备工作。
1
2
3
二、已交工通车3～5年项目共 个。总体目标： 年 月 日前完成竣工决算报备工作。
4
5
三、已交工通车3年以内（2020年8月-2023年8月交工）项目共 个。总体目标：应严格按竣工决算备案管理要求，在规定的时间内完成竣工决算编制、审核工作。
6
7
8
9
10
11
....
填表说明： 1.表中工程变更及工程结算栏中“项数”指填写对应内容的“总项数”，“完成时间”指“计划完成时间”；竣工决算栏中审核的“开始时间”可早于编制的“完成时间”，编制和审核工作可以协调并行推进、提高效率。 2.表中所填写的数据在竣工决算攻坚目标任务表（粤交基函〔2022〕460、536号）的基础上进行数据更新即可